## Лист13
Многокваритирные жилые дома заказчик ПРУП Могилевоблгаз
1. Застройка градостроительного комплекса №2 микрорайона
"Западный" г. Бобруйске. 128кв. жилой дом ГП-35.
Инженерные сети и сооружения.
Наружные сети и сооружения газоснабжения
2. Застройка градостроительного комплекса №2
микрорайона "Западный" г.Бобруйске
108 кв. жилой дом ГП - 38. Инженерные сети и сооружения.
Наружные сети и сооружения газоснабжения

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Бобруйского горисполкома
Бонохов Д.М.
2009г.
График
финансирования строительства уличных газопроводов с газопроводами - вводами
в соответствии с Указом президента Республики Беларусь №368 от 02.06.06 г.
по городу Бобруйску в 2010 году
|  |  | Сметная | Ориен-
№ |  | Мощность | стоимость | вочная | средства |  | Начало | Окончание | Примеча-
п/п |  | объекта | стр-ва | ст-сть |  |  | строитель- | строитель- | ние
|  | (км) | в базисных | объекта | бюджет | населе- | ства | ства
|  |  | ценах | в тек.ц. |  | ния
|  |  | т.руб. | (тыс.руб.) | 30% | 70%
1 | ул.Баумана,3 | 0.03 | 1.8 | 3183 | 955 | 2228 |  |  | построен
2 | Толстого 76,78 | 0.07 | 5.014 | 9000 | 2700 | 6300 |  |  | построен
3 | ТС"Пионер" пер.2 Кооперативный, ул.Р.Люксембург | 0.48 | 31.3 | 21870 | 6561 | 15309 |  |  | построен
4 | ТС"Фитиль" ул. Рабочая | 0.32 |  | 190 | 57 | 133 |  |  | построен
5 | ТС"Пригородный" ул.Гоголя,Пригородная | 0.751 | 34.307 | 61753 | 18526 | 43227 |  |  | построен
6 | ТС"Светлое" ул.Советская | 0.165 | 7.715 | 16988 | 5096 | 11892 |  |  | построен
7 | ТС"Ленхор" ул.Ленина, ул.В.Хоружей | 1.3 | 53.261 | 4017 | 1205 | 2812 |  |  | построен
8 | ТС"Орион" ул.Московская,Пушкина | 0.179 | 19.219 | 24300 | 7290 | 17010 |  |  | построен
9 | ТС"Тимирязевцы" пер.Тимирязева, ул.40лет Октября | 0.566 | 11.911 | 25800 | 7740 | 18060 |  |  | построен
10 | ТС"Котовское" пер. Котовского | 0.3 | 11.08 | 13512 | 4054 | 9458 |  |  | построен
11 | ТС"Папанинцы" ул.Папанина,К.Маркса,Седова | 1.104 | 59.178 | 781 | 234 | 547 |  |  | построен
12 | ТС"Молодежный" ул.Новостроительная,Мозырьская,Молод- | 2.51 | 49.947 | 10276 | 3082 | 7194 |  |  | построен
ежная,Кирова,Набережная; пер. 1-ый и 2-ой Мозырьский
13 | ТС"Суворовец" пер.Суворова | 0.194 | 4.937 | 9196 | 2759 | 6437 |  |  | построен
14 | Суворова,10 | 0.03 | 1.1 | 2132 | 640 | 1492 |  |  | построен
15 | ТС"Кировец" ул.Кирова | 0.293 | 8.198 | 17300 | 5190 | 12110 |  |  | построен
16 | ТС"Тополь" пер.1-ый,2-ой,3-ий Комарова;пер.Черепичный | 1.08 | 22.477 | 35500 | 10650 | 24850 |  |  | построен
17 | ул.Новокрайняя,17;17а;20 | 0.0959 | 2.089 | 5354 | 1606 | 3748 |  |  | построен
18 | ул.Парковая,18 | 0.0642 | 1.493 | 4458 | 1337 | 3121 |  |  | построен
19 | ул.Пионерская,49;55 кв.1,2;57 | 0.085 | 2.501 | 4300 | 1290 | 3010 |  |  | построен
20 | ТС"Ирис" ул.Октябрьская,Коммунистическая,Свердлова | 0.76 | 13.638 | 1560 | 468 | 1092 |  |  | построен
21 | ул.Сакоо,93 | 0.283 | 13.6 | 14291 | 4287 | 10004 |  |  | построен
22 | ул.Крестьянская,Мопра,Чкалова | 0.795 | 71.2 | 62838 | 18852 | 43986 |  |  | построен
23 | ул.Шевченко,69 | 0.028 | 1.928 | 4370 | 1311 | 3059 |  |  | построен
24 | ул.Чапаева,70 кв.1 | 0.1355 | 3.59 | 9004 | 2701 | 6303 |  |  | построен
25 | ТС"Профсоюзный" пер.Профсоюзов | 0.225 | 12.014 | 19220 | 5766 | 13454 |  |  | построен
26 | Черепичный,1-11 | 0.159 | 2.718 | 5093 | 1528 | 3565 |  |  | построен
27 | ул.Чонгарского 22,24 | 0.0712 | 3.651 | 6886 | 2066 | 4820 |  |  | построен
28 | ТС"Комсомольское" ул.Комсомольская,Каменского; пер.Ста- | 3 | 212 | 91880 | 27564 | 64316 |  |  | построен
дионный,Водопроводный
29 | ул.Я.Коласа,13 | 0.12 | 2.2 | 4845 | 1454 | 3391 |  |  | построен
30 | ул.Ручейна ,Кирова | 0.15 | 2.8 | 5040 | 1512 | 3528 |  |  | построен
31 | ул.Вавилова,5 | 0.03 | 1.8 | 4340 | 1302 | 3038 |  |  | построен
32 | пер.Борисовский | 0.27 | 13.2 | 23760 | 7128 | 16632 |  |  | построен
33 | пер.Дорожный,23;27 | 0.1164 | 1.39 | 8000 | 2400 | 5600 |  |  | построен
34 | ул.Жуковского,119 | 0.123 | 2.25 | 5000 | 1500 | 3500 |  |  | построен
35 | ул.Урицкого,52 кв.1 | 0.0475 | 1.186 | 4200 | 1260 | 2940 |  |  | построен
36 | ул.Лепешинкого,2;4;6;8;14;16;18,27 ул.Фадеева,30/17 | 0.488 | 6.998 | 18400 | 5520 | 12880 |  |  | построен
37 | ул.Крестьянская,12б | 0.126 | 1.001 | 4800 | 1440 | 3360 |  |  | построен
38 | ул.Гоголя.73;75;79 | 0.1 | 2.57 | 7930 | 2379 | 5551 |  |  | построен
39 | ул.Бумажкова 78 | 0.08 | 4.7 | 3400 | 1020 | 2380 |  |  | построен
40 | ул.Полоцкая 32,34 | 0.18 | 5 | 10000 | 3000 | 7000 |  |  | построен
41 | "ТЕПЛО" | 0.97 | 47.829 | 55620 | 16686 | 38934 |  |  | построен
42 | ул,Пушкина 22А,22-2. | 0.07 | 3.5 | 8200 | 2460 | 5740 |  |  | построен
43 | ТС "ТИХИЙ-1" | 0.76 | 60.96 | 50000 | 15000 | 35000 |  |  | построен
44 | "Садовый-2006г." | 0.25 | 6719 | 13500 | 4050 | 9450 |  |  | построен
45 | ул Бахорева 271,271б,273а | 0.289 | 19072 | 30000 | 9000 | 21000 |  |  | построен
46 | ул.Я.Колоса 21,23 | 0.14 | 8200 | 12500 | 3750 | 8750 |  |  | построен
47 | ТС"Свердловцы" | 0.724 | 23.987 | 48000 | 14400 | 33600 |  |  | построен
48 | ул.Кирова ,Березинская | 0.44 | 4.83 | 30800 | 9240 | 21560 |  |  | построен
49 | пер. 4-ый Черепичный 38-50 | 0.189 | 11198 | 22500 | 6750 | 15750 |  |  | построен
50 | ул.Высокогорная,45,14,12,6,4,2,пер.Дальний 10,18,17,12,
19,20,21,22,23,25,11,7,5,13,15,14,
| пер.Черепичный 45. | 0.765 | 62.577 | 37559 | 11268 | 26291 |  |  | построен
51 | ул. Комсомольская,119 | 0.134 | 2.347 | 4500 | 1350 | 3150 | апр.09 | июнь09
52 | пер.Крестьянский 6а | 0.06 | 3.218 | 8620 | 2586 | 6034 | апр.09 | июнь09
53 | ул. Каменского,54;ул.9Января14,16;пер.Пригородный,22
| ул.Пригородная,5,7 | 0.37 | 26455 | 52000 | 15600 | 36400 | июнь09 | авг.09
54 | ул. Фурманова,8 | 0.062 | 2.566 | 5000 | 1500 | 3500 | апр.09 | июнь09
55 | ул. Профсоюзов, 24 | 0.075 | 9372 | 18000 | 5400 | 12600 | июнь09 | авг.09
56 | ул. Ленина, 44 | 0.117 | 8749 | 17500 | 5250 | 12250 | апр.09 | июнь09
57 | пер. Школьный, 6 | 0.091 | 9491 | 19000 | 5700 | 13300 | июль09 | сент.09
58 | Ул. К.Заслонова 31, 29, 17, 33, 34, 28, 22, 20, 26, 37; | 0.376 | 27532 | 55000 | 16500 | 38500 | июль09 | сент.09
59 | пер. Гродненский,1 | 0.043 | 3.641 | 7200 | 2160 | 5040 | авг.09 | окт.09
60 | ул. Мозырьская,67в | 0.119 | 6901 | 14000 | 4200 | 9800 | апр.09 | июнь09
61 | Обводная83,81;улКлубная2а,3,4,6;ул.Халтурина12,35,42,44,1
2,4,6-1,6-2,7-1,11,13,14,17,18,19а,21,23-2,25,26-1,26-2,30,32,15а
10,9,8,22-2;ул.Кирова89а,27,42;пер.Полесский13а,16,2,11,11-1
15,15/2,20-г,3,20-дкв1;Проезд Парковый18,23,21;улПарковая
| 1,6,8 | 1.817 | 137895 | 235000 | 70500 | 164500 | май09 | авг.09
62 | ТС "Ломоносов" | 1.971 | 171433 | 290000 | 87000 | 203000 | апр.09 | июль09
63 | Ул. Энгельса д. 27, 13/70, 89/18, 17, 19, 10, 12, 15, 8 кв 1; 9, 5, 6
| 7,7а,11;ул.Коммунистическая 80,76,72,81,83,74,85,78 | 0.606 | 80355 | 136600 | 40980 | 95620 | авг.09 | нояб.09
64 | ул. Б.Хмельницкого 3, 4, 5, 7, 11а, 17, 23, 39; ул.1-я Луговая
| 9/1,11/2;пер.Седова1,2,4,5,6,8,12,60,75; | 0.761 | 84951 | 144400 | 43320 | 101080 | июнь09 | сент.09
65 | ул.Механизаторов№48,46кв.1,46кв.2,29,27,42(1П.к-с.№27,29) | 0.092 | 7569 | 15000 | 4500 | 10500 | июнь09 | июль09
66 | ул. Пушкина,315,317,327,327б,313,319а,321а,311б,327в | 0.603 | 53597 | 91100 | 27330 | 63770 | июнь09 | авг.09
67 | ул. Жуковского, 127 | 0.047 | 5832 | 11600 | 3480 | 8120 | июнь09 | авг.09
68 | ул. Энгельса,42 | 0.066 | 7705 | 15400 | 4620 | 10780 | июнь09 | июль09
69 | 2 пер. Лесной, 13,14 | 0.046 | 5968 | 12000 | 3600 | 8400 | июнь09 | июль09
70 | ул. Механизаторов,37,39,41,43,49,51 | 0.224 | 18206 | 31000 | 9300 | 21700 | июнь09 | авг.09
71 | ул. Дзержинского,63;ул.Пушкина,143 | 0.22 | 17600 | 30000 | 9000 | 21000 | июнь09 | авг.09
72 | пер. Колхозный,16,10,10а,10б,14,20а,20,16/1,5а,2
| ул. Кирова,260,250,252 | 0.24 | 19200 | 32600 | 9780 | 22820 | июнь09 | авг.09
73 | ул. Ново-Крайняя,46в,39в,46б,38б;пр-д Кирпичный13,25 | 0.132 | 10560 | 17950 | 5385 | 12565 | июнь09 | авг.09
74 | пер. Тимирязева,82,84 | 0.074 | 5843 | 9930 | 2979 | 6951 | июль09 | авг.09
75 | ул. Сакко 69/16,ул.8линия18а,18,20,20б,20а,20д,20в,22,24а,28
| ул. Ванцетти,68/13,66/13; | 0.38 | 30400 | 51680 | 15504 | 36176 | июль09 | сент.09
76 | ул. Кольцова,5,2/5, 19,23,9,7,29,6; ул.Набережная 130
| пер. Кольцова,3 | 0.25 | 20000 | 34000 | 10200 | 23800 | июль09 | сент.09
77 | ул. Кима,7 | 0.05 | 4000 | 6800 | 2040 | 4760 | авг.09 | сент.09
78 | ул. Фадеева,19 | 0.042 | 3500 | 5950 | 1785 | 4165 | авг.09 | сент.09
79 | 3-й пер.Черепичный 14 | 0.06 | 4800 | 8160 | 2448 | 5712 | июль09 | авг.09
80 | пер. Стадионный19,13,11,4а,4,5,3а;ул.К.Маркса 158/2а,166,162
| 164кв1,2;ул.Комсомольская100/6,102;ул.Московская107 | 0.38 | 30400 | 51680 | 15504 | 36176 | июль09 | сент.09
81 | пер. Репина, 40, 37, 45, 48, 36, 39, 37, 33/51, 43, 54/49, 47, 38,
| 42,44,56/50 | 0.2 | 16000 | 27200 | 8160 | 19040 | июль09 | сент.09
82 | 4 пер. Черепичный, 8,9,34,42,26,10,18,22,13,15,21,25,27,17 | 0.629 | 40150 | 68250 | 20475 | 47775 | июль09 | окт.09
83 | ул. К.Маркса,93;ул.Энгельса43,37,24,22,34,41,32,45,39/2,39/1
| 41/2, 20, 35, 33/86; ул.Бахарова 88 | 0.2 | 16000 | 27200 | 8160 | 19040 | авг.09 | окт.09
84 | пер. Пригородный,10 | 0.1 | 8000 | 13600 | 4080 | 9520 | июль09 | сент.09
85 | ул. Садовая, 33а,43,45,47/24,49/29,58,58а,60,66,66/1кв1,2;66б | 0.3 | 24000 | 40800 | 12240 | 28560 | июль09 | окт.09
86 | пер. Железнодорожный,14 | 0.12 | 15000 | 25500 | 7650 | 17850 | июль09 | сент.09
87 | ул. Поселковая, 28,30 кв.1,2,34,36,38,39,40,42/1,49,45,46 кв.1,2
| 48,49,51кв.2,52,53,кв.1,2,57,61,63,65,67,75,77,79,81,87,42/2 | 0.55 | 44000 | 74800 | 22440 | 52360 | июль09 | окт.09
88 | 1 Луговая 43, 22/17, 8/2, 12, 47, 28, 16, 41, 39, 15, 37, 51;
| пр-д.Луговой26,20а,28,27,10,14,8,22,5,20 | 0.23 | 18400 | 31280 | 9384 | 21896 | авг.09 | окт.09
89 | ул. Спартаковская,75,82,81,83б,83а,89 | 0.23 | 18400 | 31280 | 9384 | 21896 | окт.09 | нояб.09
90 | ул. Северная,7,11,13,15 | 0.12 | 9600 | 16320 | 4896 | 11424 | июль09 | сент.09
91 | пер. Северный,1,3,5,7 | 0.13 | 10400 | 17680 | 5304 | 12376 | июль09 | сент.09
92 | пер. Полоцкий,22,19,21,25,28а | 0.1 | 8000 | 13600 | 4080 | 9520 | авг.09 | окт.09
93 | пер. Доватора,16/1,3,5,8,9,11,17,20,32,19,22,24,26,12кв1,2 | 0.38 | 30400 | 51680 | 15504 | 36176 | авг.09 | нояб.09
94 | ул. Первомайская,25 | 0.13 | 10400 | 17680 | 5304 | 12376 | июль09 | сент.09
95 | ул. Каменского - Гоголя,87а,113,115,117 | 0.14 | 11200 | 19040 | 5712 | 13328 | сент.09 | нояб.09
96 | пер. Черепичный, 24а, 24а-2, 22а, 22в, 22г, 22б, 24, 47, 49, 55
55а,55б,45б;пер. Степной 9а,9,17,15; 1-ый пер.Нагорный 1
| ул.Нагорная 7/9,7/8,6,10 | 0.692 | 55360 | 94100 | 28230 | 65870 | сент.09 | дек.09
97 | ул. Грибоедова,72 (1,2),74/32,73;Я.Колоса 30/75 | 0.125 | 10000 | 17000 | 5100 | 11900 | сент.09 | нояб.09
98 | ул. Механизаторов,2,4,6,8,10,14,16,26,28,32-1,34-2,38,40-2,21 | 0.3 | 24000 | 40800 | 12240 | 28560 | сент.09 | нояб.09
99 | ул.Шевченко 67 | 0.02 | 1600 | 2720 | 816 | 1904 | окт.09 | нояб.09
100 | Ванцетти 90 | 0.1 | 8000 | 13600 | 4080 | 9520 | сент.09 | окт.09
101 | 2-й пер.Ново-Крайний 16 | 0.12 | 9600 | 16320 | 4896 | 11424 | июль09 | сент.09
102 | пер.Тимирязева 6 | 0.15 | 12000 | 20400 | 6120 | 14280 | окт.09 | дек.09
103 | 2 пер.Дунаевского 3,3а | 0.05 | 4000 | 6800 | 2040 | 4760 | сент.09 | окт.09
104 | ТС "Комфорт"ул.Кирова 133,127,127а,127б,131,ул.Малая1,2,
2а,3,3а,5,5б,8а,ул.Новоберезинская1,13,15,16,18,23,8,26,28,5,6
1,7, пер.Халтурина16,23а,кв1,14,18,19,21,21а,22,22а,23а кв2
| 24б,5,6а,7,9,17,82,101,73а,77,89,90а,91,92,93,94,99 | 0.8 | 64000 | 108800 | 32640 | 76160 | сент.09 | дек.09
105 | ул.Ручейная1,5б,6,3а,3,2,5а; пер. Ручейный,2 | 0.12 | 9600 | 16320 | 4896 | 11424 | нояб.09 | дек.09
| ИТОГО | 37.0457 | 1332535.416 | 3137886 | 941366 | 2196520
| Инвестор: Директор БУКП "УКС" | В.М. Джум
Заказчик: Директор филиала
Бобруское РПУ газового хозяйства
| РУП "Могилевоблгаз" | А.Д. Лаптев

## Лист2
приложение 2
к решению Бобруйского городского
исполнительного комитета
6 марта 2013 г. № 6-64
Перечень объектов газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан, подлежащих
| строительству в 2013 году в г. Бобруйске |  |  |  |  | дата Р.ИСП.
Ориенти-
№ | Наименование объектов | Протяженность | ровочная | средства
п/п |  | объекта | стоимость
|  | (км) | объекта | бюджета | населения
|  |  | в тек.ценах | 30% | 70%
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
Кредиторская задолженность за 2012 год
1 | ул. Халтурина 63,65 |  | 1985.557 | 595.667 | 1389.89
2 | ТС "Фрунзе" |  | 51.17 | 15.351 | 35.819
3 | ул. Бахарова, 82 |  | 253.972 | 76.192 | 177.78
4 | ТС "Павлов" |  | 51.17 | 15.351 | 35.819
5 | ТС "Обводная 2010" |  | 57395.429 | 17218.629 | 40176.8
6 | ул. Набережная 170а |  | 51.17 | 15.351 | 35.819
| итого |  | 59788.468 | 17936.541 | 41851.927
объекты строительства 2013 года
1 | ТС "Обводная 2010" |  | 55000 | 16500 | 38500
2 | пер. Заречный 25 | 0.154 | 30000 | 9000 | 21000 | 2008-03-25
3 | пер. Менжинского 56,52,54,48/2 | 0.209 | 80000 | 24000 | 56000 | 2008-07-22
4 | пер. Полоцкий 4,7 | 0.222 | 100000 | 30000 | 70000 | 2008-09-09
5 | ул.Пролетарская 55 | 0.074 | 22000 | 6600 | 15400 | 2008-10-23
6 | ул. Крестьянская 22,22б | 0.098 | 20000 | 6000 | 14000 | 2009-01-13
7 | пер. Северный 16 | 0.059 | 12000 | 3600 | 8400 | 2009-05-12
8 | ТС "Башня" Корректировка | 0.257 | 52000 | 15600 | 36400 | 2009-05-26
9 | 3-й пер.Дальний 2,3 | 0.17 | 45000 | 13500 | 31500 | 2009-06-09
10 | ул. Московская, 55кв.2 | 0.067 | 21000 | 6300 | 14700 | 2009-06-23
11 | ул.Менжинского 37,51кв.1,14кв.2,12кв.1,12кв.2,41,74кв.2,45,
| 47кв.1,39 | 0.32 | 90000 | 27000 | 63000 | 2009-09-16
12 | ул.Репина 19/59 | 0.041 | 12000 | 3600 | 8400 | 2010-01-06
13 | ТС "Путейский" | 0.5 | 150000 | 45000 | 105000 | 2010-01-06
14 | ТС "Володар" | 0.104 | 30000 | 9000 | 21000 | 2010-02-02
15 | ул.Клубная 17а | 0.054 | 16000 | 4800 | 11200 | 2010-02-17
16 | пер.Строительный 4 | 0.016 | 8000 | 2400 | 5600 | 2010-02-17
17 | пер.Железнодорожный 6 | 0.056 | 18000 | 5400 | 12600 | 2010-03-03
18 | ул. 2-ая Луговая 8,10 | 0.3 | 90000 | 27000 | 63000 | 2010-03-03
19 | ТС "Кировец" | 0.938 | 330000 | 99000 | 231000 | 2010-03-17
20 | ул.Ванцетти 84б | 0.126 | 21000 | 6300 | 14700 | 2010-03-17
21 | ул. Кирова 187 кв2 | 0.044 | 13200 | 3960 | 9240 | 2010-04-21
22 | ул.Кирова 108 | 0.146 | 50000 | 15000 | 35000 | 2010-05-05
23 | ул. Бахарова 101 | 0.15 | 45000 | 13500 | 31500 | 2010-05-10
24 | пр-д Чапаева 5,7 | 0.25 | 75000 | 22500 | 52500 | 2010-09-22
25 | ул. Пригородная 12/16 | 0.045 | 15000 | 4500 | 10500 | 2010-10-20
26 | ТС "Лаванда" | 0.31 | 90000 | 27000 | 63000 | 2011-02-16
27 | ул. Баумана 38,40 | 0.067 | 30000 | 9000 | 21000 | 2011-03-02
28 | ул.Дунаевского 5 | 0.047 | 20000 | 6000 | 14000 | 2011-04-06
29 | ТС "Солнце" | 0.108 | 45000 | 13500 | 31500 | 2011-04-06
30 | ул. Орджоникидзе 20а | 0.15 | 45000 | 13500 | 31500 | 2011-04-07
31 | пер. Чирвоний 34 | 0.07 | 14000 | 4200 | 9800 | 2011-04-23
32 | ул. Кирова 221 | 0.081 | 30000 | 9000 | 21000 | 2011-05-04
33 | 2-ой пер. Рылеева 6 | 0.031 | 6000 | 1800 | 4200 | 2011-05-12
34 | ТС "Лесовик" | 0.386 | 45000 | 13500 | 31500 | 2011-05-18
35 | ТС "Победа" | 2.38 | 700000 | 210000 | 490000 | 2011-05-18
36 | ТС "Кисельбург" | 0.561 | 103637.297 | 31091.189 | 72546.108 | 2011-08-17
| итого | 8.591 | 2528837.297 | 758651.189 | 1770186.108
| всего | 8.591 | 2588625.765 | 776587.73 | 1812038.035