## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Бобруйского горисполкома
Бонохов Д.М.
2009г.
График
финансирования проектирования уличных газопроводов с газопроводами - вводами
в соответствии с Указом президента Республики Беларусь №368 от 02.06.06 г.
по городу Бобруйску в 2010 году
№ п/п | Адрес объекта | Протяженность газопровода | Ориентировочная стои | средства |  | начало | окончание | примечание
|  |  | мость | бюджета | населения | проектирования | проектирования
|  | М | тыс руб.
|  |  |  | тыс руб. | тыс.руб.
1 | Ул. Профсоюзов д. 24 | 30 | 700 | 210 | 490 | янв.08 | сен.08
2 | Ул. Ленина д. 44 | 50 | 700 | 210 | 490 | апр.08 | сен.08
3 | Пер. Школьный д. 6 | 40 | 700 | 210 | 490 | апр.08 | май.08
4 | Пер. Стадионный, д. 3 кв. 1,2; 3а; 4, 5, 9, 15, 19
| Ул. К.Маркса, д. 160 кв.1; 162 | 800 | 7500 | 2250 | 5250 | янв.08 | март.09
5 | Ул. Березинская д. 3, 7, 9, 13 | 480 | 4800 | 1440 | 3360 | март.08 | авг.08
Ул. Кирова , д. 146, 150, 154, 162, 164 кв. 1, 2; 138/9
6 | Ул. Ручейная д. 11, 20, 15, 22, 28а, 13, 24, 26 | 130 | 1800 | 540 | 1260 | апр.08 | сен.08
7 | Пер. Репина д. 40, 37, 45, 48, 36, 39, 37, 33/51, 43, 54/49, 47, 38, 42, 44, 56/50 | 200 | 2800 | 840 | 1960 | июнь.08 | апр.09
8 | 4-й пер. Черепичный д. 38, 42,48, 50 | 150 | 1800 | 540 | 1260 | апр.08 | нояб.08
9 | Ул. К.Маркса д.93
| Ул. Энгельса д. 43, 37 кв. 1, 24, 22, 34, 41 кв.3, 32, 45, 39/2, 39/1, 41/2 | 200 | 2700 | 810 | 1890 | июнь.08 | июнь.09
10 | Пер. Пригородный д. 10 | 150 | 1600 | 480 | 1120 | сен.08 | янв.09
11 | Ул. Садовая д. 45, 47/24, 58, 58а, 60, 66б, 43, 33а, 49/29 | 300 | 3400 | 1020 | 2380 | март.08 | дек.08
12 | Пер. Железнодорожный д. 14 | 80 | 900 | 270 | 630 | май.08 | апр.09
13 | Ул. Поселковая д. 28, 30 кв.1,2, 34, 36, 38, 39,40, 42/1, 49, 45, 46 кв.1,2, 48, 49, 51 кв. 2, 52, 53, кв.1,2, 57, 61, 63,65, 67, 75, 77, 79, 81, 87,42/2 | 550 | 7800 | 2340 | 5460 | сен.09 | апр.09
14 | Ул. Энгельса д. 42 | 80 | 800 | 240 | 560 | март.08 | нояб.08
15 | Ул. Ломоносова д. 16 | 20 | 300 | 90 | 210 | сен.09 | апр.09
16 | Ул. 1-ая Луговая д. 26, 28, 8/2, 39 | 230 | 2500 | 750 | 1750 | нояб.08 | март.09
17 | Пер. 2-й Лесной д. 13, 14 | 20 | 400 | 120 | 280 | апр.08 | дек.08
18 | Ул. Мозырьская д. 67в | 100 | 1020 | 306 | 714 | апр.08 | сен.08
19 | Ул.Механизаторов д. 37, 39, 41,43,49,51 | 160 | 1800 | 540 | 1260 | авг.08 | янв.09
20 | Ул. Спартаковская , д. 75, 82 | 230 | 1900 | 570 | 1330 | нояб.08 | сен.09
21 | Ул. Северная , д. 7,11,13,15 | 250 | 2500 | 750 | 1750 | июль.08 | янв.09
22 | Пер. Северный ,д. 1, 3, 5, 7 | 180 | 1800 | 540 | 1260 | июль.08 | янв.09
23 | Пер. Вавилова ,д.5 | 80 | 800 | 240 | 560 | март.08 | авг.08
24 | Пер. Полоцкий, д. 22, 19, 21, 25, 28а | 100 | 1200 | 360 | 840 | май.08 | апр.09
25 | Пер. Доватора, д. 16/1, 12 кв. 1,2 | 500 | 8000 | 2400 | 5600 | апр.08 | дек.09
26 | Ул. Дзержинского д. 63ул.Пушкина143 | 200 | 1850 | 555 | 1295 | май.08 | янв.09
27 | Пер. Б.Хмельницкого д.10, 17,11а, 39, 7, 5,23, 4, 3 | 520 | 6300 | 1890 | 4410 | фев.08 | дек.08
28 | Ул. Сакко ,д.93 | 287 | 2700 | 810 | 1890 | апр.08 | авг.08
29 | Ул. Фурманова , д.8 | 50 | 700 | 210 | 490 | фев.08 | авг.08
30 | Ул. Первомайская , д.25 | 130 | 1600 | 480 | 1120 | апр.08 | май.08
31 | Ул. Энгельса ,ул. Коммунистическая | 400 | 5400 | 1620 | 3780 | янв.08 | сен.08
32 | Пер. Дальний ,ул. Высокогорная | 500 | 7500 | 2250 | 5250 | апр.08 | июнь.08
33 | Пер Черепичный ,пер. Степной | 500 | 7500 | 2250 | 5250 | нояб.08 | март.09
34 | Ул. Ломоносова ,ул. Полоцкая ,пер Полоцкий ,пер.Полоцкий ,ул. Гоголя , пер. Гоголя , ул. Н. Станционная | 1400 | 15000 | 4500 | 10500 | апр.08 | май.08
35 | Ул. Пушкина, 311, 315, 317 | 440 | 4400 | 1320 | 3080 | апр.08 | сен.08
36 | Ул. Чонгарская , д. 98 | 50 | 700 | 210 | 490 | апр.08 | сен.08
37 | Ул. Я.Колоса, 13 | 120 | 1300 | 390 | 910 | апр.08 | июль.08
38 | Ул. К.Заслонова | 300 | 3100 | 930 | 2170 | апр.08 | окт.08
39 | Пер. Слуцкий, 11 | 134 | 1400 | 420 | 980 | янв.08 | апр.08
40 | Ул. Ермака, 5, 7 | 80 | 800 | 240 | 560 | фев.08 | сен.08
41 | Пер. Колхозный д. 1б, 10, 10а, 10б, 14, 20а, 20, 16/1, 5а, 2 | 240 | 2600 | 780 | 1820 | июль.08 | янв.09
Ул. Кирова 260, 250, 252
42 | Ул. Грибоедова д. 72 (1, 2), 74/32, 73, | 100 | 1500 | 450 | 1050 | май.08 | июнь.09
Ул. Я.Колоса д. 30/75
43 | Ул. Механизаторов д. 2, 4, 8, 10, 14,16, 26, 28, 32-1, 34-2, 38, 40-2, 21 | 300 | 3100 | 930 | 2170 | окт.08 | июль.09
44 | Ул. Механизаторов д. 48, 46-2, 46-1, 29, 27, 42 | 150 | 1800 | 540 | 1260 | фев.08 | сен.08
45 | Ул. Каменского д. 54 | 150 | 1800 | 540 | 1260 | апр.08 | май.08
Ул. 9 Января д. 14, 16
пер. Пригородный д. 22,ул. Пригодная д.5, 7
46 | Ул. Ново-Крайняя д. 46-в, 38-в, 46-б, 38-б | 150 | 1800 | 540 | 1260 | окт.08 | янв.09
Пр-д. Кирпичный д. 13, 25
47 | Жуковского д. 127 | 40 | 680 | 204 | 476 | сен.08 | окт.08
48 | Пер. Тимирязева д.82, 84 | 60 | 480 | 144 | 336 | сен.08 | нояб.08
49 | Ванцетти д. 70, 74, 74-а, 76, 78/2 | 120 | 1600 | 480 | 1120 | окт.08 | апр.09
50 | Сакко д. 69/13 | 300 | 3400 | 1020 | 2380 | окт.08 | фев.09
Ул. 8 Линия д.18а, 18, 20, 20б, 20а, 20д, 20в, 22, 24а, 28
ул. Ванцетти д. 68/13, 66/13
51 | Ул. Кольцова д. 5, 2/5, 19, 23, 9, 7, 29,6 | 250 | 2600 | 780 | 1820 | июль.08 | фев.09
Ул. Набережная д. 130
Пер. Кольцова д. 3
52 | Ул. Кима д. 7 | 50 | 750 | 225 | 525 | авг.08 | дек.08
53 | Ул. Коммунистическая д. 87-а, 89-1, 91, 97-1, 86, 93 ( 22 дома) | 500 | 7800 | 2340 | 5460 | янв.08 | фев.09
54 | Ул. Шевченко д. 67 | 20 | 6000 | 1800 | 4200 | июнь.08 | фев.09
55 | Ул. Набережная д. 23-а | 100 | 1020 | 306 | 714 | янв.09 | сен.9
56 | Ул. Фадеева д. 19 | 50 | 750 | 225 | 525 | авг.08 | апр.09
57 | Обводная 83, 81-а | 1000 | 10000 | 3000 | 7000 | апр.08 | сен.08
Ул. Клубная д. 2а, 3, 4, 6,
Ул. Халтурина д. 12, 35, 42, 44, 1, 2, 4, 6-1, 6-2, 7-1, 11, 13, 14, 17, 18,19, 21,23-2, 25, 26-1, 26-2, 30, 32, 15а, 10, 9, 8,
Ул. Кирова д. 89а, 27, 42/9
Пер. Полесский д. 13, 16, 2, 11-1, 15, 15/2, 20-г, 20-д, 3
Проезд Парковый д. 18, 23, 21
Ул. Парковая д. 1, 22/2, 6, 8,
58 | Пер. 2-ой Дунаевского д. 3,3а | 50 | 750 | 225 | 525 | авг.08 | май.09
59 | Пер. Халтурина | 800 | 8000 | 2400 | 5600 | дек.08 | июль.09
Ул. Новоберезинская ТС «Комфорт»
60 | Ул. Ручейная, 1,5б,6,3а,3,2,5а; пер. Ручейный,2 | 120 | 1600 | 480 | 1120 | янв.09 | авг.09
61 | Ул. Пушкина д. 22, 22г | 70 | 1080 | 324 | 756 | авг.08 | сен.08
62 | Ул. Каменского д. 87е, | 140 | 1800 | 540 | 1260 | янв.09 | июль.09
Ул. Гоголя д. 113, 115, 117
63 | Ул. Бахарова д. 273, 271а, 271в | 100 | 1500 | 450 | 1050 | апр.08 | окт.08
64 | Пр-д Парковый д. 5, 3а, 6, 9, 7, 11, 16, 10а, 19, 2е | 150 | 2840 | 852 | 1988 | июль.08 | фев.09
65 | Ул.Глубокая, пос. Труда, ул.Золотина, ул. Масловского, ул.Кирова | 1100 | 10000 | 3000 | 7000 | июль.08 | май.09
ТС «Озерный»
66 | Пр-д Черепичный д. 3, 4, 6 | 90 | 1500 | 450 | 1050 | нояб.08 | апр.09
67 | ТС «Ручейный» 2-ой пр-д Ручейный д. 8, 6, 4, 10, 43 | 100 | 1500 | 450 | 1050 | янв.09 | июль09
68 | Пер. Сосновый д. 20, 28, 14, 12, 16,8, 6, 24, 10, 18, 4,30а; | 180 | 1800 | 540 | 1260 | дек.08 | сен.09
2-ой пер. Чаплыгина д. 31
69 | 4-ый пер. Черепичный, 8,9,34,42,26,10,18,22,13,15,21,25,27,17 | 250 | 2600 | 780 | 1820 | май.08 | фев.09
70 | Ул. Октябрьская,62 | 70 | 800 | 240 | 560 | авг.08 | апр.09
71 | ТС «Огонек» ул. Слободская | 250 | 2600 | 780 | 1820 | нояб.08 | июль.09
( 18 домов)
72 | Ул. Можайского,11,28,22,9,24,26,13 | 100 | 1500 | 450 | 1050 | янв.09 | сен.09
73 | ТС «Халтурина» ул. 2-я Широкая, 2,3,4,5,6 | 250 | 2600 | 780 | 1820 | март.09 | сен.09
74 | ТС «Рингтон» 10 Съезд Советов, 21,25,27 | 300 | 3400 | 1020 | 2380 | янв.09 | июль.09
Ул. Жуковского, 82а, 84а, 88а, 86а
75 | Я.Колоса д.21, 23 | 180 | 1700 | 510 | 1190 | июль.08 | авг.08
76 | Ул.Кирова 42/9, 44, 86, 60, 52-1, 54, 50, 62, 72, 82, 80, 84, 78 | 280 | 2600 | 780 | 1820 | янв.09 | сен.09
77 | Ул.Кирова 57, 61/7, 49, 43, 41, 31,71, 73 | 300 | 5100 | 1530 | 3570 | янв.09 | сен.09
78 | Ул.Ванцетти 68/30, 90 | 100 | 1020 | 306 | 714 | янв.09 | сен.09
79 | Ул. 9 Линия 11-а | 150 | 1600 | 480 | 1120 | дек.08 | сен.09
80 | Ул.Набережная 27,(23), 11-а, 17, 90-а, 122, 78 | 250 | 2500 | 750 | 1750 | янв.09 | сен.09
81 | Ул.Каменского 126, 128, 130, 142/1, 137, 137-а, 139-а, 142, 143, 145, 147, 134 | 180 | 1800 | 540 | 1260 | янв.09 | сен.09
82 | Ул.Кирова 115 | 80 | 900 | 270 | 630 | янв.09 | сен.09
83 | 2 пер.Ново-Крайний 16 | 100 | 1200 | 360 | 840 | янв.09 | сен.09
84 | Ул.Свердлова ,ул.Речная, пер.Речной, ул.Парковая, 3 Линия, Сакко | 1800 | 15000 | 4500 | 10500 | янв.09 | окт.09
85 | Пер.Тимерязева 57 | 80 | 580 | 174 | 406 | дек.08 | июнь.09
86 | Ул.Пушкина 63, 59-а,59-б | 500 | 7500 | 2250 | 5250 | янв.09 | окт.09
Ул.Мясникова 45, 77, 77-а, 71, 69-1, 2., 61-б-2, 61-а-1, 67-1
87 | Проезд Луговой 10, 8, 7, 5, 2-6 | 200 | 2300 | 690 | 1610 | нояб.08 | март.09
88 | Ванцетти 16/4 | 80 | 800 | 240 | 560 | янв.09 | окт.09
89 | Пер.Чкалова 15 | 100 | 1000 | 300 | 700 | нояб.08 | сен.09
90 | Ул.Строительная 47 | 500 | 6300 | 1890 | 4410 | дек.08 | июль.09
91 | Пер.Лесной 20, 17,7, 24,19/8, 28/10, 1/19, 15, 6, 14, 5, 13, 4, 18, 9, 10, 11, 8, 22 | 300 | 5100 | 1530 | 3570 | янв.09 | окт.09
92 | Пер.Кирова 1-в, 3, 3-а, 4-в, ул.Набережная 76 | 180 | 1700 | 510 | 1190 | дек.08 | авг.09
93 | ул.Лесная 9,9а | 40 | 400 | 120 | 280 | янв.09 | окт.09
94 | ул.Лесная 1/39,3,4,5,6 | 80 | 580 | 174 | 406 | дек.08 | авг.09
95 | ул.Лесная 29/17,16 | 40 | 400 | 120 | 280 | авг.09 | нояб.09
96 | 9-я Линия 15а,17 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | нояб.09
97 | ул.Осовиахима 45 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | нояб.09
98 | ул.Чаплыгина 19 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | март.09 | нояб.09
99 | ул.Мясникова 38 | 70 |  |  |  | март.09 | нояб.09
100 | ул.Товарная 38а,45,36,39,37; ул.К.Маркса 271/10 | 250 | 7500 | 2250 | 5250 | дек.08 | нояб.09
101 | пер.Заречный 25 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | авг.09 | нояб.09
102 | ул.Гоголя 128а,пер.Гоголя 2а | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | авг.09 | нояб.09
103 | ул.Кима 11,19а,13 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | авг.09 | нояб.09
104 | пер.1-ый Чаплыгина 23,24,25,26,27,29,30,31,33,45,47,28. | 450 | 14400 | 4320 | 10080 | дек.08 | нояб.09
105 | ул.Бахарова 63 | 50 | 2100 | 630 | 1470 | дек.08 | нояб.09
106 | ул.Крылова 28,30,32 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | дек.08 | нояб.09
107 | ул.Ермака 35,33а кв1,35в кв 2,33 кв 2, 35б кв 2; | 200 | 5550 | 1665 | 3885 | фев.09 | нояб.09
108 | пер.Чайковског 24 | 50 | 2100 | 630 | 1470 | март.09 | нояб.09
109 | ул.Труда 28 | 50 |  |  |  | март.09 | нояб.09
110 | ул.Октябрьская 152 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | март.09 | нояб.09
111 | пер.Черепичный 4Б | 50 | 2100 | 630 | 1470 | март.09 | нояб.09
112 | ул.Парковая 44,56,42,48,54,51,52,53,32а | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | нояб.09
113 | пер.Кооперативный 31 | 70 | 2550 | 765 | 1785 | март.09 | дек.09
114 | ул.Октябрьская 182 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | март.09 | дек.09
115 | ул.7-я Линия 23а,23 | 60 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | дек.09
116 | пер.Полевой 42а | 350 | 10200 | 3060 | 7140 | март.09 | дек.09
117 | 2-ой пер.Светлагорский 16,14,18,12,1,20 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | дек.09
118 | ул.Лазо 3,8,10,4,5,6 | 120 | 3900 | 1170 | 2730 | март.09 | дек.09
119 | 3-ий пер.Черепичный 14,8 | 70 | 2550 | 765 | 1785 | март.09 | дек.09
120 | ул.Черняховского 15 | 50 | 2100 | 630 | 1470 | март.09 | дек.09
121 | ул.Парковая 14 | 60 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | дек.09
122 | ул.Пригородная 38 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | дек.09
123 | ул.Белинского 16 | 70 | 2550 | 765 | 1785 | март.09 | дек.09
124 | ул.Пригородная 74 | 50 | 2100 | 630 | 1470 | март.09 | дек.09
125 | 3-й пер.Механизаторов 31,34 | 50 | 2100 | 630 | 1470 | март.09 | дек.09
126 | ул.3-я Луговая 21,19,22,30 | 120 | 3900 | 1170 | 2730 | март.09 | дек.09
127 | ул.Пушкина 139 | 50 | 2100 | 630 | 1470 | март.09 | дек.09
128 | ул.К.Маркса 154 кв 1,2; 156,148,158/2а | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | март.09 | дек.09
129 | ул.Ревинского 84,78,88,95,80,85 | 200 | 5550 | 1665 | 3885 | март.09 | дек.09
ул.К.Чёрного 13,14,15,16,17,20,18
130 | ул.Садовая 53 | 60 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | дек.09
131 | пер.Червоный 20 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | март.09 | дек.09
132 | ул.Беляева 44 | 80 | 2700 | 810 | 1890 | март.09 | дек.09
133 | ул.Станционная 44а,42а | 80 | 2700 | 810 | 1890 | март.09 | дек.09
134 | 2-ой пер.Черепичный 9,11,13,15,20,24 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | дек.09
18………..
135 | ул.К.Маркса 105 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | дек.09
136 | пер.Менжинского 52,54,56 | 70 | 2550 | 765 | 1785
137 | ул.Полоцкая 16а,14а,20а,14 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | янв.10
138 | ул.Пушкина 197 кв1 | 80 | 2700 | 810 | 1890 | март.09 | янв.10
139 | ул.Октябрьская 164 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | янв.10
140 | ТС"Киселевичи" ул.3-я Широкая 1,3,11б,3а,3,1,4,5а,2кв 2,13,3 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | март.09 | янв.10
141 | ул.Гоголя 88 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | янв.10
142 | ул.Парковая 86 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | март.09 | янв.10
143 | ул.Комбинатская 149,162,164,164а,165,166,167,169,170,173а,173б,174,175,176,177,178,180,181,181а,186,186а,190а,190б,192,194,196,198а,200,202, пос.Заря 6,8,16,32а,42 | 800 | 22500 | 6750 | 15750 | сен.09 | янв.10
144 | ТС "Набережный" 61 дом | 1200 | 39000 | 11700 | 27300 | янв.09 | янв.10
145 | ул.Фадеева 12 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | окт.09 | фев.10
146 | ул.Клубная 5 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | окт.09 | фев.10
147 | пер.Расковой 15 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | окт.09 | фев.10
148 | Ванцетти 108, 110, 112, 112а, 136, 140, 142, 144, 152а, 152б | 200 | 5550 | 1665 | 3885 | окт.09 | фев.10
149 | ул.Энгельса 40,55/116,46,59,44,46 кв 1 | 70 | 2550 | 765 | 1785 | окт.09 | фев.10
150 | ул.Октябрьская 178а | 70 | 2400 | 720 | 1680 | окт.09 | фев.10
151 | ул.Юбилейная-Гоголя | 200 | 5550 | 1665 | 3885 | окт.09 | фев.10
152 | пер.Полоцкий 7 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | окт.09 | фев.10
153 | ул.9-я Мая 9,11,16,12 | 150 | 4800 | 1440 | 3360 | окт.09 | фев.10
154 | ул.Кисилевичская, пер.Кисилевичский, пер.Рзервный, пер.Цветочный | 800 | 22500 | 6750 | 15750 | окт.09 | фев.10
155 | Новый Быт 69 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | окт.09 | фев.10
156 | Ул.Слободская 36 | 70 | 2100 | 630 | 1470 | окт.09 | фев.10
157 | пер.Декабристов 12 | 70 | 2100 | 630 | 1470 | окт.09 | фев.10
158 | ул.Кирпичная 54а,54б,54в,54г,54д,54е,,54з,54ж; пер.З.Космод 5,14,16,20,22 | 250 | 7800 | 2340 | 5460 | дек.08 | июнь.09
| ул.Фурмонова 13,25а,29,30,31,32,33, | 500 | 14700 | 4410 | 10290 | дек.09 | март.10
159 | 38,39,41,42,44,47,48,49,50,54,57/1,57/2,58,60,61,62,37-2,11
160 | ул.Гоголя 112а | 80 | 2400 | 720 | 1680 | дек.09 | апр.10
161 | ул.Поселковая 42 | 80 | 2400 | 720 | 1680 | дек.09 | апр.10
| ул.Чонгарская 94 кв 2,3,4; | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | дек.09 | апр.10
162 | ул.Пролетарская 10 кв 2
5,7 кв 1,5;
163 | пер.Суворова 8 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | дек.09 | апр.10
164 | 2-й пер.Суворова 3 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | дек.09 | апр.10
165 | ул.Свердлова 80 | 100 | 3600 | 1080 | 2520 | дек.09 | апр.10
166 | ул.Рябиновая, ул.Березовская, пер.Цветочный | 1100 | 36000 | 10800 | 25200 | дек.09 | апр.10
167 | ул.Широкая 21-123 | 1400 |  |  |  | дек.09 | апр.10
пер.Широкий 5-36
168 | ул.Сакко 29-50 | 200 | 5550 | 1665 | 3885 | дек.09 | апр.10
169 | пер.Суворова 10 |  |  |  |  | апр.08 | май.08
170 | ТС "ОРИОН" |  |  |  |  | фев.08 | сен.08
| ИТОГО: | 36881 | 653600 | 196080 | 457520
| Инвестор: Директор БУКП "УКС" | В.М. Джум
Заказчик: Директор филиала
Бобруское РПУ газового хозяйства
| РУП "Могилевоблгаз" | А.Д. Лаптев

## Лист2
приложение 1
к решению Бобруйского городского
исполнительного комитета
6 марта 2013 г. № 6-64
Перечень объектов газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан, подлежащих
проектированию в 2013 году в г. Бобруйске
№ п/п | Адрес объекта | Протяженность объекта | Ориентировочная стои | средства
|  |  | мость | бюджета | населения
|  | (км) | тыс руб. | 30% | 70%
|  |  |  | тыс руб. | тыс.руб
Кредиторская задолженность за 2012 г.
1 | проезд Чапаева 5,7 |  | 5327.075 | 1598.123 | 3728.952
2 | ТС"Путейский" |  | 537.25 | 161.175 | 376.075
3 | пер. Строительный 4 |  | 1759.029 | 527.709 | 1231.32
4 | пер. Железнодорожный 6 |  | 2615.61 | 784.683 | 1830.927
5 | ул. 2-ая Луговая 8,10 |  | 537.25 | 161.175 | 376.075
6 | ул. Ванцетти 84б |  | 558.074 | 167.422 | 390.652
7 | ул. Бахарова 101 |  | 3686.201 | 1105.86 | 2580.341
8 | ул. Пригородная 12/16 |  | 489.613 | 146.884 | 342.729
9 | ТС "Лаванда" |  | 489.613 | 146.884 | 342.729
10 | ул. Баумана 38,40 |  | 2809.886 | 842.966 | 1966.92
11 | ТС "Солнце" |  | 4207.991 | 1262.397 | 2945.594
12 | ул. Кирова 221 |  | 446.263 | 133.879 | 312.384
13 | ТС "Лесовик" |  | 6376.568 | 1912.97 | 4463.598
14 | ТС "Надежда" |  | 5254.557 | 1576.367 | 3678.19
15 | ул.Бахарова 109 |  | 489.613 | 146.884 | 342.729
16 | ТС "Луговая-2011" |  | 7521.112 | 2256.334 | 5264.778
17 | пер. Светлый,3 |  | 1818.526 | 545.558 | 1272.968
| итого |  | 44924.231 | 13477.27 | 31446.961
Проектирование на 2013 год
1 | Менжинского 37,51кв.2, 51кв.1,14 кв.2,12 кв.1, 12 кв.2, 41,74 кв.2, | 0.32 | 24000 | 7200 | 16800
47кв.1, 45, 39
2 | ул. Орджоникидзе 20а | 0.15 | 16000 | 4800 | 11200
3 | ТС"Путейский" | 0.5 | 30000 | 9000 | 21000
4 | пер. Строительный 4 | 0.16 | 5000 | 1500 | 3500
5 | пер. Железнодорожный 6 | 0.056 | 10000 | 3000 | 7000
6 | ул. 2-ая Луговая 8,10 | 0.3 | 20000 | 6000 | 14000
7 | ул. Ванцетти 84б | 0.126 | 4000 | 1200 | 2800
8 | ул. Бахарова 101 | 0.15 | 5000 | 1500 | 3500
9 | проезд Чапаева 5,7 | 0.25 | 6250 | 1875 | 4375
10 | ул. Пригородная 12/16 | 0.043 | 5000 | 1500 | 3500
11 | ТС "Лаванда" | 0.31 | 20000 | 6000 | 14000
12 | ул. Баумана 38,40 | 0.067 | 5000 | 1500 | 3500
13 | ТС "Солнце" | 0.108 | 5000 | 1500 | 3500
14 | ул. Кирова 221 | 0.081 | 5000 | 1500 | 3500
15 | ТС "Лесовик" | 0.386 | 5000 | 1500 | 3500
16 | ТС "Победа" | 2.38 | 25000 | 7500 | 17500
17 | ул.Бахарова 109 | 0.2 | 10000 | 3000 | 7000
18 | ТС "Надежда" | 0.3 | 15000 | 4500 | 10500
19 | пер. Светлый 3 | 0.2 | 10000 | 3000 | 7000
20 | ТС "Луговая-2011" | 0.3 | 10000 | 3000 | 7000
21 | пер. Колхозный 20в | 0.05 | 4000 | 1200 | 2800
22 | ул. Ермака, 37б | 0.1 | 8000 | 2400 | 5600
23 | ул. Гомельская 39,41 | 0.2 | 16000 | 4800 | 11200
24 | ТС "Юность" | 0.2 | 16000 | 4800 | 11200
25 | ул. Халтурина, 61,59 | 0.1 | 8000 | 2400 | 5600
26 | ул. Свердлова, 49 | 0.1 | 8000 | 2400 | 5600
27 | пер. Бумажкова, 22 | 0.08 | 6400 | 1920 | 4480
28 | ТС "Альтернатива" | 0.19 | 15200 | 4560 | 10640
29 | ул.Орджоникидзе,101-е | 0.12 | 9600 | 2880 | 6720
30 | ТС "ул. Набережная,27-б,27-з" | 0.1 | 8000 | 2400 | 5600
31 | ТС "Станевич 2012" | 0.15 | 12000 | 3600 | 8400
32 | ул. Октябрьская,229 | 0.1 | 8000 | 2400 | 5600
33 | пер.1-й Дальний,28 | 0.08 | 6400 | 1920 | 4480
34 | пер. Цветочный 24 | 0.07 | 5600 | 1680 | 3920
| итого | 8.027 | 366450 | 109935 | 256515
| всего | 8.027 | 411374.231 | 123412.27 | 287961.961