| 1. | Наименование проекта | «Серебряный возраст» - информационный бюллетень для граждан пожилого возраста |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование организации | Учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, еmail | 213829, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 Телефон: +375 225 72 73 98 (приемная, факс) Email: info@tcsonpr.by |
| 4. | Информация об организации | Учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» создан решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 5 июня 2002 г. №14-4 и зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 июня 2002 г. № 14-2. Организация является государственным учреждением социального обслуживания, деятельность которого направлена на организацию и оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в формах стационарного, полустационарного, срочного, дистанционного социального обслуживания, обслуживания на дому и в замещающей семье, а также содействие активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. |
| 5. | Руководитель организации | Парахневич Наталья Владимировна, директор Центра, контактный телефон: +375225 727371 |
| 6. | Менеджер проекта | Филина Елена Николаевна, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра, контактный телефон: +375225 727366 |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | Не предоставлялась |
| 8. | Требуемая сумма | 8 500 долларов США |
| 9. | Софинансирование | УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» |
| 10. | Срок проекта | 12 месяцев |
| 11. | Цель проекта | Цель – повышение качества жизни, информационной и правовой культуры пожилых людей, развитие их гражданской активности, социальной инициативы и творческой самореализации. |
| 12. | Задачи проекта | Вовлечение пожилых людей в активную жизнедеятельность посредством издания информационных публикаций. Повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. Организация информационно-просветительской работы среди граждан пожилого возраста по вопросам социальной защиты и социального обслуживания, пропаганде активного долголетия. Привлечение общественного внимания к проблемам граждан пожилого возраста в современных условиях. |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Целевая группа: граждане пожилого возраста. Мероприятие 1. Закупка необходимого оборудования и материалов. Приобретение и установка оргтехники: компьютер (2 шт.), принтер лазерный с возможностями широкоформатной печати, сканер, фотоаппарат, диктофон. Закупка материалов: бумага формата А3, А4, краска для принтера. Мероприятие 2. Формирование редакционной коллегии На основании имеющихся у граждан пожилого возраста знаний и умений, индивидуальных предпочтений и творческих способностей формируется состав редакционной коллегии, распределяются обязанности. Организация и проведение круглого стола с целью определения примерного перечня разделов социального бюллетеня, каналов ее распространения. Мероприятие 3. Проведение обучающих семинаров по работе редколлегии Организация и проведение обучения граждан пожилого возраста, вошедших в состав редколлегии, базовым навыкам создания, редактирования, корректуры и верстки текста газеты; основам фотографии, их компьютерной обработке; формам, приемам и методам подготовки номера; принципам тематической и жанровой структуры газетного номера. Организация экскурсии в редакцию газеты «Бабруйскае жыццё», знакомства с работой верстальщика, корреспондента, редактора, фотокорреспондента. Мероприятие 4. Выпуск социального бюллетеня 1 раз в квартал тиражом 750 экземпляров. Подготовка информационных материалов. Презентация первого номера бюллетеня «Серебряный возраст». Мероприятие 5. Информирование граждан города о ходе реализации проекта посредством СМИ с целью продвижения идей ЗОЖ, активного долголетия, освещения деятельности Центра в данном направлении. Мероприятие 6. Подготовка и распространение информационных материалов для размещения в городских СМИ, распространение социального бюллетеня в почтовых отделениях, учреждениях здравоохранения, ветеранских организациях предприятий города. |
| 14. | Обоснование проекта | Согласно статистическим данным на 01.01.2025 в Первомайском районе проживает 31 221 бобруйчан пожилого возраста, что составляет 26 % от всего населения района. Сегодня в городе нет печатного издания, ориентированного на данную целевую группу, освещающего вопросы социальной поддержки пожилых граждан, оказание социальных услуг, организации досуговой деятельности для граждан пожилого возраста в г.Бобруйске, привлечению граждан пожилого возраста к участию в жизни общества. Решением данной проблемы является создание информационного бюллетеня для пожилых людей, который в простой и понятной форме сможет донести до целевой аудитории самые значимые события, происходящие в социальной сфере, объяснить пожилым гражданам их права, рассказать о возможностях, ответить на волнующие вопросы, привлечь к реализации проекта. Такой подход сделает информационный бюллетень дополнительным ресурсом для самореализации и проявления активной жизненной позиции граждан «серебряного» возраста; позволит не только разобраться в интересующих пожилых людей вопросах, но и высказать свое к ним отношение, поделиться своим жизненным опытом. Проект поможет пожилым людям повысить уровень компьютерной грамотности и информационную культуру посредством освоения новых информационных технологий и коммуникаций. Проект будет реализован на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра, посетители отделения будут являться его издателями и корреспондентами. По состоянию на 01.01.2025 отделение посещают на постоянной основе 272 гражданина в возрасте 60 лет и старше. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | Социальная активность горожан в возрасте 60 лет и старше, повышение уровня их информированности в области социальной политики, оказания социальных услуг. Устойчивость проекта обеспечивается его материально-технической базой, продолжением деятельности с целевой группой и привлечением новых участников в издание социального бюллетеня. Дальнейшее финансирование будет осуществляться за счёт внебюджетных средств, средств спонсоров (закупка расходных материалов, обслуживание оргтехники). Наработанные материалы будут обобщены и представлены в средствах массовой информации как форма вовлечения пожилых граждан в активную жизнь общества. |
| 16. | Бюджет проекта | 8500 долларов США |