## Лист1
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда города Бобруйска на 2026 год
ГОД | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году,м кв. | Сроки проведения капитального ремонта
|  |  |  | начало месяц год | оконч. месяц год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 122 по ул. Октябрьской в г. Бобруйске | 3356 | 3399 | декабрь 2025 г. | март 2026 г.
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 Б по ул. Интернациональной в г. Бобруйске | 2834 | 2834 | декабрь 2025 г. | март 2026 г.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Семёнова в г. Бобруйске | 4439 | 4439 | декабрь 2025 г. | март 2026 г.
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул. Горелика в г. Бобруйске | 4556 | 4556 | декабрь 2025 г. | март 2026 г.
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске | 5847 | 6400 | февраль 2026 г. | июнь 2026 г.
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 277 по ул. Пушкина (общежитие) в г. Бобруйске | 3702 | 5931 | март 2026 г. | июнь 2026 г.
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске | 2005 | 2005 | март 2026 г. | май 2026 г.
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 45 по ул. Островского в г. Бобруйске | 4420 | 4420 | февраль 2026 г. | май 2026 г.
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске | 3987 | 3987 | февраль 2026 г. | май 2026 г.
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске | 3987 | 3987 | февраль 2026 г. | май 2026 г.
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 37А по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске | 4002 | 4002 | март 2026 г. | май 2026 г.
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Минской в г. Бобруйске | 5725 | 5725 | март 2026 г. | июнь 2026 г.
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 4А по ул. Тухачевского в г. Бобруйске | 1110 | 1110 | апрель 2026 г. | июнь 2026 г.
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. Пушкина в г. Бобруйске | 2824 | 2824 | апрель 2026 г. | июль 2026 г.
15 | Капитальный ремонт жилого дома №52 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске | 8912 | 8912 | апрель 2026 г. | август 2026 г.
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 131 по ул. Урицкого в г. Бобруйске | 11213 | 11832 | май 2026 г. | сентябрь 2026 г.
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул Гоголя в г. Бобруйске | 1252 | 1252 | май 2026 г. | сентябрь 2026 г.
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Горелика в г. Бобруйске | 4420 | 4420 | апрель 2026 г. | июль 2026 г.
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Ванцетти г. Бобруйске | 2348 | 2348 | май 2026 г. | август 2026 г.
20 | Капитальный ремонт жилого дома № 95 по ул. Советской в г. Бобруйске | 2286 | 2693 | май 2026 г. | август 2026 г.
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Гагарина (общежитие) в г. Бобруйске | 3985 | 3985 | май 2026 г. | сентябрь 2026 г.