| 1. | Наименование проекта | Социальный салон красоты «Доброта и забота» (ДиЗа) в Бобруйске |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование организации | Учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, email | 213829, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 Телефон: +375 225 72 73 98 (приемная, факс) Email: info@tcsonpr.by |
| 4. | Информация об организации | Учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» создан решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 5 июня 2002 г. №14-4 и зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 июня 2002 г. № 14-2. Организация является государственным учреждением социального обслуживания, деятельность которого направлена на организацию и оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в формах стационарного, полустационарного, срочного, дистанционного социального обслуживания, обслуживания на дому и в замещающей семье, а также содействие активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. |
| 5. | Руководитель организации | Парахневич Наталья Владимировна, директор Центра, контактный телефон: +375225 727371 |
| 6. | Менеджер проекта | Филина Елена Николаевна, заведующий отделением поддержки активного долголетия в условиях дневного пребывания Центра, контактный телефон: +375225 727366 |
| 7. | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | Не предоставлялась |
| 8. | Требуемая сумма | 49 500 долларов США |
| 9. | Софинансирование | УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» |
| 10. | Цель проекта | Сохранение и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов посредством создания социального салона красоты «ДиЗа» |
| 11. | Задачи проекта | - Создание условий для реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов на равный доступ к оказанию и получению бытовых (парикмахерских и косметических) услуг. - Создание благоприятной социальной среды, способствующей эффективной ресоциализации людей пожилого возраста и инвалидов. - Обучение навыкам парикмахерского мастерства. - Помощь волонтеров из числа молодежи в реализации проекта. - Привлечение общественного внимания к проблемам пожилых людей и инвалидов. |
| 12. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Целевая группа: пожилые граждане, инвалиды. Мероприятие 1.1. Аренда помещения, подготовка его под салон красоты. Расходы, связанные с арендой, ремонт помещения с проведением инженерных коммуникаций. Мероприятие 1.2. Оборудование зала ожидания. Приобретение и установка оборудования, мебели (стойка ресепшен, кассовый аппарат, компьютер, телефон, шкаф для одежды, телевизор, диван, журнальный столик). Мероприятие 1.3. Оборудование парикмахерского зала. Приобретение и установка оборудования, мебели (кресла гидравлические, рабочее место с зеркалом, климазон, кресло с мойкой, мойка, стерилизатор, тележки, стеллажи), приобретение средств и инструментов для ухода за волосами, спецодежды (фартук), аптечки первой медицинской помощи универсальной, расходного материала (полотенца, пеньюары, накидки, шапочки, одноразовые салфетки, воротнички и др.). Мероприятие 1.4. Оборудование зоны мастера маникюра и педикюра. Приобретение и установка оборудования, мебели (маникюрный стол, стойка, аппарат для маникюра, маникюрная вытяжка, УФ лампа, стулья, стеллажи, ванна для педикюра, педикюрный аппарат, кресло педикюрное), расходных материалов, инструмента, аптечки первой медицинской помощи универсальной, спецодежды. Мероприятие 1.5. Оборудование зоны психологической разгрузки. Приобретение и установка в зале ожидания оборудования для психологической разгрузки (кресло-реклайнер, воздушно-пузырьковая панель, комплект интеллектуального освещения и подсветки, аудиовизуальный комплекс). Мероприятие 1.6. Оборудование кабинета эстетического ухода (оказание косметических услуг). Приобретение и установка оборудования (кушетка, кресло, стулья, рабочий стол, зеркало, стеллаж), приобретение косметики, инструмента, расходного материала (полотенца, салфетки, перчатки), спецодежды. Мероприятие 1.7. Оборудование бытовых помещений (комната для персонала, прачечная, кладовая, санузел). Приобретение и установка мебели, оборудования, бытовой техники, инвентаря (стулья, зеркало, стол, шкаф, диван, стеллажи, микроволновая печь, электрочайник, холодильник, стиральная машина, утюг, хозяйственный инвентарь). Мероприятие 2.1. Создание универсальной среды на территории, прилегающей к зданию, и внутри него. Организация площадки, установка пандусов, поручней, специальных устройств, оборудования и приспособлений. Мероприятие 3.1. Организация на базе салона красоты школы парикмахерского искусства. Разработка и внедрение обучающих программ. Проведение мастер-классов по уходу за волосами. Размещение рекламы о деятельности школы в СМИ. Мероприятие 4.1. Организация и развитие волонтерского движения. Привлечение добровольцев в совместную деятельность по реализации проекта (участие в ремонтных работах, благотворительных акциях и др.). Мероприятие 5.1. Информирование граждан города о ходе реализации проекта. Подготовка и распространение информационных материалов для размещения в СМИ. Изготовление и распространение печатной продукции о направлениях деятельности салона, предоставляемых услугах. |
| 14. | Обоснование проекта | Приоритетной задачей социально ориентированного государства является помощь и поддержка наиболее уязвимых категорий граждан (инвалиды, одинокие и одиноко проживающие пожилые люди). С реализацией данного проекта будут удовлетворены экономические и психологические потребности данной категории населения. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | По окончанию проекта работа салона красоты будет продолжена в направлении повышения уровня и качества жизни наиболее уязвимых категорий граждан. |
|  | Бюджет проекта | 49 500 долларов США |