## общежития
Годовой план текущего ремонта общежитий на 2026 год
Адрес | Вид работ | Ед. измер. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов
1 | 1. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений инженерных систем | м.п./шт. | 651/381 | 92588,60
1.1. | Основные виды работ для системы отопления | м.п/шт | 127/3 | 21490
1.1.1 | Замена отдельных участов трубопроводов, за исключением поврежденных участкво трубопровода до 2 погонных метров (далее м.п.), секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопитльных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов | м.п | 49 | 9790 | февраль | март
Октябрьская, 119 | Замена отдельн. участков трубопроводов | м.п. | 30 | 5210 | февраль | март
Молодежный,д.5 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 8 | 1160 | февраль | март
Молодежный,д.3 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 11 | 3420 | февраль | март
1.1.2. | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п., приборов, расширительных баков | м.п. | 67 | 10040
Молодежный,д.3 | Утепление труб | м.п. | 27 | 4240 | май | июнь
Молодежный,д.5 | Утепление труб | м.п. | 40 | 5800 | май | июнь
1.1.7 | установка, ремонт, замена групповых приборов учета тепловой энергии | шт | 1 | 1000
Ленина, д. 61 | Замена группового прибора учета холодной воды | шт | 1 | 1000 | февраль | март
1.1.11 | Замена задвижек | шт | 2 | 1660
Крылова д. 11 | замена задвижек | шт | 2 | 1660 | январь | февраль
1.3 | Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) | м.п./шт. | 250/6 | 32717 | февраль | март
1.3.1. | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов до 2 п.м. замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) | м.п | 249 | 30307 | февраль | март
Крылова, д. 11 | замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п | 50 | 6160 | февраль | март
б-р Молодежный,5 | замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п | 60 | 7392 | февраль | март
б-р Молодежный, 3 | замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п | 30 | 3696 | февраль | март
Интернациональная, 72В | замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п | 59 | 6899 | февраль | март
Октябрьская,92 | замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п | 50 | 6160 | февраль | март
1.3.4 | ремонт,замена насосов и электроматоров | шт. | 1 | 750
Привокзальная д. 6 | замена насосов | шт | 1 | 750 | февраль | март
1.3.13 | замена задвижек | шт | 2 | 1660
Октябрьская,119 | Замена задвижек | шт | 2 | 1660 | январь | февраль
1.4. | Основные виды работ для систем электроснабжения | м.п./шт. | 274/372 | 38381.6
1.4.1 | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети | м.п. | 274 | 23245.2
Молодежный д. 3 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | март | апрель
Молодежный д. 5 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 100 | 19800 | март | апрель
9 Января д. 25 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 52 | 1029.6 | март | апрель
Интернациональная д. 72Б | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 52 | 1029.6 | март | апрель
Московская д. 5 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 20 | 396 | март | апрель
1.4.4 | Установка и замена светильников | шт. | 366 | 15136.4
Молодежный, д.3 | установка светильников | шт. | 44 | 1500 | январь | январь
Молодежный, д.5 | установка светильников | шт. | 100 | 4434.6 | февраль | март
Интернациональная, д.72 б | установка светильников | шт. | 150 | 5930 | февраль | март
9 Января, д.25 | установка светильников | шт. | 52 | 2402.4 | февраль | март
Московская, д.5 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Семенова, д.32 | установка светильников | шт. | 10 | 407.4 | февраль | март
2 | Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений конструктивных элементов | м2 | 1380 | 39424
2.1 | 2.1 Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: | м2 | 360 | 3266
2.1.7 | наружная окраска цоколя | м2 | 180 | 3266
Московская д. 5 | Наружная окраска цоколя | м2 | 180 | 3266 | октябрь | ноябрь
2.4 | Основные виды работ для крыш: | м2 | 1000 | 35300
2.4.9 | устройство защитного слоя рулонных кровель | М2 | 1000 | 35300
Молодежный, д.5 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 500 | 17650 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д.92 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 500 | 17650 | октябрь | ноябрь
2.6 | Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей: | м2 | 20 | 858
2.6.3 | ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, ремонт, замена металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий | м2 | 20 | 858
Молодежный д. 3 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 429 | август | сентябрь
Молодежный д. 5 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 429 | август | сентябрь
ИТОГО: |  |  |  | 132012.6
КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов
| 1. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений инженерных систем | секц/п.м./шт | 63/243/570 | 97033.9922
| 1.1. Основные виды работ для системы отопления: | секц/п.м./шт | 63/17/48 | 15272.194
| 1.1.1. замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.), секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов | секц/шт/м.п | 63/7/40 | 12457.498 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 10 | Запмена трубопровода гвс,хвс | п.м. | 40 | 4402.68 | январь | декабрь
ул. Гоголя д.189 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 28 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 32 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 922.418 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 30 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 3 | 232.998 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 28 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.28 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 4 | 600.224 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д. 32 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 2100.784 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.30 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 1050.392 | январь | декабрь
Глусская 61 | д/у 80 - 3 шт , д/у 50 - 3шт | шт | 7 | 1564.5 | январь | декабрь
| 1.1.2 Замена выпусков | м.п | 10 | 124.14
Энергетиков д.16 | Замена выпуска | м.п | 10 | 124.14 | Январь | декабрь
| 1.1.11. установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок | шт | 8 | 2690.556 | Январь | декабрь
ул. Энергетиков д. 18 п.1 | замена задвижек | шт. | 1 | 336.316 | Январь | декабрь
50 лет ВЛКСМ д.30 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм,80мм | шт | 2 | 672.64 | Январь | декабрь
50 лет ВЛКСМ д.28 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм,80мм | шт | 3 | 1008.96 | Январь | декабрь
ул.Гоголя д.189 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм,80мм | шт | 2 | 672.64 | Январь | декабрь
| 1.3. Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) | п.м./шт | 188/4 | 28369.604 | Январь | декабрь
| 1.3.1. уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 | п.м. | 188 | 22362.174 | Январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 98 | замена канализационных труб | п.м. | 10 | 1494.87 | Январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 110 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 1439.88 | Январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 102 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 1439.88 | Январь | декабрь
ул.Гоголяд.189 | замена канализационных труб | п.м. | 66 | 10499.544 | Январь | декабрь
Горелика 16а | замена участков канализации | п.м. | 36 | 2808 | август | декабрь
Энергетиков д.18 | замена канализации | м.п | 30 | 2340 | Январь | Декабрь
Энергетиков д.16 | замена канализации | м.п | 30 | 2340 | Январь | Декабрь
| 1.3.4. ремонт, замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов (при необходимости) | шт. | 4 | 6007.43 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 66 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | Январь | Декабрь
ул. 50 летВЛКСМ д. 60 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 58 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 102 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 2517.83 | Январь | Декабрь
| 1.4. Основные виды работ для систем электроснабжения | м/шт | 38/248 | 27572.6812 | Январь | Декабрь
| 1.4.3. установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока | м | 38 | 3023.52 | Январь | Декабрь
ул.Энергетиков д. 18 | замена кабеля | м | 22 | 1511.76 | Январь | Декабрь
ул. Энергтиков д. 16 | замена кабеля | м | 16 | 1511.76 | Январь | Декабрь
| 1.4.4. установка и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания | шт. | 244 | 18933.0422 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 20 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 6 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д. 14 | замена светильников | шт. | 11 | 901.912 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 90 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 94 | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 98 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 28 | замена светильников | шт. | 15 | 1229.88 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 32 | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | Январь | Декабрь
ул. Энергетиков д. 18 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 20 | замена светильников | шт. | 12 | 1056.2088 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 13 | замена светильников | шт. | 4 | 352.0696 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 10 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 90 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 94 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д. 14 | замена светильников | шт. | 4 | 352.0696 | Январь | Декабрь
ул. Энергетиков д. 18 | замена светильников | шт. | 10 | 941.46 | Январь | Декабрь
ул.Ульяновская д. 98 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 110 | замена светильников | шт. | 5 | 437.8 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 94 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 20 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 25 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 98 | замена светильников | шт. | 9 | 788.04 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 102 | замена светильников | шт. | 17 | 1488.52 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д.4 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 28 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | Январь | Декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д. 30 | замена светильников | шт. | 4 | 350.24 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 32 | замена светильников | шт. | 13 | 1138.28 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 28 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 60 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 30 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | Январь | Декабрь
ул. Горелика д. 16а | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | Январь | Декабрь
ул. Глусская д. 61 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | Январь | Декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.61 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 2560 | август | ноябрь
Глусская 61 | установка светодиодных светильников | шт | 15 | 960 | январь | декабрь
Энергетиков д.16 | установка и замена светильников | шт. | 20 | 1280 | Май | Декабрь
Энергетиков д.18 | установка и замена светильников | шт. | 20 | 1280 | Май | Декабрь
| 1.4.6. установка, ремонт, замена автоматических систем контроля за работой центрального отопления и горячего водоснабжения, внутридомовых сетей связи и сигнализации | шт. | 3 | 5112.699 | Январь | Декабрь
ул. Горелика д. 70 | система автоматизации | шт. | 2 | 3408.466 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 102 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | Январь | Декабрь
| 1.4.10. ремонт распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием | шт | 3 | 503.42 | Январь | Декабрь
ул. Глусская д. 61 | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 3 | 503.42 | Январь | Декабрь
| 1.5. Ремонт, замена отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения | шт | 270 | 25819.513 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 6 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 1 | 91.084 | Январь | Декабрь
ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 10 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 24 | 2186.016 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 13 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 2 | 182.168 | Январь | Декабрь
ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 28 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 2 | 182.168 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 30 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 3 | 273.252 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 32 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 22 | 2003.848 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 61 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 5 | 455.42 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 90 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 17 | 1548.428 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 94 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 2 | 182.168 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 98 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 30 | 2732.52 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 102 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 12 | 1093.008 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 106 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 2 | 182.168 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д. 110 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 18 | 1639.512 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д. 4 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 19 | 1730.596 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д. 10 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 5 | 455.42 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д. 14 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 3 | 273.252 | Январь | Декабрь
ул.Ульяновская д. 90 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 28 | 2883.86 | Январь | Декабрь
ул.Ульяновская д. 94 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 20 | 2059.9 | Январь | Декабрь
ул.Ульяновская д. 98 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 28 | 2883.86 | Январь | Декабрь
ул.Ульяновская д. 102 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 7 | 720.965 | Январь | Декабрь
ул.Ульяновская д. 110 | автоматическая пожарная сигнализация | шт | 20 | 2059.9 | Январь | Декабрь
| 2. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений конструктивных элементов | м2/п.м/шт | 10212,5/117/82 | 171814.322 | Январь | Декабрь
| 2.1. Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья | м2 | 821 | 5835.576 | Январь | Декабрь
| окраска фундамента | м2 |  |  | Январь | Декабрь
| 2.1.7. наружная окраска цоколя | м2 | 821 | 5835.576 | Январь | Декабрь
ул. Горелика д. 16а | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 31 | 708.476 | Январь | Декабрь
Глусская 61 | окраска цоколя | м2 | 30 | 194.7 | август | август
Энергетиков д.16 | наружная окраска цоколя | м2 | 320 | 2076.8 | май | сентябрь
Энергетиков д.18 | наружная окраска цоколя | м2 | 320 | 2076.8 | май | сентябрь
Гагарина д.14 | наружная окраска цоколя | м2 | 120 | 778.8 | Август | ноябрь
| ремонт окраска фасада | м2
| 2.2. Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала, подполья) | м2/п.м. | 5956,2/117 | 80146.91 | Январь | Декабрь
| 2.2.1. расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне жилого помещения), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада, во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения | м2 | 5956.2 | 77982.41 | Январь | Декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 6 | ремонт стен (потолков) | м2 | 1232 | 16328.41 | Январь | Декабрь
ул. Горелика д. 16а | ремонт стен (потолков) | м2 | 297.2 | 15480.72 | Январь | Декабрь
ул. Гагарина д. 14 | ремонт стен (потолков) | м2 | 3525 | 35875.74 | Январь | Декабрь
ул. Ульяновская д.106 | ремонт стен (потолков) | м2 | 502 | 5731.14 | Январь | Декабрь
Энергетиков д.18 | Ремонт мест общего пользования внутреней отделки и окраска | м2 | 400 | 4566.4 | январь | декабрь
| 2.2.2. герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов | п.м. | 117 | 2164.5
Гагарина д.14 | герметизация стыков панелей | п.м. | 10 | 185 | Август | декабрь
Гагарина д.4 | герметизация стыков панелей | п.м. | 33 | 610.5 | Август | декабрь
50 Лет ВЛКСМ д.20 | герметизация стыков панелей | п.м. | 20 | 370 | Август | декабрь
50 Лет ВЛКСМ д.13 | герметизация стыков панелей | п.м. | 26 | 481 | Август | декабрь
Ульяновская д.90 | герметизация стыков панелей | п.м. | 10 | 185 | Август | декабрь
Ульяновская д.94 | герметизация стыков панелей | п.м. | 10 | 185 | Август | декабрь
Ульяновская д.98 | герметизация стыков панелей | п.м. | 8 | 148 | Август | декабрь
| 2.4. Основные виды работ для крыш | м2 | 3272.3 | 61450.82
| 2.4.3. ремонт, замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранения мелких неисправностей кровель | м2 | 3272.3 | 61450.82
ул. Ульяновская д. 90 | ремонт кровли | м2 | 24.1 | 1283.6 | август | сентябрь
ул. Ульяновская д. 94 | ремонт кровли | м2 | 24.1 | 1283.6 | август | сентябрь
ул. Ульяновская д. 102 | ремонт кровли | м2 | 24.1 | 1283.62 | август | сентябрь
50 лет ВЛКСМ д.61 | ремонт кровли | м2 | 610 | 10980 | август | сентябрь
51 лет ВЛКСМ д.58 | ремонт кровли | м2 | 40 | 720 | сентябрь | октябрь
Энергетиков д.16 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 150 | 2700 | апрель | ноябрь
50 Лет ВЛКСМ д.20 | ремонт кровли | м2 | 300 | 5400 | Август | ноябрь
50 Лет ВЛКСМ д.6 | ремонт кровли | м2 | 500 | 9000 | Август | ноябрь
Гагарина д.14 | ремонт кровли | м2 | 500 | 9000 | Август | ноябрь
Гагарина д.4 | ремонт кровли | м2 | 700 | 12600 | Август | ноябрь
Ульяновская д.90 | ремонт кровли | м2 | 200 | 3600 | Август | ноябрь
Ульяновская д.102 | ремонт кровли | м2 | 200 | 3600 | Август | ноябрь
| 2.5. Основные виды работ для окон и дверей | шт./м2 | 82/15 | 21061.856
| 2.5.1. восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60 % и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) | шт | 42 | 20823.356
ул.50 лет ВЛКСМ д.30 | замена оконных переплетов | шт | 12 | 1419.192 | сентябрь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.28 | замена оконных переплетов | шт | 4 | 473.064 | ноябрь | декабрь
энергетиков д.16 | замена оконных переплетов | шт | 5 | 591.33 | январь | декабрь
энергетиков д.18 | замена оконных переплетов | шт | 5 | 591.33 | январь | декабрь
Ульяновская д.102 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 5 | 591.33 | Август | ноябрь
Ульяновская 110 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 5 | 591.33 | Август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 94 | замена окон | шт. | 3 | 8316.3 | сентябрь | декабрь
ул. Ульяновская д. 90 | замена окон | шт. | 1 | 2770.61 | сентябрь | декабрь
ул. Гагарина д. 4 | замена окон | шт. | 2 | 5478.87 | сентябрь | декабрь
| 2.5.2. замена оконной и дверной фурнитуры в технических помещениях | шт | 15 | 135 | январь | декабрь
Энергетиков д.18 | замена оконной и дверной фурнитуры | шт | 8 | 72 | январь | декабрь
Энергетиков д.16 | замена оконной и дверной фурнитуры | шт | 7 | 63 | январь | декабрь
| 2.5.5. окраска оконных и дверных заполнений технических помещений | м2 | 15 | 103.5 | январь | декабрь
Энергетиков д.18 | окраска оконных и дверных заполнений | м2 | 8 | 55.2 | январь | декабрь
Энергетиков д.16 | окраска оконных и дверных заполнений | м2 | 7 | 48.3 | январь | декабрь
| 2.6. Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий,крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей | м2 | 127 | 2899.16
| 2.6.2. замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | м2 | 6 | 390
ул.Гоголя д.189 | рзамена ступеней | м2 | 6 | 390 | август | сентябрь
| 2.6.3. ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, ремонт, замена металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов | м2 | 10 | 1230
Ульяновская д.102 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 1230 | Август | ноябрь
| 2.6.6. ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 111 | 1279.16
ул. Ульяновская д.94 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 111 | 1279.164 | сентябрь | декабрь
| 2.7. Восстановление и устройство новых переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья, чердака, технического этажа | - | - | -
| 2.8. Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 21 | 420
Ульяновская д.102 | ремонт отмостки | м2 | 9 | 180 | Август | декабрь
Ульяновская д.106 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 240 | Август | декабрь