## 2026
Годовой план текущего ремонта лифтов на 2026 год
Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориентиро-вочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Источник финансирования: средства местных бюджетов
1.7. Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой (ремонт, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования)
Ленинский район г. Бобруйска
| Замена пускателя магнитного | лифт | 24 | 3735.02 | январь | ноябрь
ул. Московская, д. 80, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | январь | январь
ул. Московская, д. 28, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | январь | январь
ул. Чонгарская, д. 68, п. 3 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | январь | январь
ул. Минская, д. 20, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | январь | январь
ул. Московская, д. 80, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | январь | январь
б-р Молодежный, д. 3, л. 5 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 225.92 | март | март
б-р Молодежный, д. 5, л. 4 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 225.93 | март | март
ул. Урицкого, д. 125, п. 3 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Ванцетти, д. 7, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Максима Горького, д. 40, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Октябрьская, д. 175, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 175 | сентябрь | сентябрь
ул. Октябрьская, д. 177, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | сентябрь | сентябрь
ул. Парковая, д. 68, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | сентябрь | сентябрь
ул. Урицкого, д. 135, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 146.37 | октябрь | октябрь
ул. Урицкого, д. 135, п. 5 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 146.37 | октябрь | октябрь
ул. Урицкого, д. 137, п. 8 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 146.36 | октябрь | октябрь
ул. Урицкого, д. 94А | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | октябрь | октябрь
ул. Максима Горького, д. 41, п. 12 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | октябрь | октябрь
ул. Максима Горького, д. 41, п. 3 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | октябрь | октябрь
ул. Максима Горького, д. 41, п. 7 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | октябрь | октябрь
ул. Максима Горького, д. 6, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | ноябрь | ноябрь
ул. Максима Горького, д. 8, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | ноябрь | ноябрь
ул. Кирова, д. 25А, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | ноябрь | ноябрь
ул. Ковзана, д. 36, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 132.59 | ноябрь | ноябрь
| Замена тягового каната | лифт | 2 | 1448.94 | сентябрь | октябрь
ул. Первомайская, д. 21, п. 1 | Замена тягового каната | лифт | 1 | 724.47 | сентябрь | сентябрь
ул. Ковзана, д. 52, п. 2 | Замена тягового каната | лифт | 1 | 724.47 | октябрь | октябрь
| Замена каната ограничителя скорости | лифт | 2 | 798.62 | сентябрь | ноябрь
ул. Минская, д. 105 | Замена каната ограничителя скорости | лифт | 1 | 399.31 | сентябрь | сентябрь
ул. Шмидта, д. 7, п. 3 | Замена каната ограничителя скорости | лифт | 1 | 399.31 | ноябрь | ноябрь
| Замена блока отводного | лифт | 3 | 1705.66 | март | сентябрь
ул. Урицкого, д. 71, п. 3 | Замена блока отводного | лифт | 1 | 607.73 | май | май
ул. Урицкого, д. 71, п. 6 | Замена блока отводного | лифт | 1 | 648.89 | март | март
ул. Максима Горького, д. 41, п. 2 | Замена блока отводного | лифт | 1 | 449.04 | сентябрь | сентябрь
| Замена канатоведущего шкива | лифт | 1 | 756.18 | август | август
ул. Парковая, д. 64А, п. 4 | Замена канатоведущего шкива | лифт | 1 | 756.18 | август | август
| Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 5 | 784.4 | март | август
ул. Урицкого, д. 135, п. 2 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 202.82 | март | март
ул. Урицкого, д. 135, п. 8 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 202.82 | март | март
ул. Урицкого, д. 137, п. 1 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 126.24 | август | август
ул. Урицкого, д. 137, п. 7 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 126.24 | август | август
ул. Максима Горького, д. 41, п. 7 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 126.28 | август | август
| Замена напольного покрытия | лифт | 6 | 473.17 | март | март
ул. Урицкого, д. 135, п. 6 | Замена напольного покрытия | лифт | 1 | 77.85 | март | март
ул. Максима Горького, д. 41, п. 1 | Замена напольного покрытия | лифт | 1 | 78.6 | март | март
ул. Максима Горького, д. 41, п. 3 | Замена напольного покрытия | лифт | 1 | 78.6 | март | март
ул. Максима Горького, д. 6, п. 2 | Замена напольного покрытия | лифт | 1 | 78.61 | март | март
ул. Максима Горького, д. 8, п. 1 | Замена напольного покрытия | лифт | 1 | 78.61 | март | март
ул. Ковзана, д. 36, п. 2 | Замена напольного покрытия | лифт | 1 | 80.9 | март | март
| Замена привода дверей кабины | лифт | 1 | 3363.8 | апрель | апрель
ул. Интернациональная, д. 72В, л. 1 | Замена привода дверей кабины | лифт | 1 | 3363.8 | апрель | апрель
ИТОГО: |  | лифт | 44 | 13065.79
Первомайский район г. Бобруйска
| Замена частотного преобразователя главного привода | лифт | 3 | 1305.83 | январь | декабрь
б-р Приберезинский, д. 39, п. 3 | Замена частотного преобразователя главного привода (Danfoss) | лифт | 1 | 348.36 | январь | январь
ул. Ульяновская, д. 21, п. 20 | Замена частотного преобразователя главного привода (Danfoss) | лифт | 1 | 348.36 | декабрь | декабрь
ул. Гагарина, д. 31, п. 2 | Замена частотного преобразователя Магнус 21 | лифт | 1 | 609.11 | октябрь | октябрь
| Замена датчика точной остановки | лифт | 1 | 251.01 | февраль | февраль
ул. Народного Единства, д. 22, п. 4 | Замена датчика точной остановки | лифт | 1 | 251.01 | февраль | февраль
| Замена датчика точной остановки (выключатель путевой) | лифт | 2 | 323.29 | март | март
пр-т Строителей, д. 56, к. 3, п. 2 | Замена датчика точной остановки (выключатель путевой) | лифт | 1 | 161.64 | март | март
пр-т Строителей, д. 66, к. 3, п. 2 | Замена датчика точной остановки (выключатель путевой) | лифт | 1 | 161.65 | март | март
| Замена ремня | лифт | 3 | 877.53 | декабрь | декабрь
б-р Приберезинский, д. 47, п. 2 | Замена ремня | лифт | 1 | 292.51 | декабрь | декабрь
б-р Приберезинский, д. 39, п. 3 | Замена ремня | лифт | 1 | 292.51 | декабрь | декабрь
б-р Приберезинский, д. 55, п. 1 | Замена ремня | лифт | 1 | 292.51 | декабрь | декабрь
| Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 2 | 313.76 | август | август
ул. Сикорского, д. 12/68, п. 3 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 156.88 | август | август
б-р Приберезинский, д. 55, п. 2 | Замена блока питания светильника в купе кабины | лифт | 1 | 156.88 | август | август
| Замена тягового каната | лифт | 3 | 2173.41 | февраль | октябрь
ул. Ульяновская, д. 21, п. 12 | Замена тягового каната | лифт | 1 | 1308.63 | февраль | февраль
ул. Ульяновская, д. 106, л. 1 | Замена тягового каната | лифт | 1 | 432.39 | октябрь | октябрь
ул. Рокоссовского, д. 72, п. 4 | Замена тягового каната | лифт | 1 | 432.39 | октябрь | октябрь
| Замена каната ограничителя скорости | лифт | 1 | 399.31 | август | август
ул. Ульяновская, д. 106, л. 2 | Замена каната ограничителя скорости | лифт | 1 | 399.31 | август | август
| Замена катушки короткоходового тормозного электромагнита | лифт | 2 | 928.71 | январь | февраль
ул. Сикорского, д. 12/68, п. 3 | Замена катушки короткоходового тормозного электромагнита | лифт | 1 | 344.75 | январь | январь
пр-т Строителей, д. 20, п. 2 | Замена катушки короткоходового тормозного электромагнита | лифт | 1 | 583.96 | февраль | февраль
| Замена канатоведущего шкива | лифт | 1 | 756.18 | сентябрь | сентябрь
ул. Рокоссовского, д. 46, п. 3 | Замена канатоведущего шкива | лифт | 1 | 756.18 | сентябрь | сентябрь
| Замена канатоведущего шкива и тягового каната | лифт | 3 | 4010.79 | январь | октябрь
ул. Рокоссовского, д. 52, п. 4 | Замена канатоведущего шкива и тягового каната | лифт | 1 | 1336.93 | январь | январь
ул. Рокоссовского, д. 62, п. 4 | Замена канатоведущего шкива и тягового каната | лифт | 1 | 1336.93 | сентябрь | сентябрь
ул. Ульяновская, д. 21, п. 9 | Замена канатоведущего шкива и тягового каната | лифт | 1 | 1336.93 | октябрь | октябрь
| Замена устройства контроля скорости | лифт | 2 | 482.47 | март | май
ул. Сикорского, д. 32, п. 1 | Замена устройства контроля скорости | лифт | 1 | 241.23 | март | март
пр-д Звездный, д. 13, п. 7 | Замена устройства контроля скорости | лифт | 1 | 241.24 | март | март
| Замена пускателя магнитного | лифт | 33 | 4571.05 | март | октябрь
ул. Горелика, д. 65А, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
ул. Михася Лынькова, д. 41, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
ул. Рокоссовского, д. 62, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Орджоникидзе, д. 44, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Рокоссовского, д. 46, п. 3 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Рокоссовского, д. 64А, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 190.57 | апрель | апрель
ул. Ульяновская, д. 43 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | август | август
б-р Приберезинский, д. 24, к. 2, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
пр-т Строителей, д. 66, к. 2, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Михася Лынькова, д. 1, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 226.16 | март | март
ул. Михася Лынькова, д. 3, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 226.16 | март | март
ул. Ульяновская, д. 102, л. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | август | август
ул. Ульяновская, д. 98, л. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | август | август
ул. Чайковского, д. 4, п. 3 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | август | август
ул. Чайковского, д. 4, п. 4 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | август | август
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 226.18 | март | март
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | август | август
ул. Гагарина, д. 55, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Горелика, д. 56, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Рокоссовского, д. 106, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Рокоссовского, д. 120, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
ул. Рокоссовского, д. 56А, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
ул. Рокоссовского, д. 62, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Ульяновская, д. 45 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Ульяновская, д. 49, п. 13 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | сентябрь | сентябрь
ул. Ульяновская, д. 55 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 225.92 | апрель | апрель
ул. Ульяновская, д. 21, п. 12 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 178.19 | январь | январь
ул. Ульяновская, д. 21, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
ул. Сикорского, д. 32, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
б-р Приберезинский, д. 33А, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
пр-д Звездный, д. 13, п. 5 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
пр-т Строителей, д. 40, п. 1 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 120.34 | октябрь | октябрь
пр-т Строителей, д. 66, к. 1, п. 2 | Замена пускателя магнитного | лифт | 1 | 169.03 | октябрь | октябрь
| Замена подшипника блока натяжного устройства | лифт | 5 | 615.17 | ноябрь | ноябрь
б-р Приберезинский, д. 39, п. 3 | Замена подшипника блока натяжного устройства | лифт | 1 | 119.37 | ноябрь | ноябрь
б-р Приберезинский, д. 47, п. 1 | Замена подшипника блока натяжного устройства | лифт | 1 | 119.37 | ноябрь | ноябрь
пр-т Строителей, д. 60, к. 1, п. 1 | Замена подшипника блока натяжного устройства | лифт | 1 | 119.37 | ноябрь | ноябрь
пр-т Строителей, д. 66, к. 2, п. 2 | Замена подшипника блока натяжного устройства | лифт | 1 | 119.37 | ноябрь | ноябрь
ул. Генерала Батова, д. 26, п. 2 | Замена подшипника блока натяжного устройства | лифт | 1 | 137.69 | ноябрь | ноябрь
| Замена створок дверей кабины | лифт | 1 | 1037 | февраль | февраль
пр-т Строителей, д. 8, п. 2 | Замена створок дверей кабины | лифт | 1 | 1037 | февраль | февраль
| Замена вала привода дверей кабины | лифт | 1 | 400.28 | сентябрь | сентябрь
б-р Приберезинский, д. 47, п. 2 | Замена вала привода дверей кабины | лифт | 1 | 400.28 | сентябрь | сентябрь
| Замена табло индикаторного | лифт | 2 | 1852.72 | май | май
ул. Ульяновская, д. 98, л. 1 | Замена табло индикаторного | лифт | 1 | 926.36 | май | май
ул. Ульяновская, д. 98, л. 2 | Замена табло индикаторного | лифт | 1 | 926.36 | май | май
| Замена кабеля диспетчерской связи | лифт | 5 | 4230.4 | сентябрь | декабрь
ул. Гагарина, д. 23, п. 2 – ул. Гагарина, д. 25, п. 1 | Замена кабеля диспетчерской связи | лифт | 1 | 846.08 | сентябрь | сентябрь
ул. Гагарина, д. 7, п. 1 – ул. Гагарина, д. 7А, п. 2 | Замена кабеля диспетчерской связи | лифт | 1 | 846.08 | сентябрь | сентябрь
ул. М. Лынькова, д. 35, п. 2 – ул. М. Лынькова, д. 37, п. 2 | Замена кабеля диспетчерской связи | лифт | 1 | 846.08 | октябрь | октябрь
ул. М. Лынькова, д. 37А, п. 2 – ул. М. Лынькова, д. 37, п. 2 | Замена кабеля диспетчерской связи | лифт | 1 | 846.08 | ноябрь | ноябрь
ул. М. Лынькова, д. 45, п. 2 – ул. М. Лынькова, д .55, п. 2 | Замена кабеля диспетчерской связи | лифт | 1 | 846.08 | декабрь | декабрь
ИТОГО: |  | лифт | 70 | 24528.91
ВСЕГО: |  | лифт | 114 | 37594.7