## жилфонд
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2026 год
Адрес | Вид работ | Ед. измер. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
Источник финансирования: средства местных бюджетов
1 | Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений инженерных систем. | м.п./шт. | 7194,8/1168 | 693184.9
1.1. | Основные виды работ для системы отопления | м.п./шт. | 2472/242 | 210100
1.1.1 | Замена отдельных участов трубопроводов, за исключением поврежденных участкво трубопровода до 2 погонных метров (далее м.п.), секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопитльных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов | м.п./шт. | 596/16 | 58140 | январь | сентябрь
Октябрьская, д. 132 | Замена секций отопительных приборов | шт. | 1 | 95 | август | сентябрь
Крылова, д. 7 | Замена секций отопительных приборов | шт. | 1 | 95 | август | сентябрь
М. Горького, д. 41 | Замена секций отопительных приборов в подъезде | шт. | 12 | 1140 | август | сентябрь
М. Горького, д. 5 | Замена секций отопительных приборов в подъезде | шт. | 2 | 190 | август | сентябрь
Гоголя, д. 60 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 50 | 4750 | январь | февраль
Советская, д. 109 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 20 | 1900 | январь | февраль
Московская, д. 100 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 70 | 6650 | январь | февраль
Московская, д. 84 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | январь | февраль
Советская, д. 60 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 6 | 570 | январь | февраль
Советская, д. 55А | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 4 | 380 | январь | февраль
Ванцетти, д. 9 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 22 | 2090 | февраль | февраль
Ковзана, д. 37 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 90 | 8550 | февраль | февраль
Ковзана, д.47 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 90 | 8550 | февраль | февраль
Ленина, д. 25 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 72 | 6840 | февраль | февраль
Социалистическая, д. 164 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 12 | 1140 | февраль | февраль
Красноармейская, д. 34 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 12 | 1140 | февраль | февраль
Социалистическая, д. 185 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 20 | 1900 | февраль | февраль
Гоголя, д. 25 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Урицкого, д. 137 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Урицкого, д. 135 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Урицкого, д. 75 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Урицкого, д. 77 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Московская, д. 32 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Московская, д. 34 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Карбышева, д. 1 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 20 | 1900 | август | сентябрь
Красноармейская, д. 17 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 10 | 950 | август | сентябрь
Тухачевского, д. 2 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 5 | 475 | август | сентябрь
Урицкого, д. 95 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 5 | 475 | август | сентябрь
Чонгарского, д. 81 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 4 | 380 | август | сентябрь
Карбышева, д. 6/8 | Замена отделных участков трубопровода | м.п. | 4 | 380 | август | сентябрь
1.1.3 | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п., приборов, расширительных баков | м.п. | 1444 | 57760 | май | июнь
Гоголя, д. 43А | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Минская, д. 61 | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Минская, д. 63 | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Минская, д. 65 | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Минская, д. 75 | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Минская, д. 77 | Утепление труб | м.п. | 30 | 1200 | май | июнь
Крылова, д. 3 | Утепление труб | м.п. | 30 | 1200 | май | июнь
Крылова, д. 5 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Пушкина, д. 190 | Утепление труб | м.п. | 12 | 480 | май | июнь
Советская, д. 91 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Московская, д. 100 | Утепление труб | м.п. | 42 | 1680 | май | июнь
Московская, д. 84 | Утепление труб | м.п. | 26 | 1040 | май | июнь
К. Либкнехта, д. 77 | Утепление труб | м.п. | 2 | 80 | май | июнь
Песчаный, д. 32 | Утепление труб | м.п. | 30 | 1200 | май | июнь
Песчаный, д. 30 | Утепление труб | м.п. | 30 | 1200 | май | июнь
Октябрьская, д. 169 | Утепление труб | м.п. | 38 | 1520 | май | июнь
Октябрьская, д. 181 | Утепление труб | м.п. | 42 | 1680 | май | июнь
Куйбышева, д. 57 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Минская, д. 22 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Минская, д. 28 | Утепление труб | м.п. | 40 | 1600 | май | июнь
Минская, д. 50 | Утепление труб | м.п. | 40 | 1600 | май | июнь
Заводская, д. 55 | Утепление труб | м.п. | 25 | 1000 | май | июнь
Ленина, д. 25 | Утепление труб | м.п. | 72 | 2880 | май | июнь
Советская, д. 136 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Советская, д. 138 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Советская, д. 140 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Советская, д. 146 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Советская, д. 135 | Утепление труб | м.п. | 30 | 1200 | май | июнь
Советская, д. 133 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Советская, д. 118 | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Красноармейская, д. 34 | Утепление труб | м.п. | 30 | 1200 | май | июнь
Красноармейская, д. 50Б | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Социалистическая, д. 164 | Утепление труб | м.п. | 25 | 1000 | май | июнь
Красноармейская, д. 50А | Утепление труб | м.п. | 27 | 1080 | май | июнь
Минская, д. 90 | Утепление труб | м.п. | 28 | 1120 | май | июнь
Минская, д. 82 | Утепление труб | м.п. | 25 | 1000 | май | июнь
Социалистическая, д. 155А | Утепление труб | м.п. | 40 | 1600 | май | июнь
Социалистическая, д. 155 | Утепление труб | м.п. | 80 | 3200 | май | июнь
Социалистическая, д. 187 | Утепление труб | м.п. | 80 | 3200 | май | июнь
Социалистическая, д. 185 | Утепление труб | м.п. | 50 | 2000 | май | июнь
Урицкого, д. 135 | Утепление труб | м.п. | 20 | 800 | май | июнь
Урицкого, д. 137 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Чонгарского, д. 137 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Чонгарского, д. 156 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Чонгарского, д. 158 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Урицкого, д. 94А | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Урицкого, д. 94Б | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
Карбышева, д. 1 | Утепление труб | м.п. | 10 | 400 | май | июнь
1.1.6 | Ремонт, замена электромоторов, насосов | шт. | 6 | 6000 | февраль | март
Минская, д. 20 | Замена насоса | шт. | 1 | 1000 | февраль | март
Ленина, д. 62 | Замена насоса | шт. | 1 | 1000 | февраль | март
Ленина, д. 60 | Замена насоса | шт. | 2 | 2000 | февраль | март
Советская, д. 60 | Замена насоса | шт. | 1 | 1000 | февраль | март
Красноармейская, д. 45 | Замена насоса | шт. | 1 | 1000 | февраль | март
1.1.8 | Установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (замена, ремонт водоподогревателя) | шт. | 6 | 12600 | февраль | апрель
Чапаева, д. 19 | Замена водоподогревателя | шт. | 1 | 2100 | март | апрель
Пушкина, д. 158 | Замена водоподогревателя | шт. | 1 | 2100 | март | март
Советская, д. 60 | Замена водоподогревателя | шт. | 1 | 2100 | март | март
Советская, д. 55А | Замена водоподогревателя | шт. | 1 | 2100 | февраль | февраль
Интернациональная, д. 49 | Ремонт водоподогревателя | шт. | 1 | 2100 | февраль | февраль
Комсомольская, д. 119,121,121А | Замена водоподогревателя | шт. | 1 | 2100 | февраль | февраль
1.1.11 | Замена задвижек | шт. | 120 | 75600 | январь | май
Пушкина, д. 204 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Пушкина, д. 239 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Пушкина, д. 237 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Пушкина, д. 241 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Пушкина, д. 243 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
М. Горького, д. 32 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
М. Горького, д. 34 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
М. Горького, д. 35 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Минская, д. 25 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Крылова, д. 3 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Крылова, д. 5 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Московская, д. 80 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Московская, д. 84 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Московская, д. 100 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Интернациональная, д. 53 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Интернациональная, д. 57 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Пионерская, д. 8 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Советская, д. 91 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Советская, д. 60 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Советская, д. 55А | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Пушкина, д. 200 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Октябрьская, д. 125 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Песчаный, д. 34 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | март | март
Ковзана, д. 48 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | январь
Ковзана, д. 49 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | январь
Ковзана, д. 53 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | март | апрель
Ковзана, д. 54 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | март | апрель
Дзержинского, д. 21 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | март | апрель
Семенова, д. 26 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Ковзана, д. 51 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | апрель | май
Володарского, д. 43 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1260 | январь | февраль
Советская, д. 138 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | январь | февраль
Социалистическая, д. 164 | Замена задвижек | шт. | 5 | 3150 | январь | февраль
Советская, д. 72 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Урицкого, д. 135 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Урицкого, д. 137 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Московская, д. 28 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Чонгарская, д. 81 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Карбышева, д. 1 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Гоголя, д. 25 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Красноармейская, д. 17 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Гоголя, д. 27 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Чонгарского, д. 156 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Чонгарского, д. 137 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
Чонгарского, д. 158 | Замена задвижек | шт. | 3 | 1890 | февраль | март
1.3 | Основные виды работ для горячего и холодного водоснабжения водоотведения (канализации) | м.п./шт. | 4277,8/133 | 350209.4
1.3.1 | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов до 2 п.м. замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) | м.п. | 2850 | 228000 | январь | май
М. Горького, д. 35 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 30 | 2400 | март | апрель
М. Горького, д. 34 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 40 | 3200 | март | апрель
Советская, д. 92 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 30 | 2400 | март | апрель
Советская, д. 101 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 30 | 2400 | март | апрель
Советская, д. 109 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 30 | 2400 | март | апрель
Пушкина, д. 206А | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | март | апрель
Пушкина, д. 239 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 20 | 1600 | март | апрель
Пушкина, д. 247 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | март | апрель
Островского, д. 44 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | март | апрель
Островского, д. 52 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 60 | 4800 | март | апрель
Чонгарская, д. 127 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 20 | 1600 | март | апрель
Гоголя, д. 60 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 40 | 3200 | март | апрель
Гоголя, д. 43А | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 20 | 1600 | январь | январь
Чонгарская, д. 127 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 60 | 4800 | февраль | март
Социалистическая, д. 129 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 20 | 1600 | февраль | март
Октябрьская, д. 132 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 55 | 4400 | февраль | март
Минская, д. 17 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 25 | 2000 | февраль | март
Минская, д. 17А | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 29 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минска,я д. 59 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 91 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 93 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 95 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 97 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 75 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Минская, д. 77 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Крылова, д. 5 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Крылова, д. 7 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 50 | 4000 | февраль | март
Станционная, д. 18 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 20 | 1600 | март | апрель
Советская, д. 91 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
Московская, д. 100 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 30 | 2400 | март | апрель
Интернациональная, д. 34 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 60 | 4800 | март | апрель
Станционная, д. 37 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 20 | 1600 | март | апрель
К. Либкнехта, д. 61 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Чапаева, д. 19 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
Интернациональная, д. 57 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
Октябрьская, д. 105 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
Комсомольская, д. 161 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
К. Либкнехта, д. 77 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
Интернациональная, д. 53 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | март | апрель
Ковзана, д. 10 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 6 | 480 | февраль | февраль
Ковзана, д. 8 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Ковзана, д. 7 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Семенова, д. 32 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Димитрова, д. 8 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Димитрова, д. 6 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Димитрова, д. 10 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Ковзана, д. 2 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Ковзана, д. 37 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Ковзана, д. 49 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 6 | 480 | февраль | февраль
Ковзана, д. 52 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 6 | 480 | февраль | февраль
Ковзана, д. 51 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 6 | 480 | февраль | февраль
Ковзана, д. 53 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | февраль | февраль
Ковзана, д. 54 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 8 | 640 | февраль | февраль
Куйбышева, д. 57 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | апрель | май
Ленина, д. 89 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 60 | 4800 | апрель | май
Володарского, д. 59 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | апрель | май
Володарского, д. 43 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | апрель | май
Минская, д. 22 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | январь | январь
Советская, д. 140 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | февраль | февраль
Социалистическая, д. 187 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | февраль | февраль
Социалистическая, д. 164 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | февраль | февраль
Красноармейская, д. 34 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 60 | 4800 | февраль | февраль
Пушкина, д. 265 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 80 | 6400 | февраль | февраль
Карбышева, д. 1 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Чонгарская, д. 81 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Урицкого, д. 75 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Урицкого, д. 77 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Крупская, д. 36 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Московская, д. 32 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Московская, д. 28 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Московская, д. 34 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Урицкого, д. 135 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Урицкого, д. 137 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 24 | 1920 | март | апрель
Социалистическая, д. 134А | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Гоголя, д. 25 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
Пролетарская, д. 13 | Замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей | м.п. | 12 | 960 | март | апрель
1.3.4 | Ремонт, замена насосов и электроматоров | шт. | 2 | 1500 | сентябрь | сентябрь
Интернациональная, д. 54 | Замена насосов | шт. | 2 | 1500 | сентябрь | сентябрь
1.3.13. | Замена задвижек | шт. | 117 | 97110 | январь | март
Минская, д. 17 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Минская, д. 29 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Минская, д. 93 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Минская, д. 95 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Минская, д. 97 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Минская, д. 75 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Минская, д. 77 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Крылова, д. 5 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Крылова, д. 7 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Ковзана, д. 54 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Ковзана, д. 53 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Ковзана, д. 52 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Ковзана, д. 51 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Ковзана, д. 36 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | январь | январь
Пушкина, д. 3 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Ковзана, д. 37 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Пушкина, д. 266 | Замена задвижек | шт. | 4 | 3320 | февраль | март
Октябрьская, д. 181 | Замена задвижек | шт. | 3 | 2490 | февраль | март
Минская, д. 80 | Замена задвижек | шт. | 4 | 3320 | февраль | март
Красноармейская, д. 50Б | Замена задвижек | шт. | 5 | 4150 | февраль | март
Красноармейская, д. 50А | Замена задвижек | шт. | 5 | 4150 | февраль | март
Володарского, д. 43 | Замена задвижек | шт. | 3 | 2490 | февраль | март
Социалистическая, д. 164 | Замена задвижек | шт. | 5 | 4150 | февраль | март
Минская, д. 22 | Замена задвижек | шт. | 4 | 3320 | февраль | март
Октябрьская, д. 169 | Замена задвижек | шт. | 4 | 3320 | февраль | март
Минская, д. 50 | Замена задвижек | шт. | 4 | 3320 | февраль | март
Парковая, д. 68 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Ковзана, д. 2 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | январь | январь
Ковзана, д. 45 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Ковзана, д. 7 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Ковзана, д. 8 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Ковзана, д. 10 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | январь | январь
Ковзана, д. 11 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Ковзана, д. 42 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | февраль
Димитрова, д. 6 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | январь | январь
Димитрова, д. 8 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | январь | январь
Социалистическая, д. 94 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Пролетарская, д. 13 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Красноармейская, д. 17 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Урицкого, д. 137 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Гоголя, д. 25 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Гоголя, д. 27 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Урицкого, д. 135 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Урицкого, д. 73 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Урицкого, д. 75 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Московская, д. 28 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Карбышева, д. 1 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
Тухачевского, д. 1 | Замена задвижек | шт. | 2 | 1660 | февраль | март
1.3.15 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 252.4 | 23599.4 | январь | октябрь
Минская, д. 19 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
М. Горького, д. 32 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
М. Горького, д. 34 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Советская, д. 86Б | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Советская, д. 92 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Советская, д. 101 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Пушкина, д. 206А | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Пушкина, д. 235 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Пушкина, д. 237 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Островского, д. 44 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Октябрьская, д. 132 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Островского, д. 12 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Островского, д. 22 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Островского, д. 37 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 12 | 1122 | март | апрель
Интернациональная, д. 34 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
К.Либкнехта, д. 61 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Интернациональная, д. 64 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Интернациональная, д. 66 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Комсомольская, д. 119А | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Комсомольская, д. 121 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | июнь | июль
Комсомольская, д. 121А | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | июнь | июль
Пушкина, д. 189 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Октябрьская, д. 86 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Октябрьская, д. 82 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | июнь | июль
Семенова, д. 22 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 4 | 374 | июнь | июль
Семенова, д. 24 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 4 | 374 | июнь | июль
Кирова, д. 23Г | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 4 | 374 | июнь | июль
Ковзана, д. 6 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 4 | 374 | июнь | июль
Ленина, д. 73 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | июнь | июнь
Куйбышева, д. 54 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Куйбышева, д. 60 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | сентябрь | октябрь
Куйбышева, д. 58А | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 3 | 280.5 | июнь | июнь
пер. Тухачесвского, д. 4 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | июнь | июнь
пер. Тухачевского, д. 6 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | июнь | июнь
Социалистическая, д. 69 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | июнь | июнь
Гоголя, д. 25 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | август | октябрь
Советская, д. 80 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | август | октябрь
Гоголя, д. 27 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | июнь | июнь
Минская, д. 9 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | август | август
Чонгарского, д. 95 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | август | август
Чонгарского, д. 137 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | январь | февраль
Чонгарская, д. 81 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | январь | февраль
Урицкого, д. 94 | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | апрель | апрель
Социалистическая, д. 134А | Замена отдельных водосточных труб | м.п. | 2.2 | 205.7 | апрель | апрель
1.4 | Основные виды работ для систем электроснабжения | м.п/шт | 445/793 | 132875.5
1.4.1 | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети | м.п. | 1022 | 20019 | январь | ноябрь
Минская, д. 65 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Минская, д. 77 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Минская, д. 75 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Крылова, д. 7 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Крылова, д. 3 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Октябрьская, д. 155 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Островского, д. 22 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 50 | 990 | январь | февраль
Московская, д. 80 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 80 | 1584 | сентябрь | ноябрь
Московская, д. 84 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 87 | 1722.6 | сентябрь | ноябрь
К. Либкнехта, д. 47 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 40 | 792 | сентябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 111 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 60 | 1188 | сентябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 159 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 38 | 752.4 | сентябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 161 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 120 | 2160 | сентябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 165 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 40 | 792 | сентябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 167 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 40 | 792 | сентябрь | ноябрь
Куйбышева, д. 60 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 5 | 99 | январь | февраль
Куйбышева, д. 54 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 20 | 396 | январь | февраль
Октябрьская, д. 165 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 12 | 237 | январь | февраль
Октябрьская, д. 175 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 20 | 396 | январь | февраль
Карбышева, д. 1 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 10 | 198 | август | сентябрь
Карбышева, д. 5 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 10 | 198 | август | сентябрь
Карбышева, д. 7 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 10 | 198 | август | сентябрь
Крупская, д. 36 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 20 | 396 | август | сентябрь
Минская, д. 12 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 20 | 396 | август | сентябрь
Московская, д. 28 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 15 | 297 | август | сентябрь
Пролетарская, д. 13 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 10 | 198 | август | сентябрь
Социалистическая, д. 92 | Замена неисправных участков электрической сети | м.п. | 15 | 297 | август | сентябрь
1.4.4 | Установка и замена светильников | шт. | 1047 | 48766.8 | январь | апрель
Минская, д. 65 | замена светильников | шт. | 24 | 1180.8 | январь | февраль
Крылова, д. 3 | замена светильников | шт. | 36 | 1663.2 | январь | февраль
Крылова, д. 7 | замена светильников | шт. | 40 | 1848 | январь | февраль
Чонгарская, д. 127 | замена светильников | шт. | 12 | 554.4 | январь | февраль
Октябрьская, д. 155 | замена светильников | шт. | 24 | 1108.8 | январь | февраль
Островского, д. 22 | замена светильников | шт. | 24 | 1108.8 | январь | февраль
Пушкина, д. 247 | замена светильников | шт. | 15 | 693 | январь | февраль
Московская, д. 80 | замена светильников | шт. | 80 | 3696 | январь | февраль
Московская, д. 84 | замена светильников | шт. | 80 | 4019.4 | январь | февраль
К. Либкнехта, д. 47 | замена светильников | шт. | 40 | 1848 | январь | февраль
Октябрьская, д. 111 | замена светильников | шт. | 60 | 2772 | январь | февраль
Комсомольская, д. 159 | замена светильников | шт. | 38 | 1755.6 | январь | февраль
Комсомольская, д. 161 | замена светильников | шт. | 120 | 5544 | январь | февраль
Комсомольская, д. 165 | замена светильников | шт. | 40 | 1848 | январь | февраль
Комсомольская, д. 167 | замена светильников | шт. | 40 | 1848 | январь | февраль
Ковзана, д. 5 | замена светильников | шт. | 7 | 323.4 | январь | февраль
Ковзана, д. 2 | замена светильников | шт. | 8 | 369.6 | январь | февраль
Ковзана, д. 7 | замена светильников | шт. | 5 | 231 | январь | февраль
Ковзана, д. 8 | замена светильников | шт. | 8 | 369.6 | январь | февраль
Ковзана, д. 9 | замена светильников | шт. | 5 | 231 | январь | февраль
Ковзана д. 11 | замена светильников | шт. | 5 | 231 | январь | февраль
Ковзана, д. 10 | замена светильников | шт. | 5 | 231 | январь | февраль
Ковзана, д. 49 | замена светильников | шт. | 8 | 369.6 | январь | февраль
Ковзана, д. 52 | замена светильников | шт. | 5 | 231 | январь | февраль
Димитрова, д. 6 | замена светильников | шт. | 5 | 231 | январь | февраль
Димитрова, д. 8 | замена светильников | шт. | 8 | 369.6 | январь | февраль
Ванцетти, д. 46 | замена светильников | шт. | 10 | 462 | январь | февраль
Пушкина, д. 3А | замена светильников | шт. | 10 | 462 | январь | февраль
Парковая, д. 68 | замена светильников | шт. | 8 | 369.6 | январь | февраль
Октябрьская, д. 181 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Советская, д. 118 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Социалистическая, д. 185 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Пушкина, д. 266 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Советская, д. 140 | установка светильников | шт. | 13 | 600.6 | февраль | март
Минская, д. 80 | установка светильников | шт. | 12 | 554.4 | февраль | март
Социалистическая, д. 164 | установка светильников | шт. | 12 | 554.4 | февраль | март
Советская, д. 138 | установка светильников | шт. | 12 | 554.4 | февраль | март
Куйбышева, д. 57 | установка светильников | шт. | 12 | 554.4 | февраль | март
Октябрьская, д. 169 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Ленина, д. 25 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | февраль | март
Гоголя, д. 25 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Гоголя, д. 27 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Чонгарская, д. 95 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Интернациональная, д. 4А | установка светильников | шт. | 3 | 138.6 | март | апрель
К. Либкнехта, д. 3А | установка светильников | шт. | 3 | 138.6 | март | апрель
К. Либкнехта, д. 5А | установка светильников | шт. | 3 | 138.6 | март | апрель
Карбышева, д. 1 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Карбышева, д. 3 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Карбышева, д. 5 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Крупская, д. 36 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | март | апрель
Московская, д. 28 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Чонгарская, д. 156 | установка светильников | шт. | 10 | 462 | март | апрель
Социалистическая, д. 94 | установка светильников | шт. | 15 | 693 | март | апрель
Первомайская, д. 21 | установка светильников | шт. | 7 | 323.4 | март | апрель
1.4.9 | Замена рубильников, предохранителей, автоматичеких и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройств и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах. | шт. | 2106 | 64089.7 | июль | ноябрь
Минская, д. 65 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 110 | 4400 | сентябрь | ноябрь
Минская, д. 77 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 270 | 7095 | сентябрь | ноябрь
Минская, д.75 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 350 | 9900 | сентябрь | ноябрь
Крылова, д. 3 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 270 | 7095 | сентябрь | ноябрь
Крылова, д. 7 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 240 | 6793 | сентябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 155 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 240 | 6793 | сентябрь | ноябрь
Пушкина, д. 237 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 240 | 6793 | сентябрь | ноябрь
Пушкина, д. 239 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 130 | 4800 | сентябрь | ноябрь
Пушкина, д. 247 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 135 | 4895 | сентябрь | ноябрь
Песчаный, д. 34 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 3 | 65.1 | сентябрь | ноябрь
Семенова, д. 26 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 3 | 65.1 | сентябрь | ноябрь
Куйбышева д. 58А | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 3 | 65.1 | сентябрь | ноябрь
Куйбышева, д. 60 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 2 | 43.4 | сентябрь | ноябрь
Советская, д. 133 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 3 | 65.1 | сентябрь | ноябрь
Красноармейская, д. 34 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 2 | 43.4 | сентябрь | ноябрь
Гоголя, д. 25 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Гоголя, д. 27 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Социалистическая, д. 94 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Пролетараская, д. 13 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Советская, д. 91 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Урицкого, д. 73 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Урицкого, д. 75 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Урицкого, д. 137 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Московская, д. 28 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 10 | 517 | июль | август
Советская, д. 93 | Замена автоматических и пакетных выключателей в поэтажных распределительных электрощитах | шт. | 15 | 525.5 | июль | август
2 | Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений конструктивных элементов | м2/м.п./шт./м3 | 10758,2/1211,8/8/232 | 1174012.65
2.1 | Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: | м2 | 4627 | 104952.75
2.1.2 | Ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 365.22 | 11418.55 | июль | август
М. Горького, д. 28 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 50 | 1375 | июль | август
М. Горького, д. 32 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 50 | 1375 | июль | август
М. Горького, д. 34 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 50 | 1375 | июль | август
Советская, д. 91 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 6 | 165 | июль | август
Пролетарская, д. 30 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 10 | 1650 | июль | август
Интернациональная, д. 64 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 6 | 165 | июль | август
Интернациональная, д. 66 | ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 6 | 165 | июль | август
Советская, д. 136 | ремонт входов в подвал | м2 | 20.3 | 558.25 | июль | август
Советская, д. 138 | ремонт входов в подвал | м2 | 14.3 | 393.25 | июль | август
Минская, д. 56 | ремонт входов в подвал | м2 | 23 | 632.5 | июль | август
Советская, д. 140 | ремонт входов в подвал | м2 | 100 | 2750 | июль | август
Минская, д. 90 | ремонт приямков | м2 | 14.62 | 402.05 | июль | август
Минская, д. 80 | ремонт входов в подвал | м2 | 15 | 412.5 | июль | август
2.1.7 | Наружная окраска цоколя | м2 | 6326 | 74014.2 | сентябрь | ноябрь
М. Горького, д. 28 | наружная окраска цоколя | м2 | 70 | 819 | октябрь | ноябрь
М. Горького, д. 32 | наружная окраска цоколя | м2 | 170 | 1989 | октябрь | ноябрь
М. Горького, д. 34 | наружная окраска цоколя | м2 | 150 | 1755 | октябрь | ноябрь
Советская, д. 86 Б | наружная окраска цоколя | м2 | 120 | 1404 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 216 | наружная окраска цоколя | м2 | 85 | 994.5 | октябрь | ноябрь
Островского, д. 37 | наружная окраска цоколя | м2 | 110 | 1287 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 243 | наружная окраска цоколя | м2 | 150 | 1755 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 247 | наружная окраска цоколя | м2 | 150 | 1755 | октябрь | ноябрь
Минская, д. 77 | наружная окраска цоколя | м2 | 60 | 702 | октябрь | ноябрь
Минская, д. 79 | наружная окраска цоколя | м2 | 200 | 2340 | октябрь | ноябрь
Минская, д. 93 | наружная окраска цоколя | м2 | 200 | 2340 | октябрь | ноябрь
Минская, д. 95 | наружная окраска цоколя | м2 | 200 | 2340 | октябрь | ноябрь
Интернациональная, д. 54 | наружняя окраска цоколя | м2 | 140 | 1638 | октябрь | ноябрь
Интернациональная, д. 41 | наружняя окраска цоколя | м2 | 80 | 936 | октябрь | ноябрь
Интернациональная, д. 43 | наружняя окраска цоколя | м2 | 50 | 585 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 88 | наружняя окраска цоколя | м2 | 80 | 936 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 86 | наружняя окраска цоколя | м2 | 60 | 702 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 82 | наружняя окраска цоколя | м2 | 60 | 702 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 80 | наружняя окраска цоколя | м2 | 70 | 819 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 144 | наружняя окраска цоколя | м2 | 18 | 210.6 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 158 | наружняя окраска цоколя | м2 | 30 | 351 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 130 | наружняя окраска цоколя | м2 | 30 | 351 | октябрь | ноябрь
Пушкина, д. 181 | наружняя окраска цоколя | м2 | 20 | 234 | октябрь | ноябрь
Московская, д. 58 | наружняя окраска цоколя | м2 | 51 | 596.7 | октябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 119А | наружняя окраска цоколя | м2 | 40 | 468 | октябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 121 | наружняя окраска цоколя | м2 | 40 | 468 | октябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 121А | наружняя окраска цоколя | м2 | 40 | 468 | октябрь | ноябрь
Комсомольская, д. 146А | наружняя окраска цоколя | м2 | 40 | 468 | октябрь | ноябрь
Энгельса, д. 90 | наружняя окраска цоколя | м2 | 100 | 1170 | октябрь | ноябрь
пер. Стадионный, д. 4Б | наружняя окраска цоколя | м2 | 40 | 468 | октябрь | ноябрь
Московская, д. 100 | наружняя окраска цоколя | м2 | 110 | 1287 | октябрь | ноябрь
Московская, д. 80 | наружняя окраска цоколя | м2 | 90 | 1053 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 45 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 5 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 7 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 47 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 48 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 49 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Ковзана, д. 46 | Наружная окраска цоколя | м2 | 160 | 1872 | октябрь | ноябрь
Красноармейская, д. 59 | Наружная окраска цоколя | м2 | 70 | 819 | октябрь | ноябрь
Социалистическая, д. 187 | Наружная окраска цоколя | м2 | 256 | 2995.2 | октябрь | ноябрь
Социалистическая, д. 185 | Наружная окраска цоколя | м2 | 198 | 2316.6 | октябрь | ноябрь
Шмидта, д. 5 | Наружная окраска цоколя | м2 | 210 | 2457 | октябрь | ноябрь
Володарского, д. 130 | Наружная окраска цоколя | м2 | 102 | 1193.4 | октябрь | ноябрь
Шмидта, д. 7 | Наружная окраска цоколя | м2 | 235 | 2749.5 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 169 | Наружная окраска цоколя | м2 | 120 | 1404 | октябрь | ноябрь
Володарского, д. 59 | Наружная окраска цоколя | м2 | 100 | 1170 | октябрь | ноябрь
Минская, д. 28 | Наружная окраска цоколя | м2 | 140 | 1638 | октябрь | ноябрь
Заводская, д. 55 | Наружная окраска цоколя | м2 | 150 | 1755 | октябрь | ноябрь
Чонгарская, д. 81 | Наружная окраска цоколя | м2 | 115 | 1345.5 | сентябрь | октябрь
Урицкого, д. 135 | Наружная окраска цоколя | м2 | 250 | 2925 | сентябрь | октябрь
К. Либкнехта, д. 5А | Наружная окраска цоколя | м2 | 58 | 678.6 | сентябрь | октябрь
Крупская, д. 36 | Наружная окраска цоколя | м2 | 120 | 1404 | сентябрь | октябрь
Социалистическая, д. 134А | Наружная окраска цоколя | м2 | 108 | 1263.6 | сентябрь | октябрь
Первомайская, д. 21 | Наружная окраска цоколя | м2 | 120 | 1404 | сентябрь | октябрь
2.1.8 | Окраска стен технических помещений | м2 | 1600 | 19520 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 202 | окраска стен технических помещений | м2 | 400 | 4880 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 235 | окраска стен технических помещений | м2 | 600 | 7320 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 239 | окраска стен технических помещений | м2 | 600 | 7320 | декабрь | декабрь
2.2 | Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): | м2/м.п | 1654,2/1136 | 520313
2.2.1 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях | м2 | 8678 | 331665 | апрель | сентябрь
Пушкина, д. 216 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 350 | 12320 | май | июнь
Советская, д. 103 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 50 | 1760 | август | сентябрь
Минская, д. 63 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 100 | 3520 | август | сентябрь
Минская, д. 25 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 300 | 10560 | август | сентябрь
К. Либкнехта, д. 61 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 600 | 21120 | август | сентябрь
Советская, д. 91 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 102 | 3590.4 | август | сентябрь
Комсомольская, д. 51 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 92 | 3238.4 | август | сентябрь
Пушкина, д. 181 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 403 | 14185.6 | август | сентябрь
Пушкина, д. 158 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 910 | 32032 | август | сентябрь
Пушкина, д. 144 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 159 | 5596.8 | август | сентябрь
Пушкина, д. 130 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 450 | 15840 | август | сентябрь
Пушкина, д. 165 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 1100 | 38720 | август | сентябрь
Пушкина, д. 142 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 413 | 14537.6 | август | сентябрь
Каменского, д. 39 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 50 | 1760 | август | сентябрь
Каменского, д. 41 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 50 | 1760 | август | сентябрь
Социалистическая, д. 79 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 180 | 6336 | август | сентябрь
Социалистическая, д. 81 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 180 | 6336 | август | сентябрь
Социалистическая, д. 85 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 180 | 6336 | август | сентябрь
Социалистическая, д. 91 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 300 | 10560 | август | сентябрь
Каменского, д. 37 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 120 | 4224 | август | сентябрь
Парковая, д. 64 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 380 | 13376 | август | сентябрь
Парковая, д. 66 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 380 | 13376 | сентябрь | сентябрь
Бахарова, д. 50 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 430 | 15136 | октябрь | сентябрь
Ленина, д. 88 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 21 | 739.2 | апрель | май
Красноармейская, д. 61 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 92 | 3238.4 | апрель | май
Красноармейская, д. 63 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 100 | 3520 | апрель | май
Красноармейская, д. 57 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 93 | 5273.6 | апрель | май
Куйбышева, д. 58А | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 102 | 5590.4 | апрель | май
Минская, д. 80 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 136 | 6787.2 | апрель | май
Володарского, д. 130А | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 96 | 5379.2 | апрель | май
Красноармейская, д. 59 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 89 | 5132.8 | апрель | май
Советская, д. 135 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 72 | 5534.4 | апрель | май
Социалистическая, д. 62 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 125 | 7000 | май | май
К. Либкнехта, д. 5А | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 103 | 5625.6 | май | май
Советская, д. 70 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 75 | 4640 | май | май
Циолковского, д. 8 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 96 | 5379.2 | май | май
Социалистическая, д. 48 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 90 | 5168 | май | май
Московская, д. 35 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 50 | 3760 | май | май
Карбышева, д. 10 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 20 | 904 | май | май
Пролетарская, д. 12 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 20 | 904 | май | май
Социалистическая, д. 62 | Восстановление штукатурки, окраска фасада | м2 | 19 | 868.2 | май | май
2.2.2 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов | м.п. | 1004 | 188648
Гоголя, д. 62 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 200 | 37000 | май | июнь
Минская, д. 91 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 100 | 20000 | май | июнь
Молодежный, д. 6 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 30 | 6260 | май | июнь
Станционная, д. 37 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 30 | 6260 | май | июнь
Ковзана, д. 47 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 24 | 5408 | май | июнь
Ковзана, д. 37 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 36 | 7112 | май | июнь
Димитрова, д. 8 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 52 | 9384 | май | июнь
Красноармейская, д. 34 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 18 | 4556 | май | июнь
Красноармейская, д. 50А | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 19 | 4698 | май | июнь
Красноармейская, д. 50Б | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 29 | 4118 | май | июнь
Социалистическая, д. 187 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 48 | 8816 | май | июнь
Социалистическая, д. 185 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 38 | 5396 | май | июнь
Социалистическая, д. 155 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 58 | 10236 | май | июнь
Социалистическая, д. 155А | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 39 | 7538 | май | июнь
Куйбышева, д. 57 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 19 | 4698 | май | июнь
Шмидта, д. 56 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 29 | 4118 | май | июнь
Шмидта, д. 7 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 40 | 5680 | май | июнь
Шмидта, д. 5 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 40 | 5680 | май | июнь
Шмидта, д. 3 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 40 | 5680 | май | июнь
Володарского, д. 43 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 23 | 3266 | май | июнь
Ленина, д. 51 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 46 | 8532 | май | июнь
Ленина, д. 52 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 46 | 8532 | май | июнь
Урицкого, д. 95 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 10 | 1420 | май | июнь
Урицкого, д. 135 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 10 | 1420 | май | июнь
Чонгарского, д. 158 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 10 | 1420 | май | июнь
Чонгарского, д. 156 | Герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 10 | 1420 | май | июнь
2.3 | Основные виды работ для междуэтажных перекрытий: | м2 | 755 | 13590
2.3.11 | Окраска потолков технических помещений | м2 | 755 | 13590 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 202 | Окраска потолков | м2 | 80 | 1440 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 235 | Окраска потолков | м2 | 120 | 2160 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 239 | Окраска потолков | м2 | 120 | 2160 | декабрь | декабрь
Минская, д. 22 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Минская, д. 56 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Куйбышева, д. 55 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Володарского, д.43 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Красноармейская, д. 34 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Пушкина, д. 230 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Советская, д. 135 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Социалистическая, д. 164 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Социалистическая, д. 187 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Куйбышева, д. 57 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Чонгарская, д. 81 | Окраска потолков | м 2 | 15 | 270 | декабрь | декабрь
Урицкого, д. 137 | Окраска потолков | м2 | 80 | 1440 | декабрь | декабрь
Урицкого, д. 135 | Окраска потолков | м2 | 10 | 180 | декабрь | декабрь
Социалистическая, д. 94 | Окраска потолков | м2 | 20 | 360 | декабрь | декабрь
Чонгарская, д. 137 | Окраска потолков | м2 | 10 | 180 | декабрь | декабрь
Чонгарская, д. 156 | Окраска потолков | м2 | 10 | 180 | декабрь | декабрь
Чонгарская, д. 158 | Окраска потолков | м2 | 10 | 180 | декабрь | декабрь
Московская, д. 28 | Окраска потолков | м2 | 70 | 1260 | декабрь | декабрь
Урицкого, д. 77 | Окраска потолков | м2 | 10 | 180 | декабрь | декабрь
2.4 | Основные виды работ для крыш: | м2 | 4252 | 194163.37
2.4.3 | Ремонт, замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением мелких неисправностей кровель | м2 | 1909 | 82351.37
Советская, д. 92 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 20 | 714 | октябрь | ноябрь
Островского, д. 12 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 25 | 892.5 | октябрь | ноябрь
Островского, д. 37 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 40 | 1428 | октябрь | ноябрь
Островского, д. 52 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 60 | 2142 | октябрь | ноябрь
Пионерская, д. 43 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 40 | 1428 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 132 | ремонт отдельных участков кровель | м2 | 20 | 714 | октябрь | ноябрь
Советская, д. 51 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 8 | 285.6 | октябрь | ноябрь
Советская, д. 60 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 8 | 285.6 | октябрь | ноябрь
Советская, д. 55А | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 8 | 285.6 | октябрь | ноябрь
Социалистическая, д. 89 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 15 | 535.5 | октябрь | ноябрь
Социалистическая, д. 91 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 15 | 535.5 | октябрь | ноябрь
Социалистическая, д. 79 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 80 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Октябрьская, д. 86 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
9 Января, д. 35 | Замена отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Молодежный, д. 6 | Замена отдельных участков кровли | м3 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Интернациональная, д. 34 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Комсомольская д. 161 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 30 | 1071 | октябрь | ноябрь
Комсомольская д. 163 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Комсомольская д.165 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Комсомольская д. 167 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 165 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 144 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 8 | 285.6 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 158 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 10 | 357 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 181 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 5 | 178.5 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 189 | Замена отдельных участков кровли | м2 | 8 | 285.6 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 200 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Ковзана д. 47 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 428.4 | октябрь | ноябрь
Ковзана д. 7 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 360 | 12852 | октябрь | ноябрь
Социалистическая д. 69 | Замена отдельных участков кровли | м2 | 180 | 6426 | октябрь | ноябрь
Ковзана д. 8 | Замена отдельных участков кровли | м2 | 360 | 12852 | октябрь | ноябрь
Куйбышева д.50 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 15 | 735.5 | октябрь | ноябрь
Куйбышева д. 58а | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 25 | 1092.5 | октябрь | ноябрь
Ленина д. 75 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 42 | 3499.4 | октябрь | ноябрь
Минская д. 64 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 32 | 3142.4 | октябрь | ноябрь
Минская д. 66 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 37 | 3320.97 | октябрь | ноябрь
Спартаковская д. 62б | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 45 | 3606.5 | октябрь | ноябрь
Советская д. 138 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 18 | 842.6 | октябрь | ноябрь
Советская д. 136 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 65 | 3320.5 | октябрь | ноябрь
п. Тухачевского д. 6 А | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 180 | 8426 | март | март
Карбышева д. 10 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 27 | 1163.9 | апрель | апрель
Ермака д. 5 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 628.4 | май | май
Московская д. 35 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 35 | 3249.5 | май | май
п. Тухачевского, д.8А | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 12 | 628.4 | июнь | июнь
2.4.9 | устройство защитного слоя рулонных кровель | М2 | 2343 | 111812
М. Горького д. 5 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | август | сентябрь
Горького д. 8 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | август | сентябрь
Гоголя д. 62 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | август | сентябрь
Гоголя д. 60 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | август | сентябрь
Минская д. 91 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | август | сентябрь
Крылова д. 7 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 100 | 4200 | август | сентябрь
Пушкина д. 217 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 100 | 4400 | август | сентябрь
Пушкина д. 205 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 100 | 4400 | август | сентябрь
Песчаный д. 30 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 60 | 5240 | август | сентябрь
Ковзана д. 37 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 30 | 3620 | август | сентябрь
Ковзана д. 47 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 35 | 3890 | август | сентябрь
Ковзана д. 54 | устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 41 | 4214 | август | сентябрь
Советская д. 118 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 27 | 848 | февраль | февраль
Социалистическая д. 155 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | март | март
Володарского д. 130 А | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 310 | 9440 | май | май
Октябрьска д. 177 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 120 | 4880 | июнь | июнь
Октябрьская д. 169 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 200 | 6800 | июль | июль
Минска д. 50 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 210 | 7040 | июль | июль
Пушкина д. 266 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 10 | 440 | май | май
Пушкина д. 265 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | январь | январь
Ленина д. 52 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 60 | 3440 | май | май
Володарского д. 130 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 260 | 8240 | май | май
Урицкого д. 94 А | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | май | май
Первомайская д. 21 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 40 | 1160 | июнь | июнь
Урицкого д. 137 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 40 | 1160 | июнь | июнь
Урицкого д. 135 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | июль | июль
Чонгарская д. 137 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | июль | июль
Чонгарская д. 156 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м2 | 50 | 3200 | апрель | апрель
Чонгарская д.158 | Устройство защитного слоя рулонных кровель | м3 | 50 | 3200 | май | май
2.6 | Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей: | м2/м.п./шт | 807/75,8/8 | 141788.4
2.6.3 | ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, ремонт, замена металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий | м2 | 372 | 19438.8
Пушкина д. 204 | ремонт балконных плит | м2 | 50 | 3645 | ноябрь | декабрь
М. Горького д. 32 | ремонт балконных плит | м2 | 25 | 1022.5 | ноябрь | декабрь
М. Горького д. 34 | ремонт балконных плит | м2 | 25 | 1022.5 | ноябрь | декабрь
М. Горького д. 35 | ремонт балконных плит | м2 | 25 | 1022.5 | ноябрь | декабрь
Островского д. 19 | ремонт балконных плит | м2 | 10 | 529 | ноябрь | декабрь
Советская д. 92 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 45 | 3480.5 | апрель | май
М. Горького д. 40 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 529 | апрель | май
М. Горького д. 41 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 529 | апрель | май
Советская д. 101 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 20 | 858 | апрель | май
Пушкина д. 217 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 529 | август | сентябрь
Чапаева д. 19 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 30 | 1187 | август | сентябрь
Молодежный д. 6 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 8 | 463.2 | август | сентябрь
Ковзана д. 51 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 12 | 594.8 | август | сентябрь
Песчаный д. 30 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 24 | 989.6 | август | сентябрь
Володарского д.130 А | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 5 | 364.5 | август | сентябрь
Заводская д. 55 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 4 | 331.6 | август | сентябрь
Минская д. 50 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 5 | 364.5 | август | сентябрь
Ленина д. 75 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 4 | 331.6 | август | сентябрь
Советская д. 138 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 3 | 98.7 | август | сентябрь
Советская д. 140 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 5 | 164.5 | август | сентябрь
Социалистическая д. 187 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 5 | 164.5 | август | сентябрь
Минская д. 20 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 5 | 164.5 | август | сентябрь
Минская д. 68 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 5 | 164.5 | август | сентябрь
Куйбышева д. 58 А | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 3 | 98.7 | август | сентябрь
Куйбышева д. 57 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 3 | 98.7 | август | сентябрь
Октябрьская д. 181 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 12 | 394.8 | август | сентябрь
Социалистическая д. 134А | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 2 | 65.8 | сентябрь | октябрь
К. Либкнехта д. 5 А | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 2 | 65.8 | сентябрь | октябрь
Минская д. 11 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 4 | 131.6 | сентябрь | октябрь
Минская д. 13 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 1 | 32.9 | сентябрь | октябрь
2.6.6 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 2839 | 116399
М. Горького д. 28 | ремонт входов в здание | м2 | 70 | 2870 | октябрь | ноябрь
М. Горького д. 41 | ремонт входов в здание | м2 | 85 | 3485 | октябрь | ноябрь
М. Горького д. 40 | ремонт входов в здание | м2 | 100 | 4100 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 206а | ремонт входов в здание | м2 | 100 | 4100 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 241 | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 2050 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 239 | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 2050 | октябрь | ноябрь
Минская д. 63 | ремонт входов в здание | м2 | 40 | 1640 | октябрь | ноябрь
Минская д. 25 | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 2050 | октябрь | ноябрь
Интернациональная д. 41 | ремонт входов в здание | м2 | 80 | 3280 | октябрь | ноябрь
Интернациональная д. 50 | ремонт входов в здание | м2 | 15 | 615 | октябрь | ноябрь
Московская д. 100 | ремонт входов в здание | м2 | 80 | 3280 | октябрь | ноябрь
Московская д. 80 | ремонт входов в здание | м2 | 40 | 1640 | октябрь | ноябрь
Московская д. 84 | ремонт входов в здание | м2 | 40 | 1640 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 181 | ремонт входов в здание | м2 | 20 | 820 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 217 | ремонт входов в здание | м2 | 100 | 4100 | октябрь | ноябрь
Каменского д. 37 | ремонт входов в здание | м2 | 40 | 1640 | октябрь | ноябрь
Энгельса д. 90 | ремонт входов в здание | м2 | 120 | 4920 | октябрь | ноябрь
Ковзана д. 2 | ремонт входов в здание | м2 | 70 | 2870 | октябрь | ноябрь
Димитрова д. 6 | ремонт входов в здание | м2 | 120 | 4920 | октябрь | ноябрь
Димитрова д. 8 | ремонт входов в здание | м2 | 100 | 4100 | октябрь | ноябрь
Пушкина д. 266 | ремонт входов в здание | м2 | 50 | 2050 | октябрь | ноябрь
Куйбышева д. 58А | ремонт входа в здание | м2 | 120 | 4920 | октябрь | ноябрь
Советская д. 118 | ремонт входов в здание | м2 | 290 | 11890 | октябрь | ноябрь
Социалистическая д. 187 | ремонт входа в здание | м2 | 210 | 8610 | октябрь | ноябрь
Минская д. 22 | ремонт входа в здание | м2 | 120 | 4920 | октябрь | ноябрь
Куйбышева д. 57 | ремонт входа в здание | м2 | 80 | 3280 | октябрь | ноябрь
Шмидта д. 7 | ремонт входов в здание | м2 | 113 | 4633 | октябрь | ноябрь
Шмидта д. 5 | ремонт входов в здание | м2 | 113 | 4633 | октябрь | ноябрь
Шмидта д. 3 | ремонт входов в здание | м2 | 113 | 4633 | октябрь | ноябрь
Заводская, 55 | ремонт входов в здание | м2 | 110 | 4510 | октябрь | ноябрь
Пролетарская д. 13 | ремонт входов в здание | м2 | 88 | 3608 | октябрь | ноябрь
ул. Тухачевского д. 7 | ремонт входов в здание | м2 | 12 | 492 | октябрь | ноябрь
Минская д. 11 | ремонт входов в здание | м2 | 25 | 1025 | октябрь | ноябрь
Минская д. 13 | ремонт входов в здание | м2 | 25 | 1025 | октябрь | ноябрь
2.6.7 | ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание | шт. | 7 | 2891.6
Станционная д. 37 | ремонт,устройство пандуса | шт. | 2 | 826 | март | апрель
К. Либкнехта д. 77 | ремонт,устройство пандуса | шт. | 1 | 413 | март | апрель
Куйбышева д. 57 | ремонт,устройство пандуса | шт. | 1 | 413.6 | март | апрель
Ленина д. 51 | ремонт,устройство пандуса | шт. | 1 | 413 | март | апрель
Минская д. 50 | ремонт,устройство пандуса | шт. | 1 | 413 | март | апрель
Социалистическая д. 164 | ремонт,устройство пандуса | шт. | 1 | 413 | март | апрель
2.6.8 | устройство поручней при входе в здание, подъезде | м.п | 32.2 | 3059
Пушкина д. 217 | устройство поручней при входе в подъезд | м.п. | 5 | 475 | май | май
Комсомольская д. 161 | устройство поручней при входе в подъезд | м.п. | 7 | 665 | май | май
Пионерская д. 8 | устройство поручней при входе в подъезд | м.п. | 5 | 475 | май | май
Димитрова д. 6 | устройство поручней при входе в здание | м.п. | 4.6 | 437 | май | май
Песчаный д. 34 | устройство поручней при входе в здание | м.п. | 4.6 | 437 | май | май
Пролетарская д. 13 | устройство поручней при входе в здание | м.п. | 3 | 285 | май | май
Урицкого д. 137 | устройство поручней при входе в здание, подъезде | м.п. | 3 | 285 | май | май
2.8 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | М3 | 603.65 | 199205.13
Минская д. 75 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 6 | 1980 | сентябрь | октябрь
Минская д. 17 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Минская д. 29 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Минская д. 77 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Минская д. 91 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 6 | 1980 | сентябрь | октябрь
Крылова д. 7 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 11 | 3630 | сентябрь | октябрь
Комсомольская д. 119 А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 1.5 | 495 | сентябрь | октябрь
Комсомольская д. 121 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 1.5 | 495 | сентябрь | октябрь
Комсомольская д. 121А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 1.5 | 495 | сентябрь | октябрь
Стадионный д. 4Б | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Станционная д. 18 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Комсомольская д. 146 А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 4 | 1320 | сентябрь | октябрь
К. Либкнехта д. 61 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 1.5 | 495 | сентябрь | октябрь
Каменского д. 37 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 4 | 1320 | сентябрь | октябрь
Чапаква д. 19 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 6 | 1980 | сентябрь | октябрь
9 Января д. 35 | ремонт отмостки (со двора) жилого дома | м3 | 2.5 | 825 | сентябрь | октябрь
Советская д. 55А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Советская д. 60 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Пушкина д. 142 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
Пушкина д. 158 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 6 | 1980 | сентябрь | октябрь
Пушкина д. 181 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 1.5 | 495 | сентябрь | октябрь
Московская д. 58 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 3 | 990 | сентябрь | октябрь
К. Либкнехта д. 56 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 1.25 | 413.13 | сентябрь | октябрь
Пушкина д. 189 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 2.5 | 825 | сентябрь | октябрь
Ковзана д. 2 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 12 | 3960 | сентябрь | октябрь
Ковзана д. 39 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 18 | 5940 | сентябрь | октябрь
Ковзана д. 38 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 6 | 1980 | сентябрь | октябрь
Заводская д. 55 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 15 | 4950 | апрель | май
Красноармейская д. 50-б | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 10 | 3300 | апрель | май
Куйбышева д. 57 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 12 | 3960 | апрель | май
Куйбышева д. 54 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 14 | 4620 | апрель | май
Советская д. 135 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 17 | 5610 | апрель | май
Советская д. 140 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 21 | 6930 | апрель | май
Минская д. 28 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 19 | 6270 | апрель | май
Октябрьская д. 181 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 17 | 5610 | апрель | май
Минская д. 82 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 25 | 8250 | апрель | май
Минская д. 50 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 23 | 7590 | апрель | май
Мира д. 14 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 28 | 9240 | апрель | май
Социалистическая д. 155 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 34 | 11220 | апрель | май
Социалистическая д. 185 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 19 | 6270 | апрель | май
Социалистическая, д. 187 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 28 | 9240 | апрель | май
Ленина д. 25 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 35 | 11550 | апрель | май
Красноармейская д. 63 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 7.9 | 2607 | апрель | май
Красноармейская д. 61 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 15 | 4950 | апрель | май
Володарского д. 130 А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 14 | 4620 | апрель | май
Володарского д. 130 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 16 | 5280 | апрель | май
Минская д. 20 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 12 | 3960 | апрель | май
Красноармейская д. 59 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 7 | 2310 | апрель | май
Советская д. 118 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 5 | 1650 | апрель | май
Октябрьская д. 177 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 5 | 1650 | апрель | май
Шмидта д. 56 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 5 | 1650 | апрель | май
Октябрьская д. 169 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 5 | 1650 | апрель | май
Циолковского д. 8 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 25 | 8250 | апрель | май
Ермака д. 23 А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 17 | 5610 | апрель | май
п. Тухачевского д. 4 А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 12 | 3960 | апрель | май
Пролетарска д. 12 | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 9 | 2970 | апрель | май
п. Тухачевского д. 6А | замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 12 | 3960 | апрель | май
ИТОГО: |  |  |  | 1867197.55
КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ | Сроки выполнения работ
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов |  |  |  |  | начало | окончание
| 1. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений инженерных систем | секц/п.м./шт/м2 | 386/8920,29/2500/118,55 | 1018673.9587
| 1.1. Основные виды работ для системы отопления: | секц/п.м./шт. | 386/5911,2/434 | 546848.335
| 1.1.1. замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.), секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов | секц/п.м./шт. | 386/1265,7/132 | 245575.472 | август | декабрь
ул. Рокоссовкого д. 122 п.1 | Запмена трубопровода гвс,хвс | п.м. | 222 | 35902.48 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 220 кв. 76 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 279 кв. 54 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. К.М.аркса д. 328 кв. 41 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. К.Маркса д. 320 кв. 23 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Горелика д. 22 кв. 32 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Горелика д. 53 кв. 45 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.95 | август | декабрь
ул. Ульяновская д.49 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 52 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 110 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 98 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д.56а | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 21 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 49 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 39а | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 88 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 519.92 | август | декабрь
ул. К.Маркса д. 320 | установка манометров | шт. | 2 | 64.47 | август | декабрь
ул. К.Маркса д. 326 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. К.Маркса д. 328 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Орловского д. 30 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Орловского д. 29 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Орловского д. 27 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Чайковского д. 4 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 218 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 220 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 224 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 279 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Горелика д. 7 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 8 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 5 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 19 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 20 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 21 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 22 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 24 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 25 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 26 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 50 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 51 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 52 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 53 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 54 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 55 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 56 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 60 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 61 | установка манометров | шт. | 1 | 32.22 | август | декабрь
ул. Глусская д. 53 | установка манометров | шт. | 2 | 64.44 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 21 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 922.418 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 110 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 922.418 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 220 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 922.418 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 224 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 461.209 | август | декабрь
ул. Горелика д. 1 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 922.418 | август | декабрь
ул. Гагарина д. 21 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 461.209 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 224 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 13 | 856.531 | август | декабрь
ул.Сикорского д. 24 | замена трубопровода отопления | м.п. | 24 | 3187.51 | август | декабрь
ул.Горелика д. 3 | замена трубопровода отопления | м.п. | 46 | 2723.22 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 89 | замена термометров | шт. | 8 | 257.12 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 92 | замена термометров | шт. | 6 | 192.84 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 84 | замена термометров | шт. | 7 | 224.98 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 102 | замена термометров | шт. | 7 | 224.98 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 78а | замена термометров | шт. | 8 | 257.12 | август | декабрь
б-р Приберезиснкий д 39 | замена термометров | шт. | 8 | 257.12 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 47 | замена термометров | шт. | 8 | 257.12 | август | декабрь
ул.Д.Флотилия д. 84 | замена термометров | шт. | 7 | 224.98 | август | декабрь
ул. Д.Флотилия д. 70 | замена термометров | шт. | 7 | 225 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 66/2 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 1087.324 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 66/3 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
ул.Сикорского д. 24 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 66/1 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 1087.324 | август | декабрь
прт-Строителей д. 66/2 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
Н.Единства д. 22 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 60/3 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 1087.324 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 60/1 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 35 | 2718.31 | август | декабрь
ул.Н.Единства д. 24 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 4 | 310.664 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 66/1 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 12 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 14 | 1087.324 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 32 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 28 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 57 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 220 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 6 | 465.996 | август | декабрь
ул.Горелика д. 63 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
ул. Горелиа д. 8 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 3 | 232.998 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 49 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 3 | 232.998 | август | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 42 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 543.662 | август | декабрь
ул.Бахарова д. 224 | замена участка отопления | м.п. | 106 | 21619.08 | август | декабрь
пер.Чайковского д. 4 | замена участка отопления | м.п. | 47.7 | 3555.081 | август | декабрь
ул. Горелика д. 18 | замена участка отопления | м.п. | 21 | 1565.13 | август | декабрь
ул. Орджоникидзе д.46а | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 1050.392 | август | декабрь
ул.Орджоникидзед.46 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 1050.392 | август | декабрь
ул.Рокоссовскогод. 60 | замена радиаторов отопления | секц.шт | 7 | 1050.392 | август | декабрь
пер. Тимирязева д. 2а/18 | замена частка отопления | м.п. | 19 | 2782.66 | август | декабрь
ул.Горелика д. 26 | замена отопле водоснабже | м.п. | 307 | 70197.27 | август | декабрь
ул. Глуская д. 53 | прокладка трубопровода ототопления | м.п. | 39 | 4319.34 | август | декабрь
Лынькова д.29 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м | 4 | 302.552 | август | декабрь
Ульяновская д.49 | замена радиаторов | шт | 3 | 1559.85 | Август | декабрь
Ульяновская д.21 | замена радиаторов | шт | 3 | 1559.85 | Август | декабрь
Рокоссовского 100 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
ульяновская д.41 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Крылова д.62 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Орджоникидзе д.44Б | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Рокоссовского д.66 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
50 лет ВЛКСМ д.55 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Рокоссовского 88 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Ульяновская д.49 | замена трубопровода | м | 50 | 25997.5 | Август | декабрь
Орджоникидзе д.44А | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Рокоссовского д. 40 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
ул. Бахарова д.218 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
ул. Бахарова д.220 | замена радиаторов | шт | 2 | 1039.9 | Август | декабрь
ул. Горелика д.8 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
ул. Горелика д.6 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
Крылова д.22 | замена радиаторов | шт | 1 | 519.95 | Август | декабрь
б-р Приберезинский д.21 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 40 | 3025.52 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.28 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 40 | 3025.52 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.32 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 40 | 3025.52 | январь | декабрь
ул. Батова д.29 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 60 | 4538.28 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.24 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 60 | 4538.28 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.66\1 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 60 | 4538.28 | январь | декабрь
ул.Энергетиков д.42 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 40 | 3025.52 | январь | декабрь
Пр-д Звездный, д.13 | замена отдельных участков трубопроводов | м.п. | 40 | 3025.52 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.28 | замена грязевиков | шт | 1 | 45 | январь | декабрь
ул. Батова д.29 | замена грязевиков | шт | 1 | 45 | январь | декабрь
| 1.1.3. утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м., приборов, расширительных баков | п.м. | 4645.5 | 197474.315
ул. Горелика д. 4 | утепление труб | п.м. | 289.6 | 9261.27 | август | декабрь
ул. Горелика д. 8 | утепление труб | п.м. | 120 | 6075.18 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 110 (тех.эт) | утепление труб | п.м. | 56 | 1890.056 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 120 (тех.этаж) | утепление труб | п.м. | 56 | 1890.056 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 122 (тех. Этаж) | утепление труб | п.м. | 56 | 1890.056 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 118 (тех.этаж) | утепление труб | п.м. | 56 | 1890.056 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 112 (тех. Подволья) | утепление труб | п.м. | 56 | 1890.056 | август | декабрь
ул. Гагарина д. 18 (теплопункт 2шт) | Утепление труб | п.м. | 41 | 1383.791 | август | декабрь
ул. Лынькова д. 15 (теплопункт) | Утепление труб | п.м. | 22 | 742.522 | август | декабрь
ул. Горелика д. 50 | Утепление труб | п.м. | 73.3 | 2473.95 | август | декабрь
ул. Горелика д. 52 | Утепление труб | п.м. | 73.3 | 2473.95 | август | декабрь
ул. Горелика д. 62 | Утепление труб | п.м. | 73.3 | 2473.95 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 24 | Утепление труб | п.м. | 80 | 4794.4 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 56/3 п.2 | Утепление труб | п.м. | 290 | 12515.582 | август | декабрь
ул.Горелика д. 61 | Утепление труб | п.м. | 90 | 3884.22 | август | декабрь
ул.Горелика д. 58 | Утепление труб | п.м. | 90 | 3884.22 | август | декабрь
ул.Рокоссовского д. 122 | Утепление труб | п.м. | 218 | 9408.75 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 30 | утепление труб | п.м. | 180 | 11068.5 | август | декабрь
Ульяновская 66 | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 25 | 1078.75 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ д.51 | изоляция трубопровода | п.м. | 300 | 12945 | август | август
51 лет ВЛКСМ д.53 | изоляция трубопровода | п.м. | 300 | 12945 | август | август
52 лет ВЛКСМ д.55 | изоляция трубопровода | п.м. | 220 | 9493 | август | август
53 лет ВЛКСМ д.63 | изоляция трубопровода | п.м. | 40 | 1726 | август | август
54 лет ВЛКСМ д.63 А | изоляция трубопровода | п.м. | 40 | 1726 | август | август
Ульяновская д.49 | изоляция трубопровода | п.м. | 750 | 32362.5 | август | октябрь
Ульяновская д.21 | изоляция трубопровода | п.м. | 600 | 25890 | август | октябрь
Гагарина д.33 | изоляция трубопровода | п.м. | 50 | 2157.5 | август | август
Рокоссовского д.62 | изоляция трубопровода | п.м. | 100 | 4315 | сентябрь | октябрь
Гагарина д.33А | изоляция трубопровода | п.м. | 50 | 2157.5 | август | август
Черняховского д.25 Б | изоляция трубопровода | п.м. | 100 | 4315 | сентябрь | октябрь
Черняховского д.25 А | изоляция трубопровода | п.м. | 100 | 4315 | август | август
ул. Бахарова д.220 | изоляция трубопровода | п.м. | 50 | 2157.5 | август | август
| 1.1.8. установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспечеризации) | шт | 2 | 3950
Пр-д Звездный, д.25 | замена элементов автоматического регулирования | шт. | 2 | 3950 | январь | декабрь
| 1.1.10. ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников), расширительных баков | шт | 24 | 10296
пр-т Строителей д. 84 | химическая промывка | шт. | 2 | 858 | январь | декабрь
пр-т Строителейд.30 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
Н.Единства д. 24 | химическая промывка | шт. | 4 | 1716 | январь | декабрь
Н.Единства д. 26 | химическая промывка | шт. | 2 | 858 | январь | декабрь
ул.Д.Флотилия д.70 | химическая промывка | шт. | 2 | 858 | январь | декабрь
ул.Д.Флотилия д. 76 | химическая промывка | шт. | 2 | 858 | январь | декабрь
ул.Черняховского д.27а | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул.Крылова д.46 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул.Крылолва д.48 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул. Крылова д.52 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул.Крылова д. 56 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 58 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 58а | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 21 | химическая промывка | шт. | 3 | 1287 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 98 | химическая промывка | шт. | 1 | 429 | январь | декабрь
| 1.1.11. установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок | шт. | 276 | 89552.548
пр-т Строителей д. 60/4 п. 1,2 | замена задвижек | шт. | 2 | 672.632 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 42 п.2 | замена задвижек | шт. | 1 | 336.316 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 32 п. 1 | замена задвижек | шт. | 1 | 336.316 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 44 п.3 | замена задвижек | шт. | 1 | 336.316 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 21 ввод.гвс | замена задвижек | шт. | 1 | 336.316 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 220 | замена задвижек | шт. | 2 | 672.63 | август | декабрь
ул. Орловского д. 27 ( | замена задвижек | шт. | 2 | 672.63 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 110 | замена задвижек | шт. | 2 | 648.21 | август | декабрь
ул.Рокоссовского д. 66а | замена задвижек | шт. | 2 | 648.21 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 70б | замена задвижек | шт. | 2 | 698.26 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 74б | замена задвижек | шт. | 1 | 348.757 | август | декабрь
ул.Лынькова д. 75 | замена задвижек | шт. | 2 | 696.75 | август | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7 | замена задвижек | шт. | 1 | 348.757 | август | декабрь
ул.Гагарина д. 19б | замена задвижек | шт. | 1 | 348.78 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 49 | замена задвижек | шт. | 2 | 646.672 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 21 | замена задвижек | шт. | 2 | 646.672 | август | декабрь
ул.Рокоссовского д. 40 | замена задвижек | шт. | 1 | 323.336 | август | декабрь
ул.Западная д. 19в | замена задвижек | шт. | 3 | 970.008 | август | декабрь
ул.Ульяновская 82 | замена запорной арматуры,задвижек | шт. | 3 | 970.02 | август | декабрь
ул.Ульяновская 66 | замена запорной арматуры,задвижек | шт. | 2 | 646.68 | август | декабрь
ул.Орджоникидзе 6 | замена запорной арматуры,задвижек | шт. | 2 | 646.68 | август | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ 15 | замена запорной арматуры,задвижек | шт. | 2 | 646.68 | август | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ 27 | замена запорной арматуры,задвижек | шт. | 2 | 646.68 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ д.51 | замена задвижек 80 | шт | 2 | 646.68 | август | август
Ульяновская д.45 | замена задвижек 80 | шт | 2 | 646.68 | август | август
Рокоссовского д.62 | замена задвижек 80 | шт | 4 | 1293.36 | август | август
Ульяновская д.49 | замена задвижек 80 | шт | 10 | 3233.4 | август | декабрь
Ульяновская д.21 | замена задвижек 80 | шт | 2 | 646.68 | август | август
50 лет ВЛКСМ д.53 | замена задвижек 80 | шт | 1 | 323.34 | август | август
51 лет ВЛКСМ д.98 | замена задвижек 50 | шт | 4 | 1293.36 | август | август
Крылова д.64 | замена задвижек 50 | шт | 4 | 1293.36 | август | август
Роккоссовского д.92 | замена задвижек 50 | шт | 2 | 646.68 | август | август
Рокоссовского д.106 | замена задвижек 50 | шт | 3 | 970.02 | август | август
50 лет ВЛКСМ д.63А | замена задвижек 50 | шт | 3 | 970.02 | август | август
51 лет ВЛКСМ д.55 | замена задвижек 50 | шт | 5 | 1616.7 | август | август
52 лет ВЛКСМ д.53 | замена задвижек 50 | шт | 1 | 323.34 | август | август
53 лет ВЛКСМ д.51 | замена задвижек 50 | шт | 4 | 1293.36 | август | август
Ульяновская д.49 | замена задвижек 50 | шт | 20 | 6466.8 | август | декабрь
Рокоссовского д.62 | замена задвижек 50 | шт | 4 | 1293.36 | август | август
ул. Бахарова д.220 | замена задвижек 80 | шт | 2 | 646.68 | август | август
ул. Горелика д.51 | замена задвижек 80 | шт | 3 | 970.02 | август | декабрь
пр-т Строителей д.66\1 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.66\2 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.60\3 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.60\4 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.40 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.42 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
ул.Батова д.20 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.31 | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.31 б | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.31 в | замена запорной арматуры | шт. | 16 | 5173.44 | январь | декабрь
| 1.2. Основные виды работ для системы вентиляции | м2/шт | 118,55/4 | 28238.91
| 1.2.3. установка, ремонт, замена дефлекторов, оголовков труб (каналов, шахт) | шт/м2 | 3/90 | 28238.91
ул. Дн.Флотилии д. 84 | ремон вент. Шахт (зонт) | шт | 3 | 1418.91 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.38 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.40 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
ул.Дн.Флотилии д.42 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
ул.Дн.Флотилии д.46 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
ул.Батова д.13 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
ул.Батова д.23 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.39\15 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.48\17 | ремонт вентиляционных каналов | м2 | 11.25 | 3352.5 | январь | декабрь
| 1.3. Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) | шт/п.м. | 161/1129,5 | 237408.2185
| 1.3.1. уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 | п.м. | 1129.5 | 175816.8385
ул. Гагарина д. 7а | замена канализационных труб (ливнев) | п.м. | 44 | 3020.31 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 26 п.2. | замена канализационных труб | п.м. | 21 | 6317.415 | август | декабрь
ул. Батова д. 19а | замена канализационных труб | п.м. | 21 | 6317.415 | август | декабрь
ул. Лынькова д. 19 ливн.канал. | замена канализационных труб | п.м. | 40 | 2420 | август | декабрь
ул. Ульяновская д 70 п.5 | замена канализационных труб | п.м. | 16 | 1385.03 | август | декабрь
ул. Лынькова д. 31 п.1 (выпуск) | замена канализационных труб | п.м. | 6 | 1750 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 38 п. 1 | замена канализационных труб | п.м. | 77 | 14715.79 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 224 п.8 | замена канализационных труб | п.м. | 20 | 2678.91 | август | декабрь
ул. Орловского д. 29 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 2416.24 | август | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 51 п.4. | замена канализационных труб | п.м. | 54 | 4080.9 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 24 п.4. | замена канализационных труб | п.м. | 34 | 6032.96 | август | декабрь
ул. Горелика д.8 п.3,4 | замена канализационных труб | п.м. | 19 | 2416.24 | август | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 6 п.4. | замена канализационных труб | п.м. | 18 | 2121.99 | август | декабрь
ул.Лынькова д. 5 п.3 | замена канализационных труб | п.м. | 50 | 7790.15 | август | декабрь
ул.Гагарина д. 3а п.3 | замена канализационных труб | п.м. | 7 | 1090.621 | август | декабрь
ул.Лынькова д. 51 п.6 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 1246.424 | август | декабрь
ул.Гагарина д. 23 п.2 | замена канализационных труб | п.м. | 10 | 1558.03 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 46 п.2 | замена канализационных труб | п.м. | 6 | 934.818 | август | декабрь
ул.Темерязева д. 2а/18 | замена канализационных труб | п.м. | 6.5 | 806.9555 | август | декабрь
ул.Оранжерейная д. 7в | замена канализационных труб | п.м. | 12 | 1489.764 | август | декабрь
ул.Горелика д. 4 | замена канализационных труб | п.м. | 6 | 744.882 | август | декабрь
ул.Лыньковад. 61 | замена канализационных труб | п.м. | 6 | 744.882 | август | декабрь
ул.Гагарина д. 23 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 993.176 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 26 | замена канализационных труб | п.м. | 9 | 1117.323 | август | декабрь
ул.Орджоникидзе д. 6 | замена канализационных труб | п.м. | 11 | 1365.617 | август | декабрь
ул.Лынькова д. 29 | замена канализационных труб | п.м. | 15 | 1862.205 | август | декабрь
ул.Горелика д. 61 | замена канализационных труб | п.м. | 38 | 4717.586 | август | декабрь
ул.Горелика д. 62 | замена канализационных труб | п.м. | 9 | 1117.323 | август | декабрь
ул. Лынькова д. 29 | замена канализационных труб | п.м. | 14 | 4441.01 | август | декабрь
ул. Гагарина д. 21а | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 1705.73 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 46 | замена канализационных труб | п.м. | 9 | 2529.57 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 44а | замена канализационных труб | п.м. | 6 | 1529.93 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 48 | замена канализационных труб | п.м. | 4 | 1333.11 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 106 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 1215.3 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 21 | замена канализационных труб | п.м. | 8 | 1382.24 | август | декабрь
ул. Гагарина д. 18 | замена канализационных труб | п.м. | 109 | 17340.156 | август | декабрь
ул. Ульяновская д.48 | замена канализационных труб | п.м. | 18 | 2863.512 | август | декабрь
ул. Ульяновская д.46 | замена канализационных труб | п.м. | 11 | 1749.924 | август | декабрь
Лынькова д.63 | замена отдельных участков канализации подвальном помещении | п.м. | 10 | 1590.8 | август | декабрь
Лынькова 5 | замена отдельных участков канализации подвальном помещении | п.м. | 50 | 7954 | август | декабрь
ул.Сикорского д.12 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.24 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.30 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.32 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.66\1 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 25 | 3977 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.66\2 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 30 | 4772.4 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.66\3 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 30 | 4772.4 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.18\27 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.28 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.32 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
ул.Батова д.20 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
ул.Батова д.29 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 20 | 3181.6 | январь | декабрь
пр-д Звездный д.13 | замена отдельных участков трубопроводов | п.м. | 30 | 4772.4 | январь | декабрь
| 1.3.4. ремонт, замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов (при необходимости) | шт. | 13 | 22701.32
ул. Горелика д. 26 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 25 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 54а | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 33 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 13 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 15 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Ульновская д. 49 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Орловского д. 28 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 1163.2 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 15 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 2517.83 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 39 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 2517.83 | январь | декабрь
ул. Глусская д. 53 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 2796 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 19 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 2517.83 | январь | декабрь
ул.Дн.Флотилия д. 84 | замена насосов центробежных | шт. | 1 | 3046.23 | январь | декабрь
| 1.3.10. ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников) | шт. | 4 | 1738.06
пр-т Строителей д. 42 | замена элеваторов | шт. | 4 | 1738.06 | январь | декабрь
| 1.3.11. установка, замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более | шт. | 144 | 37152
пр-т Строителей д.44 | замена запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.56\2 | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.68\12 | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
ул.Батова д.23 | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.16 | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.26 | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.33 а | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.33 | запорной запорной арматуры | шт. | 18 | 4644 | январь | декабрь
| 1.4. Основные виды работ для систем электроснабжения | шт./м | 1901/1879,59 | 206178.4952
| 1.4.1. замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети | м/шт | 1879,59/48 | 40948.04
ул. Лынькова д. 71 | замена питающего кабеля | м | 138.04 | 4145.306 | январь | декабрь
ул.Рокоссовского д. 46 | замена питающего кабеля | м | 295.57 | 5691.776 | январь | декабрь
ул.Рокоссовского д. 56 | замена питающего кабеля | м | 376.36 | 5593.046 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 67 | замена питающего кабеля | м | 148.62 | 3890.93 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 69 | замена питающего кабеля | м | 178.04 | 4145.306 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 39 | замена питающего кабеля | м | 236.46 | 5448.3 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 39а | замена питающего кабеля | м | 433.5 | 8737.57 | январь | декабрь
ул.Горелика д. 15 | замена питающего кабеля | м | 73 | 1606.206 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.26 | замена вышедших из сторя выключателей | шт | 10 | 352 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.24\1 | замена вышедших из сторя выключателей | шт | 20 | 704 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.24\2 | замена вышедших из сторя выключателей | шт | 10 | 352 | январь | декабрь
ул.Батова д.30 | замена вышедших из сторя выключателей | шт | 8 | 281.6 | январь | декабрь
| 1.4.4. установка и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания | шт. | 1833 | 140164.1852
ул. Лынькова д. 41 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 55 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 63 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 45 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 74а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 70а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 70 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 82 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 72а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19б | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 5б | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 43 | замена светильников | шт. | 8 | 655.936 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 67 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 7 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 21а | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькоа д. 75 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 74 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 47 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 53 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 4 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 18 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 31 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 21 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 4 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 61 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37а | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 27 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 33 | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 44 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 14 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 6 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 24 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 31 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 120 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 100 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 106 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 49 | замена светильников | шт. | 11 | 901.912 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 43 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 86а | замена светильников | шт. | 25 | 2049.8 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 51 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 43 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 47 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 53 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 21 | замена светильников | шт. | 6 | 491.952 | январь | декабрь
ул.Рокоссовского д. 54а | замена светильников | шт. | 4 | 327.968 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 64 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 50 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 92 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 52 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 44б | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 88 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 122 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 120 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 100 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 86а | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 49 | замена светильников | шт. | 35 | 2869.72 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 55 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Западная д. 22 | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 98 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 63 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 63а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Западная д. 24 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 102 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Западная д. 11 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 33 | замена светильников | шт. | 16 | 1311.872 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 31 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 86а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 110 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 51 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 62 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 58 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 86 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
УЛ. 50 ЛЕТ влксм д. 98 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 56 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 63 | замена светильников | шт. | 15 | 1229.88 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 69 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 67 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
УЛ. Рокоссовского д. 52 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 64а | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 54а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 44а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 66 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 66а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 48а | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Крылова д. 58а | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул Орджоникидзе д. 42б | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 20 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 25 | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 57 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 8 | замена светильников | шт. | 6 | 491.952 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 59 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 53 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 65а | замена светильников | шт. | 6 | 491.952 | январь | декабрь
ул. Чаплыгина д. 35 | замена светильников | шт. | 6 | 491.952 | январь | декабрь
ул. К.Маркса д. 328 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 56 | замена светильников | шт. | 9 | 737.928 | январь | декабрь
ул. Бахарова д. 224 | замена светильников | шт. | 10 | 819.92 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 21 | замена светильников | шт. | 20 | 1639.84 | январь | декабрь
ул.Орловского д. 24 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Орловского д. 30 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 23 | замена светильников | шт. | 6 | 491.952 | январь | декабрь
ул. Бахарова д. 279 | замена светильников | шт. | 11 | 901.912 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 24/1 | замена светильников | шт. | 4 | 327.968 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 28 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 31 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 31в | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 47 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 55 | замена светильников | шт. | 10 | 819.92 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 57 | замена светильников | шт. | 4 | 327.968 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 66/2 | замена светильников | шт. | 2 | 163.984 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 102 | замена светильников | шт. | 5 | 409.96 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 44 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 38 | замена светильников | шт. | 15 | 1229.88 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 24 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Батова д. 30 | замена светильников | шт. | 4 | 327.968 | январь | декабрь
ул. Сикорского д. 18 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 60/3 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 66/2 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 48 | замена светильников | шт. | 4 | 327.968 | январь | декабрь
ул. Батова д. 26 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 21 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 18/27 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Энергетиков д. 46 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
ул. Сикорского д. 18 | замена светильников | шт. | 3 | 245.976 | январь | декабрь
ул. Бтова д. 20 | замена светильников | шт. | 1 | 81.992 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 60/1 | замена светильников | шт. | 1 | 82.542 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 51 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 42 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 19 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 3 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 1 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 25 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 27 | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 24 | замена светильников | шт. | 8 | 704.1392 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3а | замена светильников | шт. | 1 | 88.0174 | январь | декабрь
ул. К.Маркса д. 320 | замена светильников | шт. | 2 | 176.0348 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 65а | замена светильников | шт. | 4 | 352.0696 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 56 | замена светильников | шт. | 4 | 352.0696 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 57 | замена светильников | шт. | 6 | 528.1044 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 62 | замена светильников | шт. | 3 | 264.0522 | январь | декабрь
ул. Бахарова д. 220 | замена светильников | шт. | 5 | 440.087 | январь | декабрь
пер. Чайковского д. 4 | замена светильников | шт. | 7 | 616.1218 | январь | декабрь
ул. Бахарова д. 218 | замена светильников | шт. | 4 | 352.0696 | январь | декабрь
ул. Орловского д. 27 | замена светильников | шт. | 5 | 440.087 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 61 | замена светильников | шт. | 6 | 528.1044 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 8 | замена светильников | шт. | 5 | 440.087 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 50 | замена светильников | шт. | 20 | 1760.348 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 33 | замена светильников | шт. | 8 | 504.9888 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 15 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 15 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37а | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 60 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 4 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 3 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 35 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 5 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 44а | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Ульяновкая д. 44 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Орджоникидзе д. 10 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 41 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 5б | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Лынькова д.61 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 45 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 55 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 47 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 43 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 53 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 72 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 17 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 21 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 19а | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 19а | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 21б | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 5а | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 21а | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 59 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 63 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 7 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 71 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 70 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.72а | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Лынькова д.61 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 55 | замена светильников | шт. | 3 | 189.3708 | январь | декабрь
ул.Гагарина д.7а | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 23 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 25 | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Гагарина д.3б | замена светильников | шт. | 1 | 63.1236 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 82 | замена светильников | шт. | 2 | 126.2472 | январь | декабрь
ул.Горелика д.21 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул. Горелика д.57 | замена светильников | шт. | 8 | 753.168 | январь | декабрь
ул.Горелика д. 51 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
ул. Горелика д.7 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 23 | замена светильников | шт. | 5 | 470.73 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 24 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул. Бахаровад.224 | замена светильников | шт. | 6 | 564.876 | январь | декабрь
ул. Бахарова д.218 | замена светильников | шт. | 6 | 564.876 | январь | декабрь
пер.Чайковского д.4 | замена светильников | шт. | 9 | 847.314 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 22 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 20 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
ул. Орловского д. 27 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул. Глусская д. 59 | замена светильников | шт. | 5 | 470.73 | январь | декабрь
ул. Глусская д. 53 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул. Глусская д. 51 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 24 | замена светильников | шт. | 6 | 564.876 | январь | декабрь
ул. Бахарова д. 200в | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 22 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
ул. Горелика д.57 | замена светильников | шт. | 9 | 847.314 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 5 | замена светильников | шт. | 10 | 941.46 | январь | декабрь
ул. Горелика д.25 | замена светильников | шт. | 5 | 470.73 | январь | декабрь
ул.К.Маркса д. 326 | замена светильников | шт. | 7 | 659.022 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 63 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул.К.Макрса д. 328 | замена светильников | шт. | 10 | 941.46 | январь | декабрь
ул. Батова д.18 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул. Батовад.30 | замена светильников | шт. | 7 | 659.022 | январь | декабрь
ул. Батовад.26 | замена светильников | шт. | 10 | 941.46 | январь | декабрь
пр-д Звездный д. 13 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-д Звездныйд.27 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 21 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.28 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.24/2 | замена светильников | шт. | 5 | 470.73 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 32 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 21 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.28 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.40 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.38 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.44 | замена светильников | шт. | 9 | 847.314 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.66/1 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 66/3 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.60/4 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
пр-т Строителейд. 60/2 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 39/15 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителейд. 60/3 | замена светильников | шт. | 10 | 941.46 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.56/2 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.56/3 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.30 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.16 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул.Сикорского д.24 | замена светильников | шт. | 3 | 282.438 | январь | декабрь
ул.Дн.Флотилия д. 42 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул.Д.Флотилия д. 70 | замена светильников | шт. | 7 | 659.022 | январь | декабрь
ул. Энергетиков д. 44 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул. Энергетиков д.42 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
ул.Энергетиковд.40а | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 57 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
ул.Батова д.23 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.20 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 60/1 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 18/27 | замена светильников | шт. | 4 | 376.584 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 39 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
ул. Н.Единства д.28 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
ул. Шинная д. 20 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.84 | замена светильников | шт. | 9 | 847.314 | январь | декабрь
ул.Н.Единствад. 22 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
ул.Сикорского д. 12 | замена светильников | шт. | 2 | 188.292 | январь | декабрь
пр-т Строителей д. 60/2 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д. 33 | замена светильников | шт. | 1 | 94.146 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.39 | замена светильников | шт. | 10 | 941.46 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37а | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 37 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 33 | замена светильников | шт. | 5 | 437.8 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 35 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 39 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Лыньковад. 15 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 25 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 32 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 28 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 26 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 24 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 44 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 44а | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 21 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 9 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.7 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 15 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 21б | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 5б | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 23 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 27 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. 50лет ВЛКСМ д. 5 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 43 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 5а | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 75 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 63 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 18 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул.Лынькова д.45 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 72 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 25 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 23 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3б | замена светильников | шт. | 4 | 350.24 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 60 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 82 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 10 | замена светильников | шт. | 8 | 700.48 | январь | декабрь
ул. Лыньковад. 25 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 49 | замена светильников | шт. | 20 | 1751.2 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 43 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 100 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 112 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул.Рокоссовского д. 122 | замена светильников | шт. | 8 | 700.48 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 31 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 31а | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Западная д. 22 | замена светильников | шт. | 4 | 350.24 | январь | декабрь
ул. Западнаяд. 26 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.67 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 69 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Гоголя д. 206 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 63 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 21 | замена светильников | шт. | 4 | 350.24 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 52 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 66 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д.62 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 52 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 70 | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д. 72 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Крыловад. 50 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Крыловад.52 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Крыловад.54 | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Крыловад. 58а | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 44а | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул. Орджоникидзе д. 42в | замена светильников | шт. | 1 | 87.56 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д. 51 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д. 53 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д. 57 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д. 55 | замена светильников | шт. | 3 | 262.68 | январь | декабрь
ул. Рокоссовского д.86а | замена светильников | шт. | 2 | 175.12 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 43 | замена светильников | шт. | 11 | 729.388 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 45 | замена светильников | шт. | 7 | 464.156 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 49 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Лынькова д.41 | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 17 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 53 | замена светильников | шт. | 4 | 265.232 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 55 | замена светильников | шт. | 3 | 198.924 | январь | декабрь
ул. Лынькова д.51 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3а | замена светильников | шт. | 5 | 331.54 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 21 | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19а | замена светильников | шт. | 4 | 265.232 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19 | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул.Гагарина д. 5б | замена светильников | шт. | 3 | 198.924 | январь | декабрь
ул. Гагарина д.18 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 5а | замена светильников | шт. | 5 | 331.54 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 33 | замена светильников | шт. | 3 | 198.924 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 67 | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 47 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19б | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 1 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 39 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 25 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 59 | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3б | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 74б | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 74 | замена светильников | шт. | 3 | 198.924 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д. 72 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 44 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 24 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 44а | замена светильников | шт. | 2 | 132.616 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 23 | замена светильников | шт. | 1 | 66.308 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, д.36 | замена светильников | шт. | 40 | 2652.4 | август | декабрь
ул. Орджоникидзе, д.26 | замена светильников | шт. | 20 | 1326.2 | август | декабрь
ул. Ульяновская, д.74б | замена светильников | шт. | 30 | 1989.3 | август | декабрь
ул. Гагарина, д. 21б | замена светильников | шт. | 50 | 3315.5 | август | декабрь
ул. Гагарина, д.23 | замена светильников | шт. | 18 | 1193.58 | август | декабрь
ул. Гагарина,д.18 | замена светильников | шт. | 60 | 3978.6 | август | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 3 | замена светильников | шт. | 40 | 2652.4 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.41 | замена светильников | шт. | 18 | 1193.58 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.45 | замена светильников | шт. | 18 | 1193.58 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.49 | замена светильников | шт. | 15 | 994.65 | август | декабрь
Рокоссовского д.40 | установка светодиодных светильников | шт. | 40 | 2652.4 | октябрь | октябрь
Орджникидзе 46А | установка светодиодных светильников | шт | 30 | 1989.3 | ноябрь | ноябрь
Гоголя д.220 | установка светодиодных светильников | шт | 56 | 3713.36 | сентябрь | сентябрь
50 лет ВЛКСМ д.102 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 2652.4 | октябрь | октябрь
Рокоссовского д.62 | установка светодиодных светильников | шт | 60 | 3978.6 | декабрь | декабрь
ул. Горелика д.50 | установка светодиодных светильников | шт. | 20 | 1326.2 | октябрь | октябрь
ул. Горелика д.23 | установка светодиодных светильников | шт | 25 | 1657.75 | ноябрь | ноябрь
пр-т Строителей д.40 | установка и замена светильников | шт | 54 | 3580.74 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.56\1 | установка и замена светильников | шт | 54 | 3580.74 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.56\3 | установка и замена светильников | шт | 54 | 3580.74 | январь | декабрь
б-р приберезинский д.28 | установка и замена светильников | шт | 10 | 663.1 | январь | декабрь
б-р приберезинский д.32 | установка и замена светильников | шт | 10 | 663.1 | январь | декабрь
| 1.4.6. установка, ремонт, замена автоматических систем контроля за работой центрального отопления и горячего водоснабжения, внутридомовых сетей связи и сигнализации | шт. | 10 | 17042.33
ул. Горелика д. 7 | система автоматизации | шт. | 2 | 3408.466 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ Д.9 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 23 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 27 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул.Лынькова д. 13 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 27 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 15 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул. Лынькова д. 39 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
ул. Горелика д. 19 | система автоматизации | шт. | 1 | 1704.233 | январь | декабрь
| 1.4.10. ремонт распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием | - | 7 | 3523.94
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 46 | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 70 | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 19б | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 49 | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д. 74б | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
ул. Гагарина д. 3б | ремонт электросчетчикоа (силового предох.шкафа) | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
ул.Батова, д.30 п.3 | ремонт распределительных электрощитов | шт. | 1 | 503.42 | январь | декабрь
| 1.4.11. установка, замена автоматических систем управления освещением | шт. | 3 | 4500
Пр-д Звездный, д.25 | замена автоматических систем управления освещением | шт. | 3 | 4500 | январь | декабрь
| 2. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений конструктивных элементов | м2/п.м/шт | 31175/1371/1185 | 711758.0971
| 2.1. Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья | м2 | 18521.9 | 104208.4666
| 2.1.1. заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 289 | 5462.1
ул.Сикорского д.16 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 64 | 1209.6 | январь | декабрь
ул.Батова д.29 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 50 | 945 | январь | декабрь
ул.Батова д.30 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 25 | 472.5 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.24\2 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 25 | 472.5 | январь | декабрь
ул.Батова д.13 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 25 | 472.5 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.18\27 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 75 | 1417.5 | январь | декабрь
пр-т Строителей д.56\1 | заделка трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | м2 | 25 | 472.5 | январь | декабрь
| 2.1.2. ремонт входов в подвал, приямков | м2 | 124.8 | 6065.28
ул.Батова д.19а | ремонт приямков | м2 | 20.8 | 1010.88 | апрель | октябрь
ул.Батова д.18 | ремонт приямков | м2 | 20.8 | 1010.88 | апрель | октябрь
ул.Энергетиков д.42 | ремонт приямков | м2 | 20.8 | 1010.88 | апрель | октябрь
ул.Энергетиков д.24 | ремонт приямков | м2 | 20.8 | 1010.88 | апрель | октябрь
ул.Батова д.29 | ремонт приямков | м2 | 20.8 | 1010.88 | апрель | октябрь
ул.Сикорского д.12 | ремонт приямков | м2 | 20.8 | 1010.88 | апрель | октябрь
| 2.1.7. наружная окраска цоколя | м2 | 17959.7 | 91466.6706
ул. Горелика д. 19 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 49.6 | 474.8704 | апрель | октябрь
ул. Горелика д. 26 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 49.8 | 476.7852 | апрель | октябрь
ул. Горелика д. 50 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 49.5 | 473.913 | апрель | октябрь
ул. Горелика д. 54 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 49 | 469.126 | апрель | октябрь
ул. Горелика д. 52 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 50.1 | 479.6574 | апрель | октябрь
ул. Горелика д. 7 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 64 | 612.736 | апрель | октябрь
ул.Горелика д. 51 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 54 | 517.034 | апрель | октябрь
ул. Лыньковад. 15 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 253 | 1382.7209 | апрель | октябрь
ул. Лыньковад. 13 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 273 | 1492.0269 | апрель | октябрь
ул. Горелика д. 18 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 82 | 448.1546 | апрель | октябрь
ул. Гореликад. 26 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 283 | 1546.6799 | апрель | октябрь
ул. Оранжерейная д.7в | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 78 | 426.2934 | апрель | октябрь
ул. Ульяновская д. 49 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 485 | 2650.6705 | апрель | октябрь
ул. Бахарова д. 198а | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 31 | 167.1892 | апрель | октябрь
ул. Бахарова д. 200а | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 32 | 172.5824 | апрель | октябрь
ул. Бахарова д. 200б | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 68.3 | 368.3556 | апрель | октябрь
ул. Тимирязева д. 2а/18 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 150 | 808.98 | апрель | октябрь
ул. Бахарова д. 196а | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 31.4 | 169.3465 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д.56/2 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 238 | 1283.5816 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д. 56/3 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 231 | 1245.8292 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д. 60/1 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 455 | 2453.906 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д.60/2 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 227 | 1224.2564 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д. 60/3 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 432 | 2329.8624 | апрель | октябрь
ул. Батова д.23 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 182 | 981.5624 | апрель | октябрь
ул. Лынькова д. 1 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 316 | 1548.1472 | апрель | октябрь
ул. Лынькова д. 3 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 216 | 1058.2272 | апрель | октябрь
ул. Лыньковад. 5 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 303 | 1484.4576 | апрель | октябрь
ул.Орджоникидзе д. 10 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 422 | 2067.4624 | апрель | октябрь
ул. Лынькова д. 7 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 528 | 2586.7776 | апрель | октябрь
ул. Лыньковад. 9 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 391 | 1915.5872 | апрель | октябрь
ул. Лынькова д.25 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 438 | 2145.8496 | апрель | октябрь
ул. Орджоникидзед. 44 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 271 | 1327.6832 | апрель | октябрь
ул. Гагарина д. 31 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 462 | 2263.4304 | апрель | октябрь
ул. Гагарина д. 18 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 404 | 1979.2768 | апрель | октябрь
ул. Ульяновскаят д. 60 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 117 | 573.2064 | апрель | октябрь
ул. Гагарина д. 25 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 84 | 411.5328 | апрель | октябрь
б-р Приберезинский д. 18/27 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 310 | 1518.752 | апрель | октябрь
б-р Приберезинский д. 21 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 686 | 3360.8512 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д. 56/1 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 187 | 916.1504 | апрель | октябрь
ул. Оранжереная д. 7в | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 14 | 68.5888 | апрель | октябрь
Ульяновская д.38 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 217 | 1061.13 | август | ноябрь
Ульяновская 32 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 91 | 444.99 | август | ноябрь
Ульяновская д.48 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 187 | 914.43 | август | ноябрь
Лынькова д.63 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 184 | 899.76 | август | ноябрь
Гагарина д.25 | наружная окраска и ремонт цоколя | м2 | 152 | 743.28 | август | ноябрь
ул.Рокоссовского д.112б | окраска цоколя | м2 | 100 | 489 | август | август
Рокоссовского д.40 | окраска цоколя | м2 | 388 | 1897.32 | август | август
Рокоссовского д. 64А | окраска цоколя | м2 | 124 | 606.36 | сентябрь | сентябрь
Рокоссовского д. 54А | окраска цоколя | м2 | 100 | 489 | октябрь | октябрь
ул.Орджоникидзе д.44 | окраска цоколя | м2 | 170 | 831.3 | август | август
ул.Орджоникидзе д.46А | окраска цоколя | м2 | 320 | 1564.8 | август | август
ул.Орджоникидзе д.42А | окраска цоколя | м2 | 310 | 1515.9 | август | август
ул.Гагарина д.31 А | окраска цоколя | м2 | 770 | 3765.3 | август | октябрь
ул.Орджоникидзе д.42 | окраска цоколя | м2 | 320 | 1564.8 | август | август
ул.Рокоссовского д.88 | окраска цоколя | м2 | 550 | 2689.5 | сентябрь | октябрь
ул.Гагарина д.33 А | окраска цоколя | м2 | 650 | 3178.5 | август | сентябрь
ул. Бахарова д.279 | окраска цоколя | м2 | 420 | 2053.8 | сентябрь | сентябрь
ул.Энергетиков д.40 | наружная окраска цоколя | м2 | 270 | 1320.3 | сентябрь | сентябрь
ул.Энергетиков д.40 а | наружная окраска цоколя | м2 | 270 | 1320.3 | сентябрь | сентябрь
ул.Энергетиков д.44 | наружная окраска цоколя | м2 | 270 | 1320.3 | сентябрь | сентябрь
ул.Энергетиков д.46 | наружная окраска цоколя | м2 | 320 | 1564.8 | сентябрь | сентябрь
пр-т Строителей д.40 | наружная окраска цоколя | м2 | 410 | 2004.9 | сентябрь | сентябрь
ул.Батова д.30 | наружная окраска цоколя | м2 | 210 | 1026.9 | сентябрь | сентябрь
ул. Батова д.29 | наружная окраска цоколя | м2 | 330 | 1613.7 | сентябрь | сентябрь
б-р Приберезинский д.32 | наружная окраска цоколя | м2 | 340 | 1662.6 | сентябрь | сентябрь
пр-т Строителей д.60\3 | наружная окраска цоколя | м2 | 360 | 1760.4 | сентябрь | сентябрь
пр-т Строителей д.66\2 | наружная окраска цоколя | м2 | 360 | 1760.4 | сентябрь | сентябрь
ул.Сикорского д.26 | наружная окраска цоколя | м2 | 360 | 1760.4 | сентябрь | сентябрь
б-р Приберезинсикий д.28 | наружная окраска цоколя | м2 | 360 | 1760.4 | сентябрь | сентябрь
| 2.1.8. окраска (побелка) стен технических помещений | м2 | 148.4 | 1214.416
ул. Горелика д. 4 | ремонт и окраска стен | м2 | 49.2 | 402.66 | сентябрь | сентябрь
ул. Горелика д. 53 т/уз | ремонт и окраска стен | м2 | 49.6 | 405.876 | сентябрь | сентябрь
ул. Горелика д. 55 т/уз | ремонт и окраска стен | м2 | 49.6 | 405.88 | сентябрь | сентябрь
| 2.2. Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала, подполья) | м2/п.м./шт | 1000/1211/48 | 80254.2
| 2.2.1. расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, окраска (побелка) стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях | м2 | 1000 | 49800
ул.Энергетиков д.40 | восстановление штукатурки стен в технических помещениях | м2 | 250 | 12450 | январь | декабрь
ул.Энергетиков д.40а | восстановление штукатурки стен в технических помещениях | м2 | 250 | 12450 | январь | декабрь
ул.Энергетиков д.24 | восстановление штукатурки стен в технических помещениях | м2 | 250 | 12450 | январь | декабрь
ул.Энергетиков д.42 | восстановление штукатурки стен в технических помещениях | м2 | 250 | 12450 | январь | декабрь
| 2.2.2. герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов | п.м. | 1211 | 27670.2
пр-т Строителей д. 60/2 | ремонт стыков стеновых панелей | п.м. | 132 | 3960 | август | декабрь
пр-т Строителей д. 60/3 | ремонт стыков стеновых панелей | п.м. | 230 | 6900 | август | декабрь
Лынькова д.61 | герметизация стыков панелей | п.м. | 15 | 297 | август | декабрь
Лынькова 55 | герметизация стыков панелей | п.м. | 20 | 396 | август | декабрь
Лынькова д.49 | герметизация стыков панелей | п.м. | 15 | 297 | август | декабрь
Лынькова 19 | герметизация стыков панелей | п.м. | 12 | 237.6 | август | декабрь
Гагарина д.19 б | герметизация стыков панелей | п.м. | 27 | 534.6 | август | декабрь
Гагарина 21б | герметизация стыков панелей | п.м. | 15 | 297 | август | декабрь
Гагарина 23 | герметизация стыков панелей | п.м. | 15 | 297 | август | декабрь
Гагарина 7а | герметизация стыков панелей | п.м. | 16 | 316.8 | август
Ульяновская д.70б | герметизация стыков панелей | п.м. | 25 | 495 | август | декабрь
Ульяновская д.74б | герметизация стыков панелей | п.м. | 14 | 277.2 | август | декабрь
пр-т Строителей д.44 | герметизация стыков панелей | м.п. | 35 | 693 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д.38 | герметизация стыков панелей | м.п. | 50 | 990 | апрель | октябрь
пр-т строителей д.66\3 | герметизация стыков панелей | м.п. | 50 | 990 | апрель | октябрь
Сикорского д.16 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
ул.Сикорского д.26 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
пр-т строителей д.20 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
ул.Батова д.29 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
б-р Прибезинский д.24\1 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д.60\4 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д.60\2 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
б-р Приберезинский д.28 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
б-р Приберезинский д.32 | герметизация стыков панелей | м.п. | 60 | 1188 | апрель | октябрь
| 2.2.16. восстановление номерных знаков, аншлагов | шт | 48 | 2784 | май | сентябрь
пр-т Строителей д.56 | восстановление аншлагов | шт | 8 | 464 | май | сентябрь
пр-т Строителей д.20 | восстановление аншлагов | шт | 8 | 464 | май | сентябрь
б-р Приберезинский д.31 | восстановление аншлагов | шт | 8 | 464 | май | сентябрь
б-р Приберезинский д.18\27 | восстановление аншлагов | шт | 8 | 464 | май | сентябрь
ул.Батова д.20 | восстановление аншлагов | шт | 8 | 464 | май | сентябрь
ул.Сикорского д.16 | восстановление аншлагов | шт | 8 | 464 | май | сентябрь
| 2.4. Основные виды работ для крыш | м2/м.п./шт | 1497,28/160/28 | 143861.44
| 2.4.3. ремонт, замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранения мелких неисправностей кровель | м2 | 1497.28 | 129521.78
б-р Приберезинский д. 24/2 п.1 | ремонт кровли | м2 | 108 | 2673.11 | октябрь | октябрь
ул.Горелика д. 8 | ремонт кровли | м2 | 146.43 | 16028.3 | октябрь | октябрь
ул.Гагарина д. 7а | ремонт кровли | м2 | 12.1 | 2555.02 | октябрь | октябрь
ул.Лынькова д. 55 | ремонт кровли | м2 | 12.5 | 3770.6 | октябрь | октябрь
ул. Ульяновская д. 82 | ремонт кровли | м2 | 201.25 | 30821.84 | октябрь | октябрь
ул. Ульяновская д. 21 | ремонт кровли | м2 | 52 | 3382.91 | октябрь | октябрь
ул.Горелика д. 4 | ремонт кровли | м2 | 60 | 8750 | октябрь | октябрь
Черняховского д.25А | ремонт кровли | м2 | 30 | 2040 | октябрь | октябрь
Гоголя д.220 | ремонт кровли | м2 | 35 | 2380 | сентябрь | октябрь
ул.Энергетиков д.44 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 150 | 10200 | апрель | ноябрь
ул.Батова д.26 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 60 | 4080 | апрель | ноябрь
пр-т строителей д.24 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 60 | 4080 | апрель | ноябрь
пр-т строителей д.56\3 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 150 | 10200 | апрель | ноябрь
пр-т строителей д.56\2 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 150 | 10200 | апрель | ноябрь
б-р Приберезинский д18\27 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 60 | 4080 | апрель | ноябрь
б-р Приберезинский д.28 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 150 | 10200 | апрель | ноябрь
ул.Сикорского д.30 | ремонт отдельных участков кровель, включая узлы примыканий к вертикальным поверхностям | м2 | 60 | 4080 | апрель | ноябрь
| 2.4.8. замена (не более 50 % включительно) парапетных плит, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземлений, анкеров | м.п. | 160 | 10979.66
ул. Горелика,д.8 | устройство парапетов | м.п. | 160 | 10979.66
| 2.4.11. ремонт, замена выходов на крышу, слуховых окон (за исключением остекления) и специальных люков | шт. | 28 | 3360
б-р Приберезинский д.32 | ремонт выходов на крышу | шт. | 5 | 600 | апрель | ноябрь
ул.Сикорского д.12 | ремонт выходов на крышу | шт. | 4 | 480 | апрель | ноябрь
пр-т Строителей д.24 | ремонт выходов на крышу | шт. | 2 | 240 | апрель | ноябрь
пр-д Звездный д.13 | ремонт выходов на крышу | шт. | 5 | 600 | апрель | ноябрь
ул.Батова д.23 | ремонт выходов на крышу | шт. | 1 | 120 | апрель | ноябрь
ул.Батова д.29 | ремонт выходов на крышу | шт. | 3 | 360 | апрель | ноябрь
ул.Энергетиков д.24 | ремонт выходов на крышу | шт. | 2 | 240 | апрель | ноябрь
ул.Энергетиков д.42 | ремонт выходов на крышу | шт. | 2 | 240 | апрель | ноябрь
пр-т Строителей д.39 | ремонт выходов на крышу | шт. | 2 | 240 | апрель | ноябрь
ул.Батова д.13 | ремонт выходов на крышу | шт. | 1 | 120 | апрель | ноябрь
ул.Дн.Флотилии д.42 | ремонт выходов на крышу | шт. | 1 | 120 | апрель | ноябрь
| 2.5. Основные виды работ для окон и дверей | шт. | 783 | 197627.8701
| 2.5.1. восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60 % и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) | шт. | 517 | 146546.39
ул. Ульяновская д. 70б п.1. эт.1 | установка оконных створок | шт. | 1 | 657.385 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 70б п.2 эт.1 | установка оконных створок | шт. | 1 | 657.385 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 12 | установка окон | шт. | 18 | 4238.86 | август | декабрь
ул. Бахарова д. 224 | замена двери | шт. | 5 | 9580 | август | декабрь
ул. Лынькова д.13 | замена двери | шт. | 2 | 653.97 | август | декабрь
ул. Энергетиков д. 40 п.2 | замена двери | шт. | 1 | 858.22 | август | декабрь
ул. Глусская д. 53 | замена двери | шт. | 2 | 653.97 | август | декабрь
ул.Рокоссовского д.110 | установка оконных створок | шт. | 47 | 11367.42 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 49 | установка оконных створок | шт. | 60 | 14511.81 | август | декабрь
ул.Сикорского д. 24 | установка оконных створок | шт. | 8 | 1934.88 | август | декабрь
б-р Приберезинский д. 33а | установка оконных створок | шт | 2 | 483.72 | август | декабрь
ул.Бахарова д. 220 | замена двери | шт. | 2 | 5653.26 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 100 | установка оконных створок | шт. | 25 | 4848.96 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 40 | установка оконных створок | шт. | 16 | 7576.5 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 112а | установка оконных створок | шт. | 45 | 15440.58 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 49 | установка оконных створок | шт | 60 | 20587.47 | август | декабрь
Гагарина 19б | замена заполнений оконных проемов | шт. | 4 | 844 | август | декабрь
Лынькова 21 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 5 | 1055 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ 23 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 8 | 1688 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ 3 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 7 | 1477 | август | декабрь
Ульяновкая 82 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 9 | 1899 | август | декабрь
Гагарина 23 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 8 | 1688 | август | декабрь
Лынькова 19 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 7 | 1477 | август | декабрь
Лынькова 13 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 5 | 1055 | август | декабрь
Лынькова д.75 | замена заполнений оконных проемов | шт. | 5 | 1055 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ д.57 | установка оконных переплётов | шт. | 2 | 422 | август | сентябрь
рокоссовского 88 | установка оконных переплётов | шт. | 30 | 6330 | октябрь | ноябрь
Рокоссовского 100 | установка оконных переплётов | шт. | 10 | 2110 | ноябрь | декабрь
пр- т Строителей д.40 | замена заполнений оконных проемов | шт | 12 | 2532 | январь | декабрь
пр- т Строителей д.44 | замена заполнений оконных проемов | шт | 20 | 4220 | январь | декабрь
пр- т Строителей д.42 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
пр- т Строителей д.48\17 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
пр- т Строителей д.56\1 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
пр- т Строителей д.60\4 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.32 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.33 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.33 а | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
ул.Дн.Флотилии д.42 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
б-р Приберезинский д.24\1 | замена заполнений оконных проемов | шт | 10 | 2110 | январь | декабрь
| 2.5.6. укрепление, окраска и устройство металлических решеток, ограждающих окна технических помещений | шт | 266 | 51081.4801
ул. Лынькова д. 13 | замена на подвальных окнах решеток | шт. | 13 | 3131.791 | август | декабрь
ул. Гагарина д. 3а | замена на подвальных окнах решеток | шт | 7 | 1686.349 | август | декабрь
ул. Сикорского д. 24 | замена на подвальных окнах решеток | шт. | 11 | 2651.22 | август | декабрь
ул. Горелика д. 62 | установка решеток на подвальные окна | шт. | 12 | 2890.884 | август | декабрь
ул. Горелика д.4 | установка решеток на подвальные окна | шт. | 6 | 1445.44 | август | декабрь
ул. Ульяновская д. 49 | установка решеток на подвальные окна | шт. | 23 | 5540.0861 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 49 | установка решеток на подвальные окна | шт. | 20 | 4067.84 | август | декабрь
ул.Ульяновская д. 21 | установка решеток на подвальные окна | шт. | 6 | 1220.37 | август | декабрь
ул. Рокоссовского д. 86 | установка решеток на подвальные окна | шт. | 22 | 4503.5 | август | декабрь
ул. Гагарина, д.19 б | устройство металлических решеток | шт. | 16 | 2624 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.47 | устройство металлических решеток | шт. | 12 | 1968 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.49 | устройство металлических решеток | шт. | 8 | 1312 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.61 | устройство металлических решеток | шт. | 8 | 1312 | август | декабрь
ул. Лынькова, д.63 | устройство металлических решеток | шт. | 16 | 2624 | август | декабрь
ул. Ульяновская ,д.70 б | устройство металлических решеток | шт. | 8 | 1312 | август | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.67 | установка решеток на слуховые окна тех.под. | шт | 6 | 984 | август | август
ул. Орджоникидзе д.44А | установка решеток на слуховые окна тех.под. | шт | 4 | 656 | октябрь | ноябрь
ул. Рокоссовского д.100 | установка решеток на слуховые окна тех.под. | шт | 8 | 1312 | октябрь | декабрь
ул. Гагарина д.31 | установка решеток на слуховые окна тех.под. | шт | 4 | 656 | октябрь | ноябрь
б-р приберезинский д.28 | устройство металлических решеток, ограждающих окна технических помещений | шт | 9 | 1476 | январь | декабрь
б-р приберезинский д.24\1 | устройство металлических решеток, ограждающих окна технических помещений | шт | 5 | 820 | январь | декабрь
пр-т строителей д.56\1 | устройство металлических решеток, ограждающих окна технических помещений | шт | 5 | 820 | январь | декабрь
пр-т строителей д.56\2 | устройство металлических решеток, ограждающих окна технических помещений | шт | 4 | 656 | январь | декабрь
пр-т строителей 48\17 | окраска металлических решеток | шт | 4 | 656 | апрель | ноябрь
ул.Энергетиков д.24 | окраска металлических решеток | шт | 7 | 1148 | апрель | ноябрь
ул.Энергетиков д.40 | окраска металлических решеток | шт | 7 | 1148 | апрель | ноябрь
ул.Энергетиков д.42 | окраска металлических решеток | шт | 7 | 1148 | апрель | ноябрь
пр-т Строителоей д.56\3 | окраска металлических решеток | шт | 8 | 1312 | апрель | ноябрь
| 2.6. Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий,крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей | шт/м2 | 326/9381,4 | 166443.61
| 2.6.2. замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | м2 | 225 | 4162.5
ул.Батова д.20 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 40 | 740 | январь | ноябрь
ул.Батова д.29 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 40 | 740 | январь | ноябрь
пр-т Строителей д.44 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 40 | 740 | январь | ноябрь
б-р Приберезинский д.18\27 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 25 | 462.5 | январь | ноябрь
б-р Приберезинский д.31 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 30 | 555 | январь | ноябрь
б-рПриберезинский д.33 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 25 | 462.5 | январь | ноябрь
ул.Батова д.28 | заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | м2 | 25 | 462.5 | январь | ноябрь
| 2.6.3. ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, ремонт, замена металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов | шт. | 325 | 17080
Ульяновская д.74 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 680 | август | декабрь
Лынькова д.61 | ремонт козырьков | м2 | 12 | 816 | август | декабрь
Лынькова 29 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 680 | август | декабрь
Гагарина 23 | ремонт козырьков | м2 | 10 | 680 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ 3 | ремонт козырьков | м2 | 12 | 816 | август | декабрь
50 лет ВЛКСМ 9 | ремонт козырьков | м2 | 11 | 748 | август | декабрь
Ульяновская 48 | ремонт козырьков | м2 | 12 | 816 | август | декабрь
Ульяновская 32 | ремонт козырьков | м2 | 8 | 544 | август | декабрь
ул. Горелика д.7 | ремонт кровли | м2 | 100 | 6800 | август | декабрь
ул.Батова д.30 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 30 | 540 | апрель | октябрь
ул.Батова д.28 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 380 | апрель | октябрь
пр-д Звездный д.13 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 30 | 540 | апрель | октябрь
ул.Сикорского д.26 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 20 | 760 | апрель | октябрь
ул.Сикорского д.12 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 380 | апрель | октябрь
б-р Приберезинский д.31 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 380 | апрель | октябрь
пр-т Строителей д.39\15 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 30 | 1140 | апрель | октябрь
ул.Энергетиков д.24 | ремонт козырьков над входами в подъезды | м2 | 10 | 380 | апрель | октябрь
| 2.6.6. ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 9156.4 | 143001.11
б-р Приберезинский д. 28 | окраска и ремонт фасада | м2 | 1452 | 28184.85 | август | ноябрь
ул. Оранжерейная д. 7б | ремонт входов в здания (входные группы) | м2 | 152 | 1271.64 | август | ноябрь
ул.Лынькова д. 15 | ремонт входов в здания (входные группы) | м2 | 32.4 | 327.37 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д.49 | ремонт входов в здания (входные группы) | м2 | 478 | 6277.21 | август | ноябрь
пр-т Строителей д. 60/2 | ремонт фасада | м2 | 507 | 11868.87 | август | ноябрь
пр-т Строителей д. 60/3 | ремонт фасада | м2 | 1132 | 26500.12 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д.49 | ремонт фасада | м2 | 291 | 6812.31 | август | ноябрь
ул. Орджоникидзе д. 44 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 160 | 1843.84 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 60 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 51 | 587.724 | август | ноябрь
ул. Гагарина д.25 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 52 | 599.248 | август | ноябрь
ул. Батова д. 23 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 172 | 1982.128 | август | ноябрь
ул. Гагарина д. 31 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 230 | 2650.52 | август | ноябрь
ул. Лынькова д. 1 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 116 | 934.96 | август | ноябрь
ул. Лыньковад. 3 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 116 | 934.96 | август | ноябрь
ул. Лыньковад. 5 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 116 | 934.96 | август | ноябрь
ул. Орджоникидзе д. 10 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 61 | 491.66 | август | ноябрь
ул. Лынькова д.9 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 129 | 1039.74 | август | ноябрь
ул. Лынькова д. 7 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 53 | 427.18 | август | ноябрь
ул. Лынькова д.25 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 56 | 451.36 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 48 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 51 | 411.06 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 38 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 51 | 411.06 | август | ноябрь
Ульяновская д.32 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 50 | 625.5 | август | ноябрь
Ульяновская д.38 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 65 | 813.15 | август | ноябрь
Ульяновская д.48 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 80 | 1000.8 | август | ноябрь
Лынькова д.63 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 62 | 775.62 | август | ноябрь
Лынькова д.29 | ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 75 | 938.25 | август | ноябрь
ул.Гагарина д.33 | окраска фасада | м2 | 422 | 5279.22 | сентябрь | октябрь
ул.Гагарина д.31А | окраска входных групп | м2 | 236 | 2952.36 | май | май
ул.Гагарина д.31а | окраска фасада | м2 | 418 | 5229.18 | сентябрь | август
Рокоссовского д.88 | окраска входных групп | м2 | 300 | 3753 | август | октябрь
ул.Рокоссовского д.88 | окраска фасада | м2 | 680 | 8506.8 | август | октябрь
ул.Горелика д.7 | окраска входных групп | м2 | 120 | 1501.2 | сентябрь | сентябрь
ул.Батова д.26 | ремонт входов в здание | м2 | 140 | 1751.4 | май | сентябрь
ул.Батова д.28 | ремонт входов в здание | м2 | 280 | 3502.8 | май | сентябрь
б-р приберезинский д.24\1 | ремонт входов в здание | м2 | 140 | 1751.4 | май | сентябрь
б-р Приберезинский д.24\2 | ремонт входов в здание | м2 | 140 | 1751.4 | май | сентябрь
ул.Батова д.23 | ремонт входов в здание | м2 | 140 | 1751.4 | май | сентябрь
б-р Приберезинский д.32 | ремонт входов в здание | м2 | 350 | 4423.46 | май | сентябрь
пр-т Строителей д.56\3 | ремонт входов в здание | м2 | 140 | 1751.4 | май | сентябрь
| 2.6.7. ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание | шт. | 1 | 2200
пр-т Строителей д.44 п.5 | устройство пандусов | шт | 1 | 2200 | май | сентябрь
| 2.8. Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 774.42 | 19362.5104
ул. Рокоссовского д. 106 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 27.6 | 581.808 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 45 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 35.2 | 742.016 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 21 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 6.2 | 1412.36 | август | ноябрь
ул. Гагарина д. 33 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 15.6 | 328.848 | август | ноябрь
ул. Сикорского д. 24 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 112.6 | 2373.608 | август | ноябрь
ул. Сикорского д. 26 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 22.5 | 474.3 | август | ноябрь
ул. Батова д. 29 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 9.2 | 194.206 | август | ноябрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 57 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 6 | 126.48 | август | ноябрь
ул. Ульяновская д. 21 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 12 | 252.96 | август | ноябрь
ул. Гореликад. 4 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 65 | 2005.991 | август | ноябрь
ул. Гореликад. 50 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 61 | 1882.5454 | август | ноябрь
ул. Западная д.22 | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 4.32 | 431.7 | август | ноябрь
Лынькова д.49 | ремонт отмостки | м2 | 3 | 64.62 | август | ноябрь
Лынькова д.47 | ремонт отмостки | м2 | 1.5 | 32.31 | август | ноябрь
Гагарина 19а | ремонт отмостки | м2 | 3.1 | 66.774 | август | ноябрь
Гагарина 19б | ремонт отмостки | м2 | 5.6 | 120.624 | август | ноябрь
Лынькова 19 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 107.7 | август | ноябрь
Лынькова д.15 | ремонт отмостки | м2 | 3 | 64.62 | август | ноябрь
50 лет ВЛКСМ 9 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 129.24 | август | ноябрь
Лынькова 21 | ремонт отмостки | м2 | 11 | 236.94 | август | ноябрь
Ульяновская 70 б | ремонт отмостки | м2 | 15 | 323.1 | август | ноябрь
Ульяновская д.46 | ремонт отмостки | м2 | 8 | 172.32 | август | ноябрь
Ульяновская д.32 | ремонт отмостки | м2 | 7 | 150.78 | август | ноябрь
Крылова 54 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 323.1 | сентябрь | сентябрь
ул.Гагарина д.33 | ремонт отмостки | м2 | 40 | 861.6 | сентябрь | сентябрь
Черняховского 27А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 430.8 | октябрь | ноябрь
Горелика д.18 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 430.8 | сентябрь | сентябрь
Горелика д.19 | ремонт отмостки | м2 | 40 | 861.6 | сентябрь | сентябрь
б-р Приберезинский д.18\27 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 75 | 1615.5 | май | сентябрь
ул.Батова д.29 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 19 | 409.26 | май | сентябрь
ул.Сикорского д.24 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 12 | 258.48 | май | сентябрь
ул.Сикорского д.26 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 14 | 301.56 | май | сентябрь
б-р Приберезинский д.28 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 10 | 215.4 | май | сентябрь
ул.Дн.Флотилии д.42 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 10 | 215.4 | май | сентябрь
ул.Дн.Флотилии д.46 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 10 | 215.4 | май | сентябрь
ул.Батова д.13 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 10 | 215.4 | май | сентябрь
пр-т Строителей д.39 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 5 | 107.7 | май | сентябрь
б-р Приберезинский д.32 | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 19 | 409.26 | май | сентябрь
ул.Батова д.19а | замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 10 | 215.4 | май | сентябрь